УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Вельский муниципальный район»

Архангельской области

от 17 октября 2018 года № 945

**Муниципальная программа**

**Вельского муниципального района**

**«Развитие культуры и туризма».**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Вельского муниципального района**

**«Развитие культуры и туризма».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Вельского муниципального района «Развитие культуры и туризма» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена муниципальная программа | от 17 октября 2018 года № 945, в редакции постановления № 89 от 4 февраля 2019 года, в редакции постановления № 360 от 12 апреля 2019 года, в редакции постановления № 598 от июня 2019 года, в редакции постановления № 1214 от 13 декабря 2019 года, в редакции постановления №1317 от 30 декабря 2019 года, в редакции постановления № 144 от 12 февраля 2020 года, в редакции постановления №185 от 28 февраля 2020 года, в редакции от 9 апреля 2020 года №300, в редакции от 23 апреля 2020 года №333, в редакции от 29 апреля 2020 года №358, в редакции от 30 июня 2020 года №567, в редакции от 25 августа 2020 года №759, в редакции от 18 ноября 2020 года №1080, в редакции от 29 декабря 2020 года № 1253, в редакции от 1 марта 2021 года №239, в редакции от 29 октября 2021 года №1090, в редакции от 5 марта 2022 года №214, в редакции от 23 января 2023 года №39, в редакции от 25 апреля 2023 года №299, в редакции от 09 октября 2023 года №817, в редакции от 26 февраля 2024 года № 159, в редакции от 26 марта 2024 года № 248, в редакции от 26 декабря 2024 года № 1255 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи администрации Вельского муниципального района. |
| Соисполнители программы | Нет |
| Подпрограммы муниципальной  программы | - подпрограмма №1 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»;  - подпрограмма №2 «Организация и проведение культурных мероприятий»;  - подпрограмма №3 «Развитие туризма»;  - подпрограмма №4 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе»;  - подпрограмма №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования»;  - подпрограмма №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ». |
| Цель муниципальной программы | Создание механизмов устойчивого развития сферы культуры и туризма как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития Вельского муниципального район. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения;  - создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры;  - укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;  - содействие в разработке новых туристских маршрутов;  - совершенствование информационного обеспечения индустрии туризма, проведение рекламной кампании муниципального образования;  - привлечение бюджетных средств областного и федерального уровня для реализации различных мероприятий отрасли культуры |
| Целевые  показатели эффективности муниципальной программы | Перечень целевых показателей эффективности муниципальной программы приведен в приложении №1 к муниципальной программе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 251 945,20029тыс. руб., в т.ч. по годам:  2019 год – 163 704,46951 тыс. руб.;  2020 год – 179 517,38902 тыс. руб.;  2021 год – 204 280,45424 тыс. руб.;  2022 год – 217 959,78738 тыс. руб.;  2023 год – 232 305,13197 тыс. руб.;  2024 год – 254 177,96817 тыс. руб.,  По источникам финансирования и годам:  Средства бюджета Вельского муниципального района –  **1 163 490,53770** тыс. руб.:  2019 год – 155398,49326 тыс. руб.;  2020 год – 170683,88947 тыс. руб.;  2021 год – 181487,93943 тыс. руб.;  2022 год – 187613,20669 тыс. руб.;  2023 год – 219 197,5991 тыс. руб.;  2024 год – 249 109,40975 тыс. руб.  Средства областного бюджета – **57 421,19348** тыс. руб.:  2019 год – 6 628,52099 тыс. руб.;  2020 год – 8 451,88117 тыс. руб.;  2021 год – 8 405,60709 тыс. руб.;  2022 год – 20 653,92488 тыс. руб.;  2023 год – 11 678,59379 тыс. руб.;  2024 год – 1 602,66556 тыс. руб.  Внебюджетные средства – …… тыс.руб.  2019 год - ….. тыс. руб.  2020 год - ….. тыс. руб.  2021 год - ….. тыс. руб.  2022 год - ….. тыс. руб.  Средства федерального бюджета – **31 033,46911** тыс. руб.  2019 год – 1 677,45526 тыс. руб.;  2020 год – 381,61838 тыс. руб.;  2021 год – 14 386,90772 тыс. руб.;  2022 год – 9 692,65581 тыс. руб.;  2023 год – 1 428,93908 тыс. руб.;  2024 год – 3 465,89286 тыс. руб. |
| Перечень  основных мероприятий муниципальной программы | Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Организация доступа к электронным базам данных и фондам библиотек, повышение доступности библиотечной услуги.  - Улучшение условий для предоставления качественной муниципальной услуги.  - Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до нормы.  - Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до нормы.  - Рациональное использование новых туристских объектов с целью получения экономической эффективности  - Издание информационных рекламных материалов о туристическом потенциале Вельского района в печатном и электронном виде.  - Размещение информации о туристском потенциале района в СМИ, в том числе организация пресс-туров, подготовка и издание сувенирной продукции с символом города и района.  - Создание уличной галереи «Важской росписи» на ул. Набережной. Продолжение реализации проекта «Мой город расписной»  - Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры работающим и проживающим в сельской местности  - Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры  - Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения  - Создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры, стимулирование творческой самореализации работников культуры  - Увеличение количества муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

* 1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере.**

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В [Концепции](garantf1://94365.1000/) долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, культуре отводится «ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний». Основная роль культуры связана с повышением профессиональных требований к кадрам, «включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества».

7 мая 2018 года, президент РФ, подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», В "майский указ" вошли 15 направлений деятельности, одно из которых - Культура. Главная цель национального проекта «Культура» - увеличить число граждан, вовлеченных в культуру через создание современной инфраструктуры, внедрение в деятельность организаций культуры, новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, реконструкция культурных учреждений, прежде всего, в сельской местности.

В Вельском районе культура играет важную роль в социально-экономическом развитии, формировании духовно-нравственного аспекта личности, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» относит создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия к вопросам местного значения, культурный потенциал Вельского района рассматривается как важнейшая составляющая ресурсного потенциала муниципального образования.

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры района позволяют определить стратегическую цель: обеспечения равного доступа жителей Вельского района к культурным ценностям, создания условий для дальнейшего развития их творческих способностей и участия в культурной жизни. Учреждения культуры формируют и предлагают населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.

Инфраструктура сферы культуры современного Вельского района достаточно развита и не уменьшилась в последние годы ни в количественном, ни в качественном отношении.

Муниципальная программа Вельского муниципального района «Развитие культуры и туризма» разработана в соответствии с положениями Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р и создана в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала Вельского муниципального района, сохранения его самобытности. Координацию и контроль за обеспечением выполнения полномочий по организации досуга населения, библиотечному обслуживанию, переданных от поселений, а также деятельностью учреждений дополнительного образования осуществляет управление культуры, туризма и по делам молодежи, входящее в структуру администрации Вельского муниципального района.

Услуги в сфере культуры населению города и района оказывают следующие учреждения культуры:

• МБУК «Районный культурный центр», в том числе 25 структурных подразделений:

1) «Аргуновский сельский Дом культуры»;

2) «Благовещенский сельский Дом культуры»;

3) «Комсомольский сельский Дом культуры»;

4) «Верхне-Устькулойская клубная система»;

5) «Липовская клубная система»;

6) «Муравьёвский культурно-спортивный комплекс»;

7) «Низовский сельский Дом культуры»;

8) «Пакшеньгская клубная система»;

9) «Пежемская клубная система»;

10) «Попонаволоцкая клубная система»;

11) «Пуйская клубная система»;

12) «Ракуло–Кокшеньгский сельский Дом культуры»;

13) «Солгинский сельский Дом культуры»;

14) «Судромский центр отдыха»;

15) «Тегринская клубная система»;

16) «Усть-Шоношский сельский Дом культуры»;

17) «Хозьминская клубная система»

18) «Шунемский сельский Дом культуры»;

19) «Шоношский сельский Дом культуры»;

20) «Прилуцкий клуб»;

21) «Синежский клуб»;

22) «Никифоровский клуб»;

23) «Центр традиционной народной культуры «Берендей»;

24) МУК «Кулойский Дом культуры».

25) Научно-образовательный, культурный центр «Дом Карпеченко»

• МБУК «Вельская библиотечная система», в том числе 35 библиотек

• МБОУ ДО «Детская школа искусств №39» п. Кулой

• МБОУ ДО «Детская художественная школа №3»

• МБОУ ДО «Вельская детская школа искусств»

• МКУК «Дворец культуры и спорта» (ГП «Вельское»).

Во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации с 2015 годана территории районареализуется муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» - главный стратегический документ, основной инструмент для решения важнейших задач государственной культурной политики на уровне района. Цель программы – создание механизмов устойчивого развития сферы культуры и туризма как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития МО «Вельский муниципальный район».

Для решения задач культурной политики Вельского района в муниципальной программе предусмотрены разделы для участия в конкурсах на получение субсидий для развития учреждений культуры района и проведения значимых мероприятий.

Муниципальные учреждения культуры района осваивают новые формы работы, привлекая новых участников мероприятий, выполняя майские указы.

В 2018 году работниками досуговых учреждений района проведено мероприятий 5510 (2016 – 5138, 2017 - 5350). Мероприятия на платной основе посетили 204389 человек (2017 - 192592), с увеличением на 7,2%.

В 2018 году увеличены основные показатели эффективности деятельности Вельской библиотечной системы: количество посещений увеличилось на 1,2%, что составило 204816 человек.

Рост средней заработной платы составил 42,7% к средней заработной плате за предыдущий отчетный период. На сегодняшний день удалось сохранить все клубные учреждения в Вельском районе. В двух школах искусств Вельского района: МБУ ДО «Детская школа искусств №39» и МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» 421 человек. Доля учащихся успешно обучающихся на «4» и «5» составляет – 95%. Доля учащихся успешно прошедших годовую аттестацию – 100%. В Вельской художественной школе 123 учащихся осваивает дополнительные предпрофессиональные программы и 205 человек осваивает дополнительные общеразвивающие программы по состоянию на начало 2018 – 2019 учебного года.

В 2017 году была проведена независимая оценка трех учреждений, учредителем которых является управление культуры, туризма и по делам молодежи МО «Вельский муниципальный район»: МБОУ «Детская школа искусств №39» п. Кулой, МБУ ДО «Детская художественная школа №3» г. Вельска, МБУ ДО «Вельская детская школа искусств». Информация о результатах проведения независимой оценки качества образовательных организаций была проанализирована: МБОУ «ДШИ №39» общее количество баллов НОКОД 93,25; МБУ ДО «ДХШ №3» общее количество баллов НОКОД 80,16., МБУ ДО «Вельская ДШИ» общее количество баллов НОКОД 111,95 - эти показатели выше среднего по учреждениям дополнительного образования Архангельской области в 2016 – 2017 годах.

Анализ ситуации в сфере куль туры позволяет выявить ряд проблем.

По-прежнему остается непростая ситуация с капитальными и текущими ремонтами учреждений культуры. За счет собственных средств выполнить столь большие объемы ремонтных работ не представляется возможным. Вследствие этого, район активно участвует в различных конкурсах субсидий. Музыкальное и световое оборудование морально и физически устаревает. Учреждения культуры стараются постепенно обновлять материально-технические базы, привлекая для этого собственные средства, проектные средства и спонсорскую помощь.

Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на доступную среду для маломобильных групп населения. Но средств, выделяемых для решения этих задач недостаточно. Не все учреждения культуры обеспечены пандусами для инвалидов, размеры входных групп не всегда соответствуют стандартам.

Необходимы дополнительные средства для формирования книжных фондов, без этого не будет развития библиотеки. Ведение электронных каталогов в МБУК «Вельская библиотечная система», оцифровка документов из своего фонда в перспективе деятельности Центральной библиотеки, а для этого необходимо приобретение дополнительного оборудования, лицензионных программ, обучение библиотекарей.

Тем не менее, интерес населения к услугам учреждений культуры высок. Развитая культурная сеть района имеет высокие баллы по показателям посещаемости культурно-досуговых учреждений и участия вельчан в клубных формированиях. Конечно, время требует внедрения новых форм работы, которые уже успешно начали реализовываться на территории района. Начата работа по выстраиванию деловых отношений между учреждениями культуры, бизнесом и сообществом. Есть первые положительные результаты. Значительно повысился кадровый потенциал, чему способствуют программы повышения квалификации и семинарная деятельность. Впервые за несколько лет вырос интерес сотрудников к собственному художественно-интеллектуальному развитию.

Перспективным направлением деятельности школ искусств является открытие новых отделений, расширение спектра новых дополнительных образовательных программ для детей и взрослых, переход на профстандарты.

Культура активно вовлечена в процесс развития территории. Из 113 ТОСов более 30 организуются, курируются и поддерживаются сотрудниками учреждений культуры. Учитывая быстро возрастающие потребности и интерес в качественных культурных продуктах со стороны населения, предпринимателей, принимаются необходимые меры, выстраивающие системную работу в развитии и поддержке инициатив, создающих атмосферу развития на территории. Большое внимание уделено проектной деятельности, причем работники культуры участвуют в федеральных, региональных, областных и районных проектных конкурсах («Фонд президентских грантов», «Фонд Тимченко», «Корпорация развития Архангельской области» и т.д.).

Все вышеуказанные проблемы обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры района, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения областных и внебюджетных средств.

* 1. **Цели и задачи реализации муниципальной программы.**

Основная цель программы: создание механизмов устойчивого развития сферы культуры и туризма как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития Вельского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается путем решения следующих задач:

- создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения;

- создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры;

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- содействие в разработке новых туристских маршрутов;

- совершенствование информационного обеспечения индустрии туризма, проведение рекламной компании муниципального образования;

- привлечение бюджетных средств областного и федерального уровня для реализации различных мероприятий отрасли культуры.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма №1 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»;

- подпрограмма №2 «Организация и проведение культурных мероприятий»;

- подпрограмма №3 «Развитие туризма»;

- подпрограмма №4 **«**Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе»;

- подпрограмма №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования».

- подпрограмма №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ».

* 1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Вельского муниципального района с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **1 251 945,20029** тыс. руб.

Распределение объемов финансирования программы

по источникам финансирования и годам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансиро-вания | Объем финансирова-ния всего, (тыс. руб.) | В том числе | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по программе, в т.ч.: | 1 251 945,20029 | 163704,46951 | 179517,38902 | 204280,45424 | 217959,78738 | 232305,13197 | 254 177,96817 |
| Бюджет Вельского муниципального района | **1 163 490,53770** | 155398,49326 | 170683,88947 | 181487,93943 | 187613,20669 | 219 197,5991 | 249 109,40975 |
| Областной бюджет | **57 421,19348** | 6628,52099 | 8451,88117 | 8405,60709 | 20653,92488 | 11678,59379 | 1 602,66556 |
| Федеральный бюджет | **31 033,46911** | 1677,45526 | 381,61838 | 14386,90772 | 9692,65581 | 1428,93908 | 3 465,89286 |

* 1. **Целевые показатели эффективности муниципальной программы.**

Целевые показатели эффективности муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

* 1. **Сроки реализации муниципальной программы.**

Реализация мероприятий муниципальной программы Вельского муниципального района «Развитие культуры» будет осуществляться в один этап в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

* 1. **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.**

- Организация доступа к электронным базам данных и фондам библиотек, повышение доступности библиотечной услуги;

- Улучшение условий для предоставления качественной муниципальной услуги;

- Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до нормы;

- Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до нормы;

- Рациональное использование новых туристских объектов с целью получения экономической эффективности;

- Издание информационных рекламных материалов о туристическом потенциале Вельского района в печатном и электронном виде;

- Размещение информации о туристском потенциале района в СМИ, в том числе организация пресс-туров, подготовка и издание сувенирной продукции с символом города и района;

- Создание уличной галереи «Важской росписи» на ул. Набережной. Продолжение реализации проекта «Мой город расписной»;

- Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры работающим и проживающим в сельской местности;

- Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры;

- Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения;

- Создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры, стимулирование творческой самореализации работников культуры;

- Увеличение количества муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности.

* 1. **Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.**

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии с [Порядк](consultantplus://offline/main?base=RLAW220;n=42040;fld=134;dst=100009)ом разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Вельского муниципального района от 04.07.2018 №-556.

**2**. **Характеристика подпрограмм муниципальной программы.**

**2.1. ПАСПОРТ подпрограммы №1**

**«Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы №1 | «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы №1 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи администрации Вельского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы №1 | нет |
| Цель подпрограммы №1 | Развитие сферы культуры как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития Вельского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы №1 | - развитие библиотечного дела;  - создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения;  - создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры;  - стимулирование творческой самореализации молодых дарований. |
| Целевые  показатели эффективности подпрограммы №1 | - количество посещений МБУК «Вельская библиотечная система»;  - количество библиографических записей в электронном каталоге МБУК «Вельская библиотечная система»;  - количество книг, приобретенных МБУК «Вельская библиотечная система» для модельных библиотек;  - доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - количество участников культурно-досуговых мероприятий, в том числе на платной основе;  - количество культурно-досуговых мероприятий;  - количество любительских формирований народного творчества;  - количество участников любительских формирований народного творчества;  - количество лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов;  - доля учащихся, обучающихся на "4" и "5", к общему числу учащихся. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы №1 | 2019 – 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы №1 | Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет  1 167 575,78970 тыс. руб., в т.ч.:  2019 год – 150 793,08920 тыс. руб.;  2020 год – 167 707,31719 тыс. руб.;  2021 год – 183 139,20464 тыс. руб.;  2022 год – 197 521,8732 тыс. руб.;  2023 год – 223 646,23121 тыс. руб.;  2024 год – 244 768,07431 тыс. руб.  По источникам финансирования и годам:  средства бюджета Вельского муниципального района –  1 138 276,22744 тыс. руб.  2019 год – 150 793,08920 тыс. руб.  2020 год – 161 604,64781 тыс. руб.  2021 год – 178 364,83864 тыс. руб.  2022 год – 184 704,05889 тыс. руб.  2023 год – 218 041,51859 тыс. руб.  2024 год – 244 768,07431 тыс. руб.  средств областного бюджета – 29 299,56226 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 6 102,66938 тыс. руб.  2021 год – 4 774,366 тыс. руб.  2022 год – 12 817,81426 тыс. руб.  2023 год – 5 604,71262 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  внебюджетные средства - 0,0 тыс. руб. |
| Перечень  основных мероприятий подпрограммы №1 | - осуществление библиотечно-информационного обслуживания;  - комплектование книжных фондов модельных библиотек;  - обеспечение функционирования деятельности учреждений культурно-досугового типа;  - обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования  - повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей»  - повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». |
| Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы №1 | -повышение эффективности и качества, предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;  -увеличение числа и участников клубных формирований,  -сохранение, развитие, пропаганда традиционной народной культуры Русского Севера на территории Вельского района.  -организация доступа к электронным базам данных и фондам библиотек, повышение доступности библиотечной услуги;  -повышение комфортности обслуживания населения;  -удовлетворение современных информационных запросов населения, образовательных и культурных потребностей.  -увеличение доли лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в муниципальном образовании;  -повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей;  -повышение квалификации и профессионального мастерства преподавателей. |
| Перечень оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы №1 | -организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;  - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;  - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства;  - реализация дополнительных общеразвивающих программ. |

**2.1.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы № 1,**

**основные проблемы в указанной сфере**

Инфраструктура сферы культуры современного Вельского района достаточно развита и практически не уменьшилась в последние годы ни в количественном, ни в качественном отношении. К 2018 году в соответствии с социальными нормативами и нормами обеспеченность Вельского района организациями культуры составляет 100%.

Обслуживание читателей в районе бесплатное, общедоступное. Муниципальные библиотеки выполняют функции культурно-просветительных, информационных и образовательных учреждений и в силу своей многофункциональности читательский состав включает в себя различные группы пользователей. Библиотеки занимаются организацией свободного времени детей, подростков, молодежи, участвуют в образовательном процессе путем организации дней знаний, литературных вечеров, игровых программ, бесед, обзоров и т.д. Направления деятельности библиотек многообразны: пропаганда здорового образа жизни, патриотическое, нравственное воспитание, эстетическое, краеведческое направления. Общедоступные библиотеки наряду с другими социальными учреждениями работают также и с социально незащищенными слоями населения (пенсионеры, инвалиды, безработные, дети и подростки и т.д.).

Районная библиотечная система объединяет 35 библиотек: Вельская (центральная библиотека), Вельская детская библиотека, Важская, Южная, Кулойская - городские библиотеки и 30 поселенческих библиотек.

Но необходимо учитывать, что все большее количество информации создается только в электронном виде и становится доступным только через телекоммуникационные сети. Именно общедоступные библиотеки реализуют право каждого гражданина на доступную, оперативную и полную информацию, в том числе и в электронном виде. Основной целью подпрограммы «Обеспечение деятельности библиотек» является преобразование общедоступных библиотек в дополнение ко всем их традиционным функциям в качественно новые современные информационные и культурно-досуговые центры обслуживания населения района.

Учреждения культуры стабильно, успешно функционируют на территории района, «Районный культурный центр» является опорой для муниципальных учреждений культуры. В настоящее время в состав МБУК «Районный культурный центр» входят: отделение научно-образовательный культурный центр «Дом Карпеченко» и 24 структурных подразделения, в том числе: «Центр традиционной народной культуры «Берендей». В сельских домах культуры повысилось качество проводимых мероприятий, выросло количество посетителей культурно-досуговых учреждений.

В РКЦза 2018 год проведено 4693 культурно-массовых мероприятий районного уровня. Из общего количества мероприятий 2835 проводилось на платной основе, их посетили 136200 человек. Активную работу по просвещению ведут в Научно-образовательном культурном центре «Дом Карпеченко»: обзорные экскурсии по экспозициям, уроки памяти Г.Д. Карпеченко, классные часы по теме «Достойным землякам – достойную память» для учебных и дошкольных учреждений района. Организуются творческие встречи с интересными людьми в проекте «Линия жизни», с успешными людьми «Формула успеха».

На территории района находятся 2 муниципальных учреждения культуры, учредителем которых являются муниципальные образования Вельского района: МУК «Дворец культуры и спорта» (МО «Вельское»), МУК «Кулойский дом культуры» (МО «Кулойское»).

Традиционные мероприятия - это яркие события культурной жизни района, которые ежегодно подтверждаются большим количеством зрителей и посетителей. Проведено 2680 таких мероприятий.

Дополнительным образованием детей в Вельском муниципальном районе успешно занимаются 3 учреждения:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа №3»;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №39»;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Вельская детская школа искусств»;

Главными задачами образовательных учреждений культуры являются воспитание творческой личности, развитие способностей детей в области музыкального, художественного, эстетического воспитания. Для обучения надлежащего воспитания детей в краткосрочной перспективе планируется увеличить количество обучающихся в детских школах искусств до уровня 15% от всего детского населения Вельского района, а к 2030 году охват детей занятиями в детских школах искусств должен составить не менее 18 %.

В муниципальном образовании активно развивается система дополнительного художественного эстетического воспитания. С каждым годом среди обучающихся детских школ искусств растет количество участников конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней, все чаще дети становятся лауреатами и дипломантами данных мероприятий.

В 2018 году в сфере культуры и дополнительного образования работает 217 человек. Общей задачей для всех направлений отрасли культура, является укрепление кадрового потенциала.

**2.1.2. Цели и задачи реализации подпрограммы №1**

Цель подпрограммы: развитие сферы культуры как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития Вельского муниципального района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- развитие библиотечного дела;

- создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения;

- создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры;

- стимулирование творческой самореализации молодых дарований.

**2.1.3. Ресурсное обеспечение подпрограммы №1**

Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 1 167 575,78970 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Вельского муниципального района – 1 138 276,22744 тыс. руб., средства областного бюджета – 29 299,56226 тыс.руб.

Распределение объемов финансирования подпрограммы

по источникам финансирования и годам.

| Источники финансиро-вания | Объем финансиро-вания всего, (тыс. руб.) | В том числе | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 1 167 575,7897 | 150793,08920 | 167707,31719 | 183139,20464 | 197521,87315 | 223646,23121 | 244768,07431 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 1 138 276,22744 | 150793,08920 | 161604,64781 | 178364,83864 | 184704,05889 | 218041,51859 | 244768,07431 |
| Областной бюджет | 29299,56226 | 0,0 | 6102,66938 | 4774,366 | 12817,81426 | 5604,71262 | 0,0 |
| Федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2.1.4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №1.**

-повышение эффективности и качества, предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;

-увеличение числа и участников клубных формирований;

-сохранение, развитие, пропаганда традиционной народной культуры Русского Севера на территории Вельского района;

-организация доступа к электронным базам данных и фондам библиотек, повышение доступности библиотечной услуги;

-повышение комфортности обслуживания населения;

-удовлетворение современных информационных запросов населения, образовательных и культурных потребностей.

-увеличение доли лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в муниципальном образовании;

-повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей;

-повышение квалификации и профессионального мастерства преподавателей.

**2.2. ПАСПОРТ подпрограммы №2**

**«Организация и проведение культурных мероприятий».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы №2 | «Организация и проведение культурных мероприятий». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы №2 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи администрации Вельского муниципального района. |
| Соисполнители подпрограммы №2 | нет |
| Цель подпрограммы №2 | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры. |
| Задачи подпрограммы №2 | -создание возможностей для участия населения района в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;  -сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов |
| Целевые  показатели эффективности подпрограммы | -доля численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);  -количество культурно-досуговых мероприятий Вельского муниципального района;  -количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов;  -количество участников конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Перечень  основных мероприятий подпрограммы | - Организация и проведение мероприятий районного, областного и федерального значения.  - Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы №2 составляет **3 912,18914** тыс. руб., в том числе:  2019 год – 501,260 тыс. руб.;  2020 год – 485,86422 тыс. руб.;  2021 год – 680,00 тыс. руб.;  2022 год – 760,69579 тыс. руб.;  2023 год – 683,23651 тыс. руб.;  2024 год – 801,13262 тыс. руб.  По источникам финансирования:  средства бюджета Вельского муниципального района - **3 912,18914** тыс. руб., в том числе:  2019 год – 501,260 тыс. руб.;  2020 год – 485,86422 тыс. руб.;  2021 год – 680,00 тыс. руб.;  2022 год – 760,69579 тыс. руб.;  2023 год – 683,23651 тыс. руб.;  2024 год – 801,13262 тыс. руб.  средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.;  внебюджетные средства - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы | -повышение эффективности и качества, предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;  -увеличение числа и участников клубных формирований;  -развитие традиционной народной культуры Русского Севера на территории Вельского района; актуализация, возрождение и развитие традиционной культуры Поважья  -проведение мониторинга в сфере культуры. |

**2.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы №2,**

**основные проблемы в указанной сфере**

Ни одно культурное событие района не обходится без творческих коллективов, их в районе насчитывается 217. Коллективы художественной самодеятельности работают во всех направлениях творческой деятельности, и перечень предоставляемых населению услуг постоянно растет. Регулярно коллективы района показывают свои творческие достижения населению, принимают активное участие в художественной части массовых мероприятий и занимают все более значимое место в культурной жизни района. Стабильно работают творческие коллективы района. В Вельском районе 8 творческих коллективов, имеют звание «Народный» (4 коллектива) и «Образцовый» (4 коллектива).

Звание «Образцовый коллектив»:

-эстрадно-цирковой ансамбль «Романтики», режиссер – Н. Е. Мужикова, хореограф – Н. Ю. Когут;

-оркестр народных инструментов «Браво», руководитель С.Б.Ярополова

-студия моды «Ирина», руководитель И.В.Мамонтова;

-коллектив эстрадно-спортивного и современного танца «Ассорти», руководитель Л.В.Гусельникова.

Звание «Народный коллектив»:

- Народный ансамбль песни «Душечка», руководитель И. В. Черепов;

- Народный хор песни «Златые горы», руководитель В. И. Фомин;

- хор русской песни «Северные зори», руководитель Н.А.Королёв

- театр «Ступени», руководитель Т.Г.Базык.

За 2018 год проведено 5510 культурно - досуговых мероприятий. Выходят на более профессиональный уровень и становятся более популярными такие конкурсы, фестивали и праздники:

- межрайонный фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество»;

- открытый фестиваль хореографических коллективов «Магия танца»;

- открытый фестиваль-конкурс «Кукла-знак человека»;

- открытый фестиваль творчества ветеранов «Осенняя рапсодия»;

- районный конкурс «Женщина года»;

- открытый фестиваль творчества «Созвездие»

Знаменательными событиями в культурной жизни района являются: фестиваль «Кириллов день» (межрегиональный культурный проект); фестиваль деревянной скульптуры «Древо жизни»; открытые областные соревнования по мотокроссу на приз Правительства Архангельской области, конноспортивные соревнования на призы губернатора Архангельской области «Гордость Поморья», а также праздники поселков и деревень, посвященные знаменательным датам их основания.

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы населения (от детей до людей преклонного возраста). Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной культуры. Участие населения нашего района в культурно – досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе.

Сохранением народных традиций, ремесел в районе, приобщением детей и взрослых к познанию традиций Вельского района, обучение традиционным северным ремёслам, сохранением связи поколений в развитии художественного творчества занимаются **«**Центр традиционной народной культуры «Берендей»,творческая мастерская «Разумея», мастера декоративно-прикладного творчества. Основная деятельность заключается в обучении кружковцев навыкам и приёмам традиционных северных ремёсел. Специалистами центра освоены практически все виды ремесел, бытовавших на территории Поважья: ткачество, вышивка, вязание крючком и спицами, плетение из бересты и ивы, изготовление традиционных кукол, роспись по дереву, лоскутное шитьё. Для сохранения и развития гончарного дела, в центре «Берендей» проводятся и пользуются спросом мастер-классы на гончарном круге, лепка свистулек из глины. Ведётся работа по приобщению к традиционной народной культуре детей и молодежи. Большим плюсом для района стало создание туристско-информационного культурного центра «Важская слобода*».*

Для проведения мероприятий на высоком организационном уровне, участие творческих коллективов в областных фестивалях и конкурсах необходимо применение программного метода.

**2.2.2. Цели и задачи реализации подпрограммы №2.**

Цель подпрограммы: повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

-создание возможностей для участия населения района в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

-сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.

**2.2.3. Ресурсное обеспечение подпрограммы №2.**

Общий объем финансирования подпрограммы №2 составляет 3 912,18914 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Вельского муниципального района – 3 912,18914 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования подпрограммы

по источникам финансирования и годам.

| Источники финансирования | Объем финансирования всего  (тыс. руб.) | В том числе | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 3 912,18914 | 501,260 | 485,86422 | 680,0 | 760,69579 | 683,23651 | 801,13262 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 3 912,18914 | 501,260 | 485,86422 | 680,0 | 760,69579 | 683,23651 | 801,13262 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2.2.4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.**

- повышение эффективности и качества, предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;

- увеличение числа и участников клубных формирований;

- развитие традиционной народной культуры Русского Севера на территории Вельского района; актуализация, возрождение и развитие традиционной культуры Поважья.

- проведение мониторинга в сфере культуры.

**2.3. ПАСПОРТ подпрограммы №3**

**«Развитие туризма».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы №3 | «Развитие туризма». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы №3 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи администрации Вельского муниципального района Архангельской области. |
| Соисполнители подпрограммы №3 | нет |
| Цель подпрограммы №3 | Создание благоприятных условий для развития туристской среды на территории муниципального образования удовлетворяющих потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах. |
| Задачи подпрограммы №3 | -создание условий для развития туристской инфраструктуры;  -мониторинг развития сферы туризма;  -совершенствование информационного обеспечения индустрии туризма, проведение активной рекламной кампании муниципального образования. |
| Целевые показатели эффективности подпрограммы №3 | -количество мероприятий, направленных на повышение туристской привлекательности Вельского района;  -количество обслуженных туристов;  -численность граждан РФ, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения;  -численность граждан иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения;  -количество изданных информационных рекламных материалов о туристическом потенциале Вельского района в печатном виде; -количество организованных рекламных туров. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы №3 | 2019 – 2024 годы. В один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы №3 | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 45,78 тыс. руб. в т.ч. по годам:  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 45,78 тыс. руб.  По источникам финансирования:  средства бюджета Вельского муниципального района - 45,78 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 45,78 тыс. руб.  средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.;  внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы №3 | -создание благоприятных условий для развития туристской среды на территории Вельского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №3 | -увеличение численности граждан Российской Федерации, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения  -увеличение численности граждан иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения;  -увеличение количества созданных туристских продуктов;  - увеличение объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования;  -увеличение количества мероприятий, направленных на повышение туристской привлекательности Вельского района;  -увеличение количества специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в сфере туризма. |

**2.3.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы №3,**

**основные проблемы в указанной сфере**

По мере экономического роста все большее значение для экономики приобретает сфера услуг, среди которой особое место отведено туризму. Эта отрасль развивается быстрыми темпами, и в последние годы стала наиболее важным сектором. Анализ ситуации в сфере туризма на территории Вельского района показал, что данная отрасль находится в процессе развития: обладая уникальным архитектурным, культурно-историческим и природным наследием, имеет огромный туристский потенциал, что делает его привлекательным для развития въездного туризма.

**Туристская отрасль** района характеризуется положительной динамикой въездного туристского потока. В 2018 году он составил **25163 человек** (что на **848** человек больше, чем в прошлом году), причём число иностранных туристов растет – 780 человек (в 2017 году - **561**человек), туристов из России 9681 человек (в 2017 году – **7431)**, из Архангельской области – 14614 человек. По рейтингу посещаемости туристами муниципальных образований Архангельской области Вельский район стабильно занимает **4 место** (после г. Архангельска, Приморского, Устьянского районов).

Структурными подразделениями МБУК РКЦ, организациями малого и среднего бизнеса  в  2018 году принято 44825 экскурсанта. Наибольшей популярностью пользуются: «Вельский краеведческий музей им. В.Ф, Кулакова» - **24488** человек, детский развлекательный центр «Динозаврия» -**12364** человек, центр активного отдыха «Леново» - **7134 ч**еловек, НОКЦ «Дом Карпеченко» - **2276** человек, туристический маршрут «Нет милей на свете края» (с. Пежма) –**931**человек, «Хорошевский коневодческий комплекс 8760человек. Немалую роль в этом сыграли два крупнейших мероприятия, прошедших на территории комплекса: «Соревнование по испытаниям племенных лошадей рысистых пород» в рамках фестиваля «Кириллов день» и уже ставшие традицией «Конноспортивные состязания «Гордость Поморья» на приз губернатора Архангельской области».

Вельский район начали активно посещать организованные детские группы из Архангельской, Вологодской области, а также школьники отдаленных поселений Вельского района.

**Объем инвестиций** в сферу туризма в 2018 году составил **517700** рублей (бюджетные и внебюджетные источники), в том числе **17700** - изготовление презентационных и рекламных материалов, **350 000** рублей – субсидия на реализацию проекта «Мой город расписной» в областном конкурсе проектов в сфере туризма.

Открытие в 2016 году туристско-информационного центра в «Важской слободе» дало первые положительные результаты. Количество обращений в ТИЦ района растет. Большим плюсом в развитии туризма в 2018 году стоит считать совместную работу с туроператорами г. Архангельска («Тревел-Клуб», «7-континентов», «**Туристический центр Виктории Булатовой», «Пилигримм»), которые включили программу «Вельские каникулы» в свои системы продаж.** На президиум районного Собрания депутатов была представлена информация управления культуры, туризма и по делам молодёжи о перспективных направлениях развития внутреннего въездного туризма. На повестку президиума были вынесены основные вопросы, связанные с оказанием туристских услуг. Главная проблема – отсутствие собственного туроператора на территории и отсутствие транспорта, отвечающего условиям перевозки детей.

С целью продвижения туристических предложений Вельского района на местном и региональном уровне в числе приоритетных задач обозначены: продвижение электронного каталога туристских предложений района, печатное издание туристской карты-схемы Вельского района, туристско-культурного путеводителя по городу Вельску, по Вельскому району, обеспечение участия объектов туризма в туристских форумах и выставках, включение информации о лучших объектах туризма в каталоги, выпускаемые в ТИЦ Архангельской области, формирование программы событийного туризма, создание календаря значимых мероприятий, изготовление и установка знаков туристской навигации в местах туристского показа.

Решение этих задач будет способствовать развитию туризма в Вельском районе. Огромную роль в этом играет данная подпрограмма.

**2.3.2. Цели и задачи реализации подпрограммы №3.**

Основная цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития туристской среды на территории муниципального образования, удовлетворяющих потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах.

Достижение указанной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

- создание условий для развития туристской инфраструктуры;

- мониторинг развития сферы туризма;

- совершенствование информационного обеспечения индустрии туризма, проведение активной рекламной кампании муниципального образования.

**2.3.3. Ресурсное обеспечение подпрограммы №3.**

Общий объем финансирования подпрограммы №3 составляет 45,78 тыс. руб. за счет средств бюджета Вельского муниципального района – 45,78 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования подпрограммы

по источникам финансирования и годам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования всего  (тыс. руб.) | В том числе | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 45,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,78 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 45,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,78 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2.3.4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №3**

- увеличение численности граждан Российской Федерации, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения;

- увеличение численности граждан иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения;

- увеличение количества созданных туристских продуктов;

- увеличение объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования;

- увеличение количества мероприятий, направленных на повышение туристской привлекательности Вельского района;

- увеличение количества специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в сфере туризма.

**2.4. ПАСПОРТ подпрограммы №4**

**«Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих**

**в Вельском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы №4 | «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе». |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы №4 | Управление культуры, туризма и по делам молодежи администрации Вельского муниципального района. |
| Соисполнители подпрограммы №4 | Администрации Вельского муниципального района.  Управление образования администрации Вельского муниципального района. |
| Цель подпрограммы №4 | Создание условий для повышения уровня и качества жизнедеятельности граждан, получателей мер социальной поддержки. |
| Задачи подпрограммы №4 | - возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления, по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения. |
| Целевые показатели эффективности подпрограммы №4 | -количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг;  -количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления;  -количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы №4 | 2019 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы №4 | Общий объем финансирования подпрограммы №4 составляет **2 843,73520** тыс. руб., в том числе:  2019 год – 317,16191 тыс. руб.;  2020 год – 411,7 тыс. руб.;  2021 год – 475,081 тыс. руб.;  2022 год – 517,55730 тыс. руб.;  2023 год – 577,23363 тыс. руб.;  2024 год – 545,00136 тыс. руб.  По источникам финансирования:  средства бюджета Вельского муниципального района – **118,22292** тыс. руб.  2019 год – 27,26684 тыс. руб.;  2020 год – 50,0 тыс. руб.;  2021 год – 17,669 тыс. руб.  2022 год – 7,45604 тыс. руб.  2023 год – 10,52473 тыс. руб.  2024 год – 5,30631 тыс. руб.  средства областного бюджета – **2 725,51228** тыс. руб.  2019 год – 289,89507 тыс. руб.;  2020 год – 361,7 тыс. руб.;  2021 год – 457,412 тыс. руб.  2022 год – 510,10126 тыс. руб.  2023 год – 566,7089 тыс. руб.  2024 год – 539,69505 тыс. руб.  внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы №4 | - меры социальной поддержки квалифицированных специалистов культуры;  - меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -исполнение социальных гарантий органов местного самоуправления по оказанию дополнительных мер социальной поддержки работников муниципальных организаций |

**2.4.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы № 4,**

**основные проблемы в указанной сфере**

На 1 января 2018 года численность населения в Вельском районе составляет 49240 человек.

Повышение уровня и качества жизни граждан одна из главных целей государственной социальной политики России и Архангельской области.

Социальная политика администрации Вельского района основывается на стратегических целях развития, обозначенных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, главой администрации области.

Одним из важных направлений социальной политики Вельского муниципального района является достижение социальной стабильности, создание условий для повышения качества и уровня жизни его жителей. Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных администрацией отдельным категориям населения. Получатели социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным, областным законодательством и местной нормативной базой.

**2.4.2. Цели и задачи реализации муниципальной подпрограммы №4**

Цель подпрограммы: создание условий для повышения уровня и качества жизнедеятельности граждан, получателей мер социальной поддержки.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления, по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения.

**2.4.3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы №4**

Финансирование мероприятий подпрограммы №4 осуществляется за счет средств бюджета Вельского муниципального района с привлечением средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы №4 составляет 2 843,7352 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Вельского муниципального района – 118,22292 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 725,51228 тыс.руб.

Распределение объемов финансирования подпрограммы по источникам финансирования и годам.

| Источники финансирования | Объем финансирования всего  (тыс. руб.) | в том числе: | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 2 843,7352 | 317,16191 | 411,7 | 475,081 | 517,5573 | 577,23363 | 545,00136 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 118,22292 | 27,26684 | 50,0 | 17,669 | 7,45604 | 10,52473 | 5,30631 |
| Областной бюджет | 2 725,51228 | 289,89507 | 361,7 | 457,412 | 510,10126 | 566,7089 | 539,69505 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2.4.4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной**

**подпрограммы №4**

-исполнение социальных гарантий органов местного самоуправления по оказанию дополнительных мер социальной поддержки работников муниципальных организаций.

**2.5. ПАСПОРТ подпрограммы №5**

**«Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы №5 | «Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы №5 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи администрации Вельского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы №5 | нет |
| Цель подпрограммы №5 | Обеспечение условий для деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей. |
| Задачи подпрограммы №5 | - создание условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей;  - капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования детей;  - проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях. |
| Целевые  показатели эффективности подпрограммы №5 | - доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности;  - доля школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности;  - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры;  - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии;  -количество муниципальных учреждений культуры, в которых требуется установка приборов учета тепловой энергии;  - количество учреждений дополнительного образования, в которых требуется установка приборов учета тепловой энергии. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы №5 | 2019 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы №5 | Общий объем финансирования подпрограммы №5 составляет **16 886,06563** тыс. руб., в том числе:  2019 год – 2 983,51364 тыс. руб.;  2020 год – 8 056,53246 тыс. руб.;  2021 год – 1 480,0 тыс. руб.;  2022 год – 1 101,79676 тыс. руб.;  2023 год – 121,90243 тыс. руб.;  2024 год – 3 142,32034 тыс. руб.  По источникам финансирования:  средства бюджета Вельского муниципального района - **16 886,06563** тыс. руб.  2019 год – 2983,51364 тыс. руб.;  2020 год – 8056,53246 тыс. руб.;  2021 год – 1480,0 тыс. руб.  2022 год – 1101,79676 тыс. руб.  2023 год – 121,90243 тыс. руб.  2024 год – 3 142,32034 тыс. руб.  средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.  внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. |
| Перечень  основных мероприятий подпрограммы №5 | - капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования;  - противопожарные мероприятия,  - мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях |
| Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы №5 | - увеличение количества муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности;  - улучшение условий оказания услуг учреждениями культуры;  - проведение мониторинга в сфере культуры. |

**2.5.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы №5,**

**основные проблемы в указанной сфере.**

В 2018 году проведены косметические ремонты, ремонты системы отопления, замена электропроводки в 20 муниципальных учреждениях культуры поселений, как за счет средств бюджета района, так и за счет привлеченных средств.

В рамках подпрограммы капитальных ремонтов в 2018 году были предусмотрены денежные средства в сумме 1318 тыс. руб. из них:

-ремонт кровли здания СП МБУК «РКЦ» «Центр традиционной народной культуры «Берендей» в сумме 600 тыс. руб.;

-перевод на газ здания СП МБУК «РКЦ» «Муравьевский культурно-спортивный комплекс» в сумме 250 тыс. руб.;

- ремонт здания научно-образовательного культурного центра «Дом Карпеченко» в сумме 50 тыс. руб.

-установка теплосчетчика в здании Тегринского ДК СП МБУК «РКЦ» «Тегринская клубная система» в сумме 135 тыс. руб.;

-подключение к теплоснабжению здания спорткомплекса СП МБУК «РКЦ» Тегринская клубная система» в сумме 144 тыс. руб.;

-приобретение и установка уличной сцены для СП МБУК «РКЦ» «Благовещенский сельский дом культуры» в сумме 99,0 тыс. руб.;

-оплата за услуги по расчистке территории и вывозу мусора, оказанные при передаче здания котельной муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа №3» в сумме 40,0 тыс. руб.

Активно идет работа по устранению предписаний по противопожарной безопасности во всех муниципальных учреждениях культуры района. Установлена пожарная сигнализация в 18 муниципальных учреждениях культуры, 12 поселенческих библиотеках.

Главной проблемой решения поставленных задач является недостаточное финансирование, выделяемое на обеспечение пожарной безопасности, на капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования детей. Повышение противопожарного состояния муниципальных учреждений является одним из важнейших условий сохранения жизни и здоровья посетителей и работников, а также сохранения материальных ценностей.

**2.5.2. Цели и задачи реализации подпрограммы №5**

Цель подпрограммы: обеспечение условий для деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- создание условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования детей;

- проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях.

**2.5.3. Ресурсное обеспечение подпрограммы №5**

Общий объем финансирования подпрограммы №5 составляет 16 886,06563 тыс. руб., за счет средств бюджета Вельского муниципального района – 16 886,06563 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования подпрограммы

по источникам финансирования и годам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования всего  (тыс. руб.) | в том числе: | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 16 886,06563 | 2983,51364 | 8056,53246 | 1480,0 | 1101,79676 | 121,90243 | 3142,32034 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 16 886,06563 | 2983,51364 | 8056,53246 | 1480,0 | 1101,79676 | 121,90243 | 3142,32034 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2.6.4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №5**

- увеличение количества муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности;

- улучшение условий оказания услуг учреждениями культуры;

- проведение мониторинга в сфере культуры.

**2.6. ПАСПОРТ подпрограммы №6**

**«Софинансирование мероприятий государственных программ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы №6 | «Софинансирование мероприятий государственных программ» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы №6 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи администрации Вельского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы №6 | нет |
| Цель подпрограммы №6 | Обеспечение условий для деятельности учреждений культуры путем софинансирования мероприятий из государственных программ. |
| Задачи подпрограммы №6 | - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей;  - создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения;  - создание беспрепятственного доступа к объектам и услугам в учреждениях культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения;  - обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом;  - комплектование книжных фондов общедоступных библиотек;  - проведение общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;  - реализация приоритетных проектов в сфере туризма;  - обеспечение общедоступных библиотек подключением к информационной сети «Интернет» и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;  - оказание поддержки творческим проектам и любительским творческим коллективам в сфере культуры и искусства. |
| Целевые  показатели эффективности подпрограммы №6 | - уровень технической оснащенности в муниципальных учреждениях культуры;  - уровень технической оснащенности в школах дополнительного образования детей;  - количество участников с ОВЗ в клубных формированиях;  - количество детей - участников с ОВЗ в клубных формированиях;  - количество приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, с учетом их особых потребностей;  - количество людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, посещающих приоритетные объекты культуры, с учетом их особых потребностей.  - количество мероприятий в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры;  - количество зрителей культурно-массовых мероприятий, в которых нет стационарных учреждений культуры;  - количество книг, приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система";  - количество книг, приобретенных МБУК «Вельская библиотечная система» для модельных библиотек;  - количество книг, приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система" отечественных писателей;  - количество участников культурно-массовых мероприятий;  - количество зрителей культурно-массовых мероприятий;  - количество объема туристического потока;  - количество созданных новых туристских объектов;  - количество подключенных библиотек |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы №6 | 2019 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы №6 | Общий объем финансирования подпрограммы №6 составляет **60 681,64062** тыс. руб., в том числе:  2019 год – 9 109,44476 тыс. руб.;  2020 год – 2 855,97515 тыс. руб.;  2021 год – 18 506,1686 тыс. руб.;  2022 год – 18 057,86438 тыс. руб.;  2023 год – 7 276,52819 тыс. руб.;  2024 год – 4 875,65954 тыс. руб.  По источникам финансирования:  средства бюджета Вельского муниципального района - **4 252,05257** тыс. руб.  2019 год – 1 093,36358 тыс. руб.;  2020 год – 486,84498 тыс. руб.;  2021 год – 945,43179 тыс. руб.  2022 год – 1 039,19921 руб.  2023 год – 340,41684 тыс. руб.  2024 год – 346,79617 тыс. руб.  средства областного бюджета – **25 396,11894** тыс. руб.;  2019 год – 6 338,62592 тыс. руб.;  2020 год – 1 987,51179 тыс. руб.;  2021 год – 3 173,82909 тыс. руб.  2022 год – 7 326,00936 тыс. руб.  2023 год – 5 507,17227 тыс. руб.  2024 год – 1062,97051 тыс. руб.  средства федерального бюджета – **31 033,46911** тыс. руб.;  2019 год – 1 677,45526 тыс. руб.;  2020 год – 381,61838 руб.;  2021 год – 14 386,90772 тыс. руб.  2022 год – 9 692,65581 тыс. руб.  2023 год – 1 428,93908 тыс. руб.  2024 год – 3 465,89286 тыс. руб.  внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. |
| Перечень  основных мероприятий подпрограммы №6 | - обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом;  - укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств;  - комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области;  - государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) муниципальных образований Архангельской области, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области и их работникам;  - развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек;  - общественно-значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»: Фестиваль «Кириллов день»  (межрегиональный культурный проект);  - реализация приоритетных проектов в сфере туризма;  - адаптация структурно функциональных зон объектов культуры и дополнительного образования («Доступная среда»);  - реализация мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;  - подключение общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;  - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать;  - ремонт зданий муниципальных учреждений культуры;  - оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда»;  -модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств;  - поддержка творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства. |
| Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы №6 | - повышение эффективности и качества, предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;  - увеличение количества муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности;  - увеличение количества муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей, в которых укреплена материально-техническая база;  - увеличение количества оснащенных муниципальных учреждений культуры;  - увеличение приоритетных объектов с паспортом доступности и проектно-сметной документацией;  - увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры;  обеспечение для инвалидов и других маломобильных групп населения равных с другими гражданами возможностей полного и эффективного участия в жизни общества;  -изменение общественного мнения населения по отношению к проблемам инвалидов;  - поддержка инновационной и творческой деятельности любительских коллективов, улучшение условий реализации творческих проектов. |

**2.6.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы №6,**

**основные проблемы в указанной сфере.**

Главная цель национального проекта «Культура» - увеличить число граждан, вовлеченных в культуру через создание современной инфраструктуры, внедрение в деятельность организаций культуры, новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, реконструкция культурных учреждений, прежде всего, в сельской местности.

Увеличить посещаемость организаций культуры возможно за счет повышения качества и доступности услуг культуры (модернизация объектов культуры, автоклубы, фестивали и выставочные проекты, повышение квалификации) и внедрение современных форматов и технологий (модельные библиотеки, доступ у цифровых ресурсов и др.). Для детских школ искусств актуальной проблемой является дефицит музыкальных инструментов, оснащения специальным оборудованием

Сфера культуры крайне нуждается в укреплении материально-технической базы. На сегодня это одна из самых острых проблем, требующая своего разрешения, как за счет бюджета района, области и федерации.

В 2018 году обновление материально-технической базы произошло в СП МБУК «РКЦ» Пежемской клубной системе (Пежемский ДК) На реализацию данных мероприятий было выделено 560970,73 рублей, в том числе областной и федеральный бюджет 510970,73 руб., и бюджет Вельского района 50,0 тыс. руб.

Из резервного фонда Правительства Архангельской области выделены финансовые средства в размере 915,1 тыс. руб. из них: 596,4тыс. руб. на обновление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурный центр» и его обособленных структурных подразделений; 130 тыс. руб. на приобретение мультимедийного оборудования для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вельская детская школа искусств»; 150 тыс. руб. для муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурный центр» на ремонт здания научно-образовательного культурного центра «Дом Карпеченко».

В рамках подпрограммы планируется реализация мер, способствующих повышению уровня, качества и эффективности социальной поддержки населения, в том числе: обеспечение доступности зданий и сооружений учреждений культуры, спорта, образования и дополнительного образования для инвалидов и маломобильных групп населения; расширение сферы применения механизма адресности. Решение задач данной подпрограммы возможно через участие в конкурсах на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, обеспечении сельских поселений специализированным автотранспортом, комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и др.

**2.6.2. Цели и задачи реализации подпрограммы №6.**

Цель подпрограммы: обеспечение условий для деятельности учреждений культуры путем софинансирования мероприятий из государственных программ.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей;

- создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения;

- создание беспрепятственного доступа к объектам и услугам в учреждениях культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом;

- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек;

- проведение общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;

- реализация приоритетных проектов в сфере туризма.

**2.6.3. Ресурсное обеспечение подпрограммы №6.**

Общий объем финансирования подпрограммы №6 составляет 60 681,64062 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Вельского муниципального района – 4 252,05257 тыс. руб., средства областного бюджета – 25 396,11894 тыс. руб., средства федерального бюджета – 31 033,46911 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования подпрограммы

по источникам финансирования и годам

| Источники финансирования | Объем финансирования всего  (тыс. руб.) | в том числе: | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 60 681,64062 | 9109,44476 | 2855,97515 | 18506,1686 | 18057,86438 | 7276,52819 | 4875,65954 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 4 252,05257 | 1093,36358 | 486,84498 | 945,43179 | 1039,19921 | 340,41684 | 346,79617 |
| Областной бюджет | 25 396,11894 | 6338,62592 | 1987,51179 | 3173,82909 | 7326,00936 | 5507,17227 | 1062,97051 |
| Федеральный бюджет | 31 033,46911 | 1677,45526 | 381,61838 | 14386,90772 | 9692,65581 | 1428,93908 | 3465,89286 |

**2.6.4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №6.**

- повышение эффективности и качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;

- увеличение количества муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности;

- увеличение количества муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей, в которых укреплена материально-техническая база;

- увеличение количества оснащенных муниципальных учреждений культуры;

- увеличение приоритетных объектов с паспортом доступности и проектно-сметной документацией;

- увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение для инвалидов и других маломобильных групп населения равных с другими гражданами возможностей полного и эффективного участия в жизни общества;

- изменение общественного мнения населения по отношению к проблемам инвалидов.

Приложение №1

к муниципальной программе

Вельского муниципального района

«Развитие культуры и туризма»

(в редакции постановления от 26.12.2024 № 1255)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей эффективности муниципальной программы**

**Вельского муниципального района «Развитие культуры и туризма»**

| **N**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **изм.** | | | | **Величина показателя в базовом году**  **(до начала реализации подпрограммы)** | | **Плановые значения по периодам**  **действия подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | **Источник определения значения показателей** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | | **2023** | **2024** | |
| **Подпрограмма №1** «**Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры,**  **учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество посещений МБУК "Вельская библиотечная система" | Тыс.  чел. | | | | 212 | | 215 | | | 218 | | 221,74 | | 229,361 | | | 221 | 306,5 | | Статистическая отчетность,Форма 7НК | |
| 1.2 | Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУК "Вельская библиотечная система". | Экз. | | | | 33132 | | 35000 | | | 37000 | | 42385 | | 45455 | | | 39000 | 53456 | | Статистическая отчетность,Форма 7НК | |
| 1.3 | Количество книг, приобретенных МБУК «Вельская библиотечная система» для модельных библиотек | Экз. | | | | 0 | |  | | |  | |  | |  | | | 900 | 900 | | ведомственная отчетность | |
| 1.4 | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | % | | | | 78,0 | | 92,0 | | | 95,0 | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | Статистическая отчетность,Форма 7НК | |
| Задача 2. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг  в сфере культуры для различных категорий населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в том числе на платной основе. | Чел. | | | | 206885 | | 221782 | | | 237752 | | 279010 | | 292353 | | 254874 | | 293281 | | Статистическая отчетность.Форма 7НК | |
| 2.2 | Количество культурно-досуговых мероприятий. | Ед. | | | | 5572 | | 5600 | | | 5700 | | 6020 | | 6394 | | 5800 | | 7634 | | Статистическая отчетность,Форма 7НК | |
| Задача 3. Создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество любительских формирований народного творчества. | Ед. | | | | 504 | | 515 | | | 530 | | 500 | | 507 | | 545 | | 521 | | Статистическая отчетность,Форма 7НК | |
| 3.2 | Количество участников любительских формирований народного творчества. | Чел. | | | | 5962 | | 6000 | | | 6050 | | 5722 | | 5792 | | 6100 | | 5950 | | Статистическая отчетность,Форма 7НК | |
| Задача 4 Стимулирование творческой самореализации молодых дарований. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов. | Чел. | | | | 290 | | 305 | | | 310 | | 600 | | 715 | | 315 | | 675 | | Статистическая отчетность | |
| 4.2 | Доля учащихся, обучающихся на "4" и "5", к общему числу учащихся. | % | | | | 89 | | 90 | | | 91 | | 85 | | 92 | | 92 | | 93 | | Статистическая отчетность | |
| **Подпрограмма №2 «Организация и проведение культурных мероприятий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание возможностей для участия населения района в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | % | | | | 7,2 | | 7,2 | | | 7,2 | | 7,2 | | 4,8 | | 7,2 | | 9,3 | | Статистическая отчетность,Форма 7НК | |
| 1.2 | Количество культурно-досуговых мероприятий в МО «Вельский муниципальный район». | Ед. | | | | 5572 | | 5600 | | | 5700 | | 6020 | | 6394 | | 5800 | | 7634 | | Статистическая отчетность,Форма 7НК | |
| Задача 2. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов. | Ед. | | | | 2 | | 3 | | | 4 | | 6 | | 10 | | 5 | | 14 | | Статистическая отчетность | |
| 2.2 | Количество участников конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов. | Ед. | | | | 10 | | 12 | | | 15 | | 12 | | 15 | | 20 | | 17 | | Статистическая отчетность | |
| **Подпрограмма №3«Развитие туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития туристской инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество мероприятий, направленных на повышение туристской привлекательности Вельского района | Ед. | | 16 | | | | | 17 | | | 18 | | 19 | | 20 | | 18 | | 14 | статистическая отчётность | |
| 1.2 | Количество обслуженных туристов | Чел. | | 27888 | | | | | 28000 | | | 28500 | | 41328 | | 42418 | | 29000 | | 40449 | статистическая отчётность | |
| Задача 2. Мониторинг развития сферы туризма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность граждан РФ, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | Чел. | 29396 | | | | | | 29500 | | | 29600 | | 17030 | | 28300 | | 29700 | | 21914 | статистическая отчётность | |
| 2.2 | Численность граждан иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | Чел. | 777 | | | | | | 780 | | | 790 | | 101 | | 79 | | 800 | | 322 | статистическая отчётность | |
| Задача 3. Совершенствование информационного обеспечения индустрии туризма, проведение активной рекламной кампании муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество изданных информационных рекламных материалов о туристическом потенциале Вельского района в печатном виде. | Ед. | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | 10 | | 5 | | 1 | статистическая отчётность | |
| 3.2 | Количество организованных рекламных туров | Ед. | 3 | | | | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 7 | | 2 | | 3 | статистическая отчётность | |
| **Подпрограмма №4 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления,  по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг. | Чел. | | | 16 | | | | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 9 | ведомственная отчетность | |
| 1.2 | Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления. | Чел. | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | ведомственная отчетность | |
| 1.3 | Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения. | Чел. | | | 6 | | | | | 5 | | 5 | | 1 | | 5 | | 5 | | 2 | ведомственная отчетность | |
| **Подпрограмма №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений культуры в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности; | % | | | | 80 | | 80 | | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Статистическая отчетность, Форма 7НК | |
| 1.2 | Доля школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности; | % | | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| Задача 2. Капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | | | | | 10 | | 7 | | | 6 | | 5 | | 6 | | 5 | | 7 | | Статистическая отчетность |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | | | | | 3 | | 3 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | |  |
| Задача 3. Проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых требуется установка приборов учета тепловой энергии | Ед. | | | | | 12 | | 0 | | | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | | 0 | | Статистическая отчетность |
| 3.2 | Количество учреждений дополнительного образования, в которых требуется установка приборов учета тепловой энергии | Ед. | | | | | 3 | | 0 | | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | Статистическая отчетность |
| **Подпрограмма №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень технической оснащенности в муниципальных учреждениях культуры. | % | 80 | | | | | | 85 | | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Статистическая отчетность, Форма 7НК, мониторинг | |
| 1.2 | Уровень технической оснащенности в школах дополнительного образования детей | % | 80 | | | | | | 85 | | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Статистическая отчетность, Форма 7НК, мониторинг | |
| 1.3 | Количество оснащенных детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ед. | 0 | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0 | Статистическая отчетность, мониторинг | |
| Задача 2. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг  в сфере культуры для различных категорий населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество участников с ОВЗ в клубных формированиях | Чел. | 10 | | | | | | 15 | | | 20 | | 61 | | 69 | | 25 | | 37 | | Статистическая отчетность, мониторинг |
| 2.2 | Количество детей - участников с ОВЗ в клубных формированиях | Чел. | 2 | | | | | | 5 | | | 7 | | 42 | | 30 | | 10 | | 15 | |  |
| Задача 3. Создание беспрепятственного доступа к объектам и услугам в учреждениях культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, с учетом их особых потребностей | Ед. | 6 | | | | | | 7 | | | 8 | | 7 | | 7 | | 9 | | 9 | | ведомственная отчетность |
| 3.2 | Количество людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, посещающих приоритетные объекты культуры, с учетом их особых потребностей. | Чел. | 5 | | | | | | 10 | | | 20 | | 138 | | 4853 | | 25 | | 75 | | Статистическая отчетность, мониторинг |
| Задача 4. Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество мероприятий в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры | Ед. | 0 | | | | | | 6 | | | 12 | | 0 | | 0 | | 15 | | 17 | Статистическая отчетность, мониторинг | |
| 4.2 | Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры. | Чел. | 0 | | | | | | 90 | | | 100 | | 0 | | 0 | | 150 | | 175 | Статистическая отчетность, мониторинг | |
| Задача 5. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система". | Экз. | 383 | | | | | | 170 | | | 180 | | 7586 | | 4785 | | 190 | | 1049 | | ведомственная отчетность |
| 5.2 | Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система" отечественных писателей. | Экз. | 263 | | | | | | 100 | | | 100 | | 4582 | | 2793 | | 100 | | 570 | | ведомственная отчетность |
| 5.3 | Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система" для модельных библиотек. | Экз. | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 3741 | | 1080 | | 0 | | 919 | | ведомственная отчетность |
| Задача 6. Проведение общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество участников культурно-массовых мероприятий | Чел. | 1000 | | | | | | 1020 | | | 1030 | | 500 | | 1040 | | 1040 | | 1040 | | ведомственная отчетность |
| 6.2 | Количество зрителей культурно-массовых мероприятий | Чел. | 9000 | | | | | | 10 000 | | | 12000 | | 1000 | | 15000 | | 15000 | | 15000 | | ведомственная отчетность |
| Задача 7. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество объема туристического потока | Чел. | **25163** | | | | | | 27271 | | | 28908 | | 31115 | | 30643 | | 30643 | | 40449 | | ведомственная отчетность |
| 7.2 | Количество созданных новых туристских объектов | Ед. | 4 | | | | | | 1 | | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | статистическая отчётность |
| Задача 8. Обеспечение общедоступных библиотек подключением к информационной сети «Интернет» и развития библиотечного дела  с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Количество подключенных библиотек | Ед. | 27 | | | | | | 32 | | | 32 | | 34 | | 35 | | 35 | | 35 | | статистическая отчётность |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Приложение №2

# к муниципальной программе

Вельского муниципального района

«Развитие культуры и туризма»

(в редакции постановления от 26.12.2025 № 1255)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы Вельского муниципального района**

**«Развитие культуры и туризма»**

| **п/п** | **Наименование мероприятия** | Исполнители | **Источники финансирования** | **Затраты (тыс. руб.)** | | | | | | **Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Всего по программе**  в т.ч. по мероприятиям |  | **Общий объем средств**  **В том числе** | **163704,46951** | **179517,38902** | **204280,45424** | **217959,78738** | **232305,13197** | **254177,96817** |  |
| **Бюджет Вельского муниципального района** | **155398,49326** | **170683,88947** | **181487,93943** | **187613,20669** | **219197,5991** | **249109,40975** |
| **Областной бюджет** | **6628,52099** | **8451,88117** | **8405,60709** | **20653,92488** | **11678,59379** | **1602,66556** |
| **Федеральный бюджет** | **1677,45526** | **381,61838** | **14386,90772** | **9692,65581** | **1428,93908** | **3465,89287** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма №1 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществление библиотечно-информационного обслуживания | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи.  МУК «Вельская библиотечная система». | **Общий объем средств**  **В том числе** | **36260,96712** | **38387,8** | **39441,36964** | **41386,68689** | **49076,72345** | **54620,36180** | Организация доступа к электронным базам данных и фондам библиотек, повышение доступности библиотечной услуги. |
| Бюджет Вельского муниципального района | 36260,96712 | 38387,8 | 39441,36964 | 41386,68689 | 49076,72345 | 54620,36180 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение функционирования деятельности учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи.  МБУК «Районный КЦ». | **Общий объем средств**  **В том числе** | **80748,91372** | **86238,69719** | **94923,889** | **102343,25313** | **118618,277** | **1352657414** | Улучшение условий для предоставления качественной муниципальной услуги |
| Бюджет Вельского муниципального района | 80748,91372 | 86238,69719 | 94923,889 | 102343,25313 | 118618,277 | 138526,57414 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи.  МБУ ДО «ДХШ №3»,  МБУ ДО «ДШИ №39»,  МБУ ДО «Вельская ДШИ» | **Общий объем средств**  **В том числе** | **33783,20836** | **36585,420** | **43640,219** | **40009,33736** | **49524,65765** | **51621,13837** | Улучшение условий для предоставления качественной муниципальной услуги (дополнительного образования). |
| Бюджет Вельского муниципального района | 33783,20836 | 36585,420 | 43640,219 | 40009,33736 | 49524,65765 | 51621,13837 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи.  МБУ ДО «Детская художественная школа №3».  МБУ ДО «Детская школы искусств №39»,  МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» | **Общий объем средств**  **В том числе** | **0,0** | **971,2** | **0,0** | **5346,70616** | **182,79825** | **0,0** | Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования: |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 116,53062 | 0,0 | 374,26924 | 12,79625 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 854,66938 | 0,0 | 4972,43692 | 170,002 | 0,0 |
| 1.5 | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи  МБУК «Вельская библиотечная система».  МБУК «Районный культурный центр»  МКУК «Дворец культуры и спорта» | **Общий объем средств**  **В том числе** | **0,0** | **5524,2** | **5133,727** | **8435,88961** | **5843,77486** | **0,0** | Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 276,2 | 359,361 | 590,51227 | 409,06424 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 5248,0 | 4774,366 | 7845,37734 | 5434,71062 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Обеспечение расходов по комплектованию книжных фондов для модельных библиотек | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи  МБУК «Вельская библиотечная система». | **Общий объем средств**  **В том числе** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | Комплектование книжных фондов для модельных библиотек |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме №1:** |  | **Общий объем средств**  **в том числе** | **150793,08920** | **167707,31719** | **183139,20464** | **197521,87315** | **223646,23121** | **244768,07431** |  |
| Бюджет Вельского муниципального района | **150793,08920** | **161604,64781** | **178364,83864** | **184704,05889** | **218041,51859** | **244768,07431** |
| Областной бюджет | **0,0** | **6102,66938** | **4774,366** | **12817,81426** | **5604,71262** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Подпрограмма №2 «Организация и проведение культурных мероприятий»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий районного, областного и федерального значения. | Администрация Вельского муниципального района.  Управление культуры, туризма и по делам молодёжи.  Учреждения культуры района | **Общий объём средств,**  **в том числе:** | **501,260** | **411,500** | **551,7** | **301,28852** | **398,60315** | **522,21762** | Новогодний прием главы;  Фестиваль «Пою мое отечество»;  Открытый конкурс «Созвездие»;  Хореографический конкурс «Магия танца»;  День семьи, любви и верности;  Фестиваль самодеятельного творчества ветеранов «Осенняя рапсодия» и др. |
| Бюджет Вельского муниципального района | 501,260 | 411,500 | 551,7 | 301,28852 | 398,60315 | 522,21762 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи.  Учреждения культуры района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,0** | **74,36422** | **128,3** | **459,40727** | **284,63336** | **278,915** | «Широкая Масленица»;  Фестиваль «Кириллов день»;  (межрегиональный культурный проект), конкурс–фестиваль «Кукла-знак-человека»;  Маргаритинская ярмарка и др. |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 74,36422 | 128,3 | 459,40727 | 284,63336 | 278,915 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме №2:** |  | **Общий объем средств**  **В том числе:** | **501,260** | **485,86422** | **680,0** | **760,69579** | **683,23651** | **801,13262** |  |
| Бюджет Вельского муниципального района | **501,260** | **485,86422** | **680,0** | **760,69579** | **683,23651** | **801,13262** |
| Областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Иные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма №3 «Развитие туризма»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Создание благоприятных условий для развития туристской среды на территории Вельского муниципального района. | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **45,78** | Рациональное использование новых туристских проектов с целью получения экономической эффективности и дополнительных доходов Вельского района.  Подготовка и издание информационных рекламных материалов о туристическом потенциале Вельского района в печатном и электронном виде.  Размещение информации о туристском потенциале района в СМИ, в том числе организация пресс-туров, подготовка и издание сувенирной продукции с символом города и района. |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,78 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме №3:** |  | **Общий объем средств**  **В том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **45,78** |  |
| **Бюджет Вельского муниципального района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **45,78** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма №4 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе»** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Меры социальной поддержки квалифицированных специалистов культуры. | Администрация Вельского муниципального района;  Управление культуры, туризма и по делам молодежи;  Учреждения культуры района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **33,56684** | **50,7** | **17,873** | **7,5573** | **10,6677** | **5,36436** | Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности |
| Бюджет Вельского муниципального района | 27,26684 | 50,0 | 17,669 | 7,45604 | 10,52473 | 5,30631 |
| Областной бюджет | 6,3 | 0,7 | 0,204 | 0,10126 | 0,14297 | 0,05805 |
| 4.2 | Меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация Вельского муниципального района  Управление культуры, туризма и по делам молодежи;  Учреждения культуры района | **Общий объем средств**  **в том числе** | **83,59507** | **361,0** | **457,208** | **510,0** | **566,56593** | **539,637** | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
| Областной бюджет | 283,59507 | 361,0 | 457,208 | 510,0 | 566,56593 | 539,637 |
|  | **Итого по подпрограмме №4:** |  | **Общий объём средств,**  **в том числе:** | **317,16191** | **411,7** | **475,081** | **517,5573** | **577,23363** | **545,00136** |  |
| **Бюджет Вельского муниципального района** | **27,26684** | **50,0** | **17,669** | **7,45604** | **10,52473** | **5,306310** |
| **Областной бюджет** | **289,89507** | **361,7** | **457,412** | **510,10126** | **566,7089** | **539,69505** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования»** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования | **Общий объем средств**  **в том числе**: | **2983,51364** | **7414,63771** | **980,0** | **1101,79676** | **121,90243** | **3142,32034** | Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
| Бюджет Вельского муниципального района | 2983,51364 | 7414,63771 | 980,0 | 1101,79676 | 121,90243 | 3142,32034 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Противопожарные мероприятия | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,0** | **405,21475** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Противопожарные мероприятия |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 405,21475 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **236,680** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,00 | 236,680 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме №5:** |  | **Общий объем средств**  **в том числе**: | **2983,51364** | **8056,53246** | **1480,0** | **1101,79676** | **121,90243** | **3142,32034** |  |
| **Бюджет Вельского муниципального района** | **2983,51364** | **8056,53246** | **1480,0** | **1101,79676** | **121,90243** | **3142,32034** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ»** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в целях реализации национального проекта «Культура» | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУК «Районный культурный центр». | **Общий объем средств**  **В том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3508,66666** | **0,0** | Улучшение условий для предоставления качественной муниципальной услуги | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,16666 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3437,500 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУ ДО «Детская художественная школа №3», МБУ ДО «Детская школы искусств №39»,  МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» | **Общий объем средств**  **В том числе:** | **0,0** | **474,60218** | **0,0** | **660,0** | **1543,16667** | **0,0** | Улучшение условий для предоставления качественной муниципальной услуги (дополнительного образования). | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 23,99243 | 0,0 | 60,0 | 108,02167 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 450,60975 | 0,0 | 600,0 | 1435,145 | 0,0 |
| 6.3 | Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи.  МБУК «Вельская библиотечная система». | **Общий объем средств**  **В том числе:** | **88,76003** | **0,0** | **508,27148** | **504,28544** | **456,53469** | **370,95923** | Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 50,0 | 0,0 | 35,5790 | 35,29998 | 31,95743 | 25,96715 |
| Областной бюджет | 3,876 | 0,0 | 47,26925 | 46,89855 | 42,45771 | 34,49922 |
| Федеральный бюджет | 34,88403 | 0,0 | 425,42323 | 422,08691 | 382,11955 | 310,49286 |
| 6.4 | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) муниципальных образований Архангельской области, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области и их работникам | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  Учреждения культуры района. | **Общий объем средств**  **В том числе:** | **171,11111** | **0,0** | **119,47431** | **119,47431** | **119,47431** | **179,21146** | Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры, стимулирование творческой самореализации работников культуры | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 10,0 | 0,0 | 8,36320 | 8,36320 | 8,3632 | 12,5448 |
| Областной бюджет | 16,11111 | 0,0 | 11,11111 | 11,11111 | 11,11111 | 16,66666 |
| Федеральный бюджет | 145,0 | 0,0 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 150,0 |
| 6.5 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУК «Районный культурный центр»;  МУК «Кулойский ДК» | **Общий объем средств**  **В том числе:** | **134,08817** | **0,0** | **1344,08602** | **999,03501** | **1350,0** | **1350,0** |  | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 50,0 | 0,0 | 94,08602 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 8,40882 | 0,0 | 125,0 | 89,90350 | 303,18047 | 125,0 |
| Федеральный бюджет | 75,67935 | 0,0 | 1125,0 | 809,13151 | 946,81953 | 1125,0 |
| 6.6 | Общественно-значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;  Фестиваль «Кириллов день» -(межрегиональный культурный проект) | Администрация Вельского муниципального района, Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **500,0** | 670,0 | 0,0 | **107,52688** | **0,0** | **0,0** | Улучшение условий для предоставления качественной муниципальной услуги | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 180,0 | 170,0 | 0,0 | 7,52688 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 320,0 | 500,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7 | Реализация приоритетных проектов в сфере туризма. | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУК «Районный культурный центр» | **Общий объем средств**  **В том числе** | **541,204** | **500,0** | **218,66667** | **465,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 125,0 | 90,0 | 15,30667 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 416,204 | 410,0 | 203,360 | 430,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.8 | Адаптация структурно функциональных зон объектов культуры и дополнительного образования **(**«Доступная среда»). | Администрация Вельского муниципального района  Управление культуры, туризма и по делам молодежи;  Учреждения культуры и дополнительного образования | **Общий объем средств**  **В том числе** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.9 | Реализация мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках ФП «Культурная среда» | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи,  МБУК «Районный культурный центр» | **Общий объем средств**  **в том числе** | **1463,79167** | **0,00** | **0,0** | **10074,53457** | **0,0** | **2246,59498** | Капитальный ремонт учреждений культуры | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 73,18958 | 0,00 | 0,0 | 784,04858 | 0,0 | 157,26165 |
| Областной бюджет | 139,06021 | 0,0 | 0,0 | 929,04860 | 0,0 | 208,93333 |
| Федеральный бюджет | 1251,54188 | 0,0 | 0,0 | 8361,43739 | 0,0 | 1880,40 |
| 6.10 | Подключение общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУК «Вельская библиотечная система» | **Общий объем средств**  **в том числе** | **199,27778** | **0,00** | **209,68602** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Развитие библиотечного дела и автоматизация библиотек и библиотечных процессов с расширением предоставления доступа населения к Интернет-ресурсам. Удовлетворение современных информационных запросов населения, образовательных и культурных потребностей. | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 10,0 | 0,00 | 14,67802 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 170,350 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 18,92778 | 0,0 | 195,008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.11 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУК «Вельская библиотечная система». | **Общий объем средств**  **в том числе** | **291,053** | **779,33333** | **628,49462** | **128,00817** | **298,68586** | **267,60355** | Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 14,553 | 194,83333 | 43,99462 | 8,96057 | 20,90788 | 18,73225 |
| Областной бюджет | 276,500 | 584,5 | 584,5 | 119,04760 | 277,77798 | 248,8713 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.12 | Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУК «Районный культурный центр»;  МБУК «Вельская библиотечная система». | Общий объем средств  в том числе | **5720,159** | **0,0** | **1435,315** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | Ремонт муниципальных учреждений культуры | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 580,621 | 0,0 | 100,47205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5139,538 | 0,0 | 1334,84295 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.13 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» | Общий объем средств  в том числе | **0,0** | **0,0** | **9042,17448** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Улучшение условий для предоставления качественной муниципальной услуги (дополнительного образования). | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 632,95221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 7736,48449 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 672,73778 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.14 | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкцию) муниципальных детских школ искусств по видам искусств. | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУ ДО «Детская художественная школа №3»;  МБУ ДО «Детская школы искусств №39»;  МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» | **Общий объем средств**  **в том числе** | **0,0** | **432,03964** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 8,01922 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 381,61838 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 42,40204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.15 | Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУК «Вельская библиотечная система» | **Общий объем средств**  **в том числе** | **0,0** | **0,0** | **5000,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.16 | Поддержка творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи;  МБУК «Районный культурный центр» | **Общий объем средств**  **в том числе** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **461,29032** | Поддержка инновационной и творческой деятельности любительских коллективов, улучшение условий реализации творческих проектов | |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,29032 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,00 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме №6:** |  | **Общий объем средств**  **в том числе** | **9109,44476** | **2855,97515** | **18506,1686** | **18057,86438** | **7276,52819** | **4875,65954** |  | |
| **Бюджет Вельского муниципального района** | **1093,36358** | **486,84498** | **945,43179** | **1039,19921** | **340,41684** | **346,79617** |
| **Областной бюджет** | **6338,62592** | **1987,51179** | **3173,82909** | **7326,00936** | **5507,17227** | **1062,97051** |
| **Федеральный бюджет** | **1677,45526** | **381,61838** | **14386,90772** | **9692,65581** | **1428,93908** | **3465,89286** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

к муниципальной программе

Вельского муниципального района

«Развитие культуры и туризма»

(в редакции постановления от 26.12.2024 № 1255)

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы Вельского муниципального района**

**«Развитие культуры и туризма».**

| **№** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | Общий объем финансирования  в том числе: | **163704,46951** | **179517,38902** | **204280,45424** | **217959,78738** | **232305,13197** | **254177,96817** |
| Бюджет Вельского муниципального района | 155398,49326 | 170683,88947 | 181487,93943 | 187613,20669 | 219197,5991 | 249109,40975 |
| Областной бюджет | 6628,52099 | 8451,88117 | 8405,60709 | 20653,92488 | 11678,59379 | 1602,66556 |
| Федеральный бюджет | 1677,45526 | 381,61838 | 14386,90772 | 9692,65581 | 1428,93908 | 3465,89286 |
| 1 | Подпрограмма №1 | «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» | Общий объем финансирования в том числе: | **150793,08920** | **167707,31719** | **183139,20464** | **197521,87315** | **223646,23121** | **244768,07431** |
| Бюджет Вельского муниципального района | 150793,08920 | 161604,64781 | 178364,83864 | 184704,05889 | 218041,51859 | 244768,07431 |
| Областной бюджет | 0,0 | 6102,66938 | 4774,366 | 12817,81426 | 5604,71262 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма №2 | «Организация и проведение культурных мероприятий**»** | Общий объем финансирования в том числе: | **501,260** | **485,86422** | **680,0** | **760,69579** | **683,23651** | **801,13262** |
| Бюджет Вельского муниципального района | 501,260 | 485,86422 | 680,0 | 760,69579 | 683,23651 | 801,13262 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма №3 | «Развитие туризма» | Общий объем финансирования в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **45,78** |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,78 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма №4 | **«**Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе» | Общий объем финансирования в том числе: | **317,16191** | **411,7** | **475,081** | **517,5573** | **577,23363** | **545,00136** |
| Бюджет Вельского муниципального района | 27,26684 | 50,0 | 17,669 | 7,45604 | 10,52473 | 5,30631 |
| Областной бюджет | 289,89507 | 361,7 | 457,412 | 510,10126 | 566,7089 | 539,69505 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма №5 | «Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования» | Общий объем финансирования в том числе: | **2983,51364** | **8056,53246** | **1480,0** | **1101,79676** | **121,90243** | **3142,32034** |
| Бюджет Вельского муниципального района | 2983,51364 | 8056,53246 | 1480,0 | 1101,79676 | 121,90243 | 3142,32034 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма №6 | «Софинансирование мероприятий государственных программ» | Общий объем финансирования в том числе | **9109,44476** | **2855,97515** | **18506,1686** | **18057,86438** | **7276,52819** | **4875,65954** |
| Бюджет Вельского муниципального района | 1093,36358 | 486,84498 | 945,43179 | 1039,19921 | 340,41684 | 346,79617 |
| Областной бюджет | 6338,62592 | 1987,51179 | 3173,82909 | 7326,00936 | 5507,17227 | 1062,97051 |
| Федеральный бюджет | 1677,45526 | 381,61838 | 14386,90772 | 9692,65581 | 1428,93908 | 3465,89286 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_