## Приложение № 5
Приложение №5
к концессионному соглашению
от « » 2026 года № ________
Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий
Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Вельское», сельских поселений «Муравьевское», «Аргуновское», «Благовещенское», «Верхнеустькулойское», «Верхнешоношское», «Липовское», «Пакшеньгское», «Пежемское», «Попонаволоцкое», «Пуйское», «Ракуло-Кокшеньгское», «Солгинское», «Судромское», «Тегринское», «Усть-Вельское», «Усть-Шоношское» Вельского муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения, границ планируемых зон размещения объектов водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды. Концессионеру необходимо путем выполнения мероприятий по строительству и реконструкци объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения с учетом развития городского поселения «Вельское», сельских поселений «Муравьевское», «Аргуновское», «Благовещенское», «Верхнеустькулойское», «Верхнешоношское», «Липовское», «Пакшеньгское», «Пежемское», «Попонаволоцкое», «Пуйское», «Ракуло-Кокшеньгское», «Солгинское», «Судромское», «Тегринское», «Усть-Вельское», «Усть-Шоношское» Вельского муниципального района Архангельской области: - повысить качество и надежность услуг холодного водоснабжения, водоотведения; - обеспечить достижение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объекта Соглашения, указанных в приложении № 6 к Соглашению; - обеспечить техническую возможность подключения к объектам холодного водоснабжения и водоотведения новых потребителей. В рамках выполнения мероприятий предусмотрен вывод из эксплуатации семи скважин.
Приложение № 5
к концессионному соглашению № ___
от « » 2026 года № ________
Задание
Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения, выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения, границ планируемых зон размещения объектов водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды. Объекты холодного водоснабжения, расположенные на территории Вельского муниципального округа, являются технологически и функционально связаными. Концессионеру необходимо путем выполнения мероприятий по созданию объектов систем холодного водоснабжения, транспортировки сточных вод и водоотведения: - повысить качество и надежность услуг холодного водоснабжения, водоотведения; - обеспечить достижение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объекта Соглашения, указанных в приложении № 6 к Соглашению; - обеспечить с учетом развития населенных пунктов Вельского муниципального округа максимальную мощность (нагрузку) водопроводных сетей до 4891,9 куб.м/сут.; - обеспечить техническую возможность подключения к объектам холодного водоснабжения и водоотведения новых потребителей.
Основные направления по созданию имущества в составе объекта Соглашения
№ п.п. | Основные направления по созданию (реконструкции) объекта концессионного соглашения | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) | [10 empty] | Итого
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037-2040
1 | Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения | Строительство водопроводной сети по ул. Геологов, ул. Герцена, ул. Крупской в г. Вельск с консервацией двух скважин | 2032 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2031: 24565.62 | 24565.62
2 | Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения | Строительство водопроводной сети в дер. Лукинская от дер. Вороновской с консервацией скважины | 2030 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2029: 57808.89 | 57808.89
3 | Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения | Строительство водопроводной сети в дер. Никифорово с консервацией скважины | 2028 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2027: 4930.42 | 4930.42
4 | Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения | Строительство водопроводной сети в с. Долматово с консервацией двух скважин | 2032 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2031: 32842.76 | 32842.76
5 | Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения | Строительство водопроводной сети в д.Пайтовская от п. Погост с консервацией скважины | 2031 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2030: 35662.52 | 35662.52
6 | Улучшение качества очистки питьевой воды | Строительство блочно-модульного ВОС п. Аргуновский, ул.Полевая, 3А | 2033 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2027: 633; Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2032: 73497.94 | 74130.94
7 | Улучшение качества очистки питьевой воды | Строительство блочно-модульного ВОС в дер. Крылово | 2034 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2027: 633; Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2033: 56930.23 | 57563.23
8 | Улучшение качества очистки питьевой воды | Строительство блочно-модульного ВОС в с. Долматово | 2035 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2027: 633; Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2034: 79648.33 | 80281.33
9 | Улучшение качества очистки питьевой воды | Строительство блочно-модульного ВОС в с. Благовещенское | 2036 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2027: 633; Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2035: 82913.91 | 83546.91
10 | Обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения | Строительство КНС-14 в г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д.83В | 2029 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2028: 13542.41 | 13542.41
11 | Улучшение качества очистки сточных вод | Строительство КОС в п.Погост | 2029 | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2027: 44184.69; Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2028: 45996.27 | 90180.96
ИТОГО в прогнозных ценах соответствующих лет (без НДС) |  |  |  | 51647.11 | 59538.68 | 57808.89 | 35662.52 | 57408.38 | 73497.94 | 56930.23 | 79648.33 | 82913.91 | 0 | 0 | 555055.99
Приложение № 3
к постановлению администрации
Вельского муниципального округа
от «19» августа 2026 г.
Задание
Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения, выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения, границ планируемых зон размещения объектов водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды. Объекты холодного водоснабжения, расположенные на территории Вельского муниципального округа, являются технологически и функционально связаными. Концессионеру необходимо путем выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения: - повысить качество и надежность услуг холодного водоснабжения, водоотведения; - обеспечить достижение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объекта Соглашения, указанных в приложении № 6 к Соглашению; - обеспечить с учетом развития населенных пунктов Вельского муниципального округа максимальную мощность (нагрузку) водопроводных сетей до 4891,9 куб.м/сут.; - обеспечить техническую возможность подключения к объектам холодного водоснабжения и водоотведения новых потребителей.
№ п/п | Мероприятие | Основные технические характеристики |  | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2029: Срок реализации мероприятия, год; Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2030: Срок ввода мощности в эксплуатацию, год; Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2031: Ключевая информация, связанная с реализацией мероприятия; Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2032: Расходы на реализацию мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения, в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС)
|  | наименование показателя (протяженность, производительность, количество) | ед. изм. | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) 2027: значение показателя
|  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2040 | Всего
I. Создание системы водоснабжения Вельского муниципального округа
1. Строительство новых сетей водоснабжения
г. Вельск, дер. Дюковская
1.1. | Строительство водопроводной сети по ул. Геологов, ул. Герцена, ул. Крупской в г. Вельск с консервацией двух скважин | протяженность | км | - | 1.113 | 2031 | 2032 | ПНД, Ø=110мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 24565.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24565.62
Горка-Муравьевская, Лукинская, Вороновская
1.2. | Строительство водопроводной сети в дер. Лукинская от дер. Вороновской с консервацией скважины | протяженность | км | - | 1.162 | 2029 | 2030 | ПНД, Ø=160мм | 0 | 0 | 30237.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30237.92
|  | протяженность | км | - | 1.36 | 2029 | 2030 | ПНД, Ø=110мм | 0 | 0 | 27570.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27570.97
дер. Шиловская, Ежевская, Никифорово
1.3. | Строительство водопроводной сети в дер. Никифорово с консервацией скважины | протяженность | км | - | 0.28 | 2027 | 2028 | ПНД, Ø=63мм | 4930.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930.42
с. Долматово, дер. Игнатовка
1.4. | Строительство водопроводной сети в с. Долматово с консервацией двух скважин | протяженность | км | - | 1.386 | 2031 | 2032 | ПНД, Ø=110мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 32842.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32842.76
пос. Погост, Иванское, Важская Запань, дер. Луневская, Пайтовская
1.5. | Строительство водопроводной сети в д. Пайтовская от п. Погост с консервацией скважины | протяженность | км | - | 1.5 | 2030 | 2031 | ПНД, Ø=110мм | 0 | 0 | 0 | 35662.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35662.52
Итого: |  |  |  |  | 6.801 |  |  |  | 4930.42 | 0 | 57808.89 | 35662.52 | 57408.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155810.21
2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
пос. Аргуновский
2.1. | Строительство блочно-модульного ВОС п. Аргуновский, ул.Полевая, 3А | производительность | ед. | - | 1 | 2027 | - | проект ЗСО, экспертиза | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633
|  |  | куб.м/сут | - | 60 | 2032 | 2033 | здание с системой водоподготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73497.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73497.94
с. Пежма, дер. Боровинка
2.2. | Строительство блочно-модульного ВОС в дер. Крылово | производительность | ед. | - | 1 | 2027 | - | проект ЗСО, экспертиза | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633
|  |  | куб.м/сут | - | 25 | 2033 | 2034 | здание с системой водоподготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56930.23 | 0 | 0 | 0 | 56930.23
с. Долматово, дер. Игнатовка
2.3. | Строительство блочно-модульного ВОС в с. Долматово | производительность | ед. | - | 1 | 2027 | - | проект ЗСО, экспертиза | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633
|  |  | куб.м/сут | - | 60 | 2034 | 2035 | здание с системой водоподготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79648.33 | 0 | 0 | 79648.33
с. Благовещенское, Воскресенское
2.4. | Строительство блочно-модульного ВОС в с. Благовещенское | производительность | ед. | - | 1 | 2027 | - | проект ЗСО, экспертиза | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633
|  |  | куб.м/сут | - | 60 | 2035 | 2036 | здание с системой водоподготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82913.91 | 0 | 82913.91
Итого: | [8 empty] | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73497.94 | 56930.23 | 79648.33 | 82913.91 | 0 | 295522.41
ИТОГО по разделу I: | [8 empty] | 7462.42 | 0 | 57808.89 | 35662.52 | 57408.38 | 73497.94 | 56930.23 | 79648.33 | 82913.91 | 0 | 451332.62
II. Создание системы водоотведения Вельского муниципального округа
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
Цикл транспортировки сточных вод
г. Вельск, дер. Дюковская
1.1. | Строительство КНС-14 в г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д.83В | производительность | куб.м/сут | - | 720 | 2028 | 2029 | новая КНС | 0 | 13542.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13542.41
Цикл водоотведения
пос. Погост, Иванское
1.2. | Строительство КОС в п.Погост | производительность | куб.м/сут | - | 80 | 2028 | 2029 | новое КОС | 44184.69 | 45996.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90180.96
Итого: | [8 empty] | 44184.69 | 59538.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103723.37
ИТОГО по разделу II: | [8 empty] | 44184.69 | 59538.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103723.37
ВСЕГО по реконструкциям систем: | [8 empty] | 51647.11 | 59538.68 | 57808.89 | 35662.52 | 57408.38 | 73497.94 | 56930.23 | 79648.33 | 82913.91 | 0 | 555055.99
| Глава Вельского муниципального округа | [6 empty] | От Концессионера:
Архангельской области.
| ___________________А.В. Гуляев | [6 empty] | ____________________
От Концедента:
Глава Вельского муниципального округа
Архангельской области.
___________________А.В. Гуляев