Приложение № 1

к постановлению администрации

Вельского муниципального района

от 23 июня 2025 года № 491

План мероприятий («Дорожная карта») Вельского муниципального района Архангельской области по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025 – 2026 годы

План мероприятий («Дорожная карта») Вельского муниципального района по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025 – 2026 годы разработан в рамках реализации социального проекта «Вызов» и направлен на сокращение числа детей в учреждениях и развитие семьесберегающих технологий в работе с семьями.

Цель плана - внедрение в работу органов и учреждений системы профилактики социального сиротства Вельского муниципального района семьесберегающего подхода, направленного на реализацию прав детей на воспитание в кровной семье, всестороннюю поддержку кровной семьи, и сокращение на 25 % числа детей, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Межведомственное взаимодействие в системе профилактики социального сиротства в Вельском муниципальном районе |  |  | Межведомственное взаимодействие в системе профилактики социального сиротства направлено на семьесберегающий подход в работе с семьями |
| 1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») Вельского муниципального района по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025 – 2026 годы | до 1 июля 2025 года | Администрация Вельского муниципального района | Утвержден План мероприятий («Дорожной карты») Вельского муниципального района по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025 – 2026 годы |
| II | Организация работы службы «Дети в семье» в системе профилактики социального сиротства |  |  | Функционирует служба «Дети в семье», работа направлена на профилактическую работу с семьями |
| 1 | Сбор, внедрение и тиражирование успешных практик по профилактике социального сиротства службой «Дети в семье» на территории Вельского муниципального района | до 1 апреля 2026 года | ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка»» | Разработан сборник (в электронном виде) успешных практик по профилактике социального сиротства в рамках функционирования службы «Дети в семье» |
| 2 | Обеспечение круглогодичного информационного освещения деятельности службы «Дети в семье» по работе с семьями в системе профилактики социального сиротства | В течении всего срока реализации проекта «Вызов» | ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка»» | Информационное освещение деятельности службы «Дети в семье» по работе с семьями в системе профилактики социального сиротства |
| 3 | Информирование родителей о мерах социальной поддержки и способах получения помощи путем организации информационной компании через социальные сети, в том числе с указанием положительных примеров по выходу семьи из кризисной ситуации | В течении всего срока реализации проекта «Вызов» | ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка»» (семейное МФЦ) ОСЗН по Вельскому району ГКУ АО "Архангельский областной центр занятости населения" кадровый центр по Вельскому району КДН и ЗП администрации Вельского муниципального района | Проведение информационной кампании путем размещения различных информационных материалов с целью привлечения внимания населения Вельского района к предоставляемым мерам поддержки, повышение уровня информированности граждан о полагающихся им социальных выплатах |
| II | Практики помощи в системе профилактики социального сиротства |  |  | Внедрены практики помощи в системе профилактики социального сиротства |
| 1 | Сопровождение родителей по восстановлению в родительских правах | В течении всего срока реализации проекта «Вызов» | Отдел опеки и попечительства администрации Вельского муниципального района ГБУ АО «Вельский центр содействия семейному устройству» ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка»» | Увеличение числа случаев восстановления в родительских правах |
| 2 | Сопровождение и консультирование приёмных родителей и опекунов, проведение школ приёмных родителей, переобучение действующих опекунов и приёмных родителей по программе «Успешное родительство» | В течении всего срока реализации проекта «Вызов» | Отдел опеки и попечительства администрации Вельского муниципального района ГБУ АО «Вельский центр содействия семейному устройству» ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка»» | Снижение количества возвратов детей из замещающих семей, увеличение количества устройства детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи |
| III | Организация работы с предприятиями и индивидуальными предпринимателями Вельского муниципального района |  |  | Организации, учреждения и индивидуальные предприниматели включены в межведомственное взаимодействие оказания помощи семьям с детьми |
| 1 | Привлечение спонсорской и благотворительной помощи для оказания комплексной поддержки семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | В течении всего срока реализации проекта «Вызов», при наличии запроса | Индивидуальные предприниматели, частные предприятия, ООО и иные предприятия Вельского района Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» Вельское местное отделение | Привлечение дополнительных ресурсов для решения конкретных жизненных ситуаций семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении |

Ключевые показатели реализации Плана

| № п/п | Наименование показателя реализации программы | Единица измерения | I полугодие 2025 г | II полугодие 2025 г | I полугодие 2026 г | II полугодие 2026 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые группы системы профилактики социального сиротства |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общее количество детей в возраст, от 0 до 18 лет, находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 59 | 54 | 49 | 44 |
| 1.2 | Количество детей, возвращенных в кровную семью или переданных на воспитание в замещающие семьи (нарастающий) | % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % |
| 1.3 | Количество случаев восстановления в родительских правах (нарастающий) | человек | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 1.4 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | семья | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 2 | Организация работы службы «Дети в семье» в системе профилактики социального сиротства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий в рамках работы службы «Дети в семье» (нарастающий) | мероприятие | 1 | 3 | 7 | 10 |