Утверждена:

Постановлением администрации

Вельского муниципального района

Архангельской области

от 27 июня 2025 г. № 505

Муниципальная программа

Вельского муниципального района Архангельской области «Укрепление общественного здоровья населения

Вельского района»

г. Вельск

2025 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Вельского муниципального района Архангельской области «Укрепление общественного здоровья населения Вельского района»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Вельского муниципального района Архангельской области «Укрепление общественного здоровья населения Вельского района» |
| --- | --- |
| Дата и номер постановления, которым утверждена муниципальная программа | № 505 от 27 июня 2025г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вельского муниципального района Архангельской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | -ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»; -отдел по физической культуре и спорту администрации Вельского муниципального района Архангельской области; -управление культуры, туризма и по делам молодёжи администрации Вельского муниципального района Архангельской области; -управление образования администрации Вельского муниципального района Архангельской области - ОМВД России по Вельскому району; - Филиал ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах; - Территориальный отдел Роспотребнадзора в Вельском, Коношском, Устьянском районах; - Средства массовой информации Вельского муниципального района; - Отдел Госавтоинспекции ОМВД Росси по Вельскому району. |
| Цели муниципальной программы | -улучшение здоровья населения и качества жизни граждан Вельского района; - Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| Задачи муниципальной программы | - формирование культуры и ответственного отношения населения к своему здоровью; - мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья; - развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья |
| Целевые показатели эффективности муниципальной программы | -количество публикаций в СМИ по вопросам ЗОЖ; -доля охвата населения, прошедшего профилактические осмотры, включая диспансеризацию; -количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни; -количество заседаний комиссии по охране здоровья; -количество организованных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта; -количество акций, направленных на ЗОЖ; -количество обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование; -количество учащихся, охваченных горячим питанием; -количество профилактических рейдов по выявлению фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе детей, от общей численности населения города; - увеличение численности участников всероссийских, областных и городских массовых мероприятий, в том числе детей и подростков; - увеличение числа выполнивших нормативы в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО), в том числе учащихся общеобразовательных организаций; - увеличение числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025-2029 гг. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | -расширение охвата граждан профилактическими мероприятиями по отказу от табакокурения; -проведение информационно-коммуникационной кампании по информированию населения района по вопросам здорового образа жизни, фактов риска развития неинфекционных заболеваний; -организация и проведения Всемирного Дня Здоровья; -проведение акций: «Сообщи, где торгуют смертью», «Вельск за ЗОЖ», «PRO ЗОЖ», «Скажи наркотикам нет» и др; -организация информирования населения о возможности прохождения профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп населения; -участие в проекте «НаркоСтоп» для обучающихся 10-11 классов -увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию; -организация работы комиссии по охране здоровья; -проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; -проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение жителей Вельского района в систематические занятия физической культурой и спортом; -проведение мониторинга организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях; -проведение уроков здоровья, правильного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях; -проведение профилактических рейдов по продаже алкогольной и табачной продукцией несовершеннолетним; -повышение уровня благоустройства территорий Вельского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы - 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства районного бюджета - 0,0 тыс. руб., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -повышение физической активности населения; -повышение грамотности и личного активного участия каждого в сохранении и улучшении здоровья; -улучшение качества и продолжительности жизни населения Вельского района; - повышение осведомленности граждан о принципах здорового образа жизни; - увеличение обращаемости в ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» по вопросам здорового образа жизни; - увеличить количество граждан, вовлеченных в культурные и спортивные мероприятия. |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере

Численность населения района в 2024 году составила 44 465 человек (на 1.01.2024 г. – 44862 человека). Снижение численности населения обусловлено в основном естественной убылью населения. По данным Архангельскстата в 2024 году родилось 319 человек (в 2023 году – 326 человек), умерло 676 человек (в 2023 году – 704 человека). Естественная убыль населения составила 357 человек (в 2023 году – 378 человек). Миграционная убыль составила порядка 40 человек (в 2023 году – 21 человек).

На 1.01.2025 года количество предприятий и организаций на территории Вельского района составило 511 единиц (на 1.01.2024 года 532 единицы). Количество организаций за 2024 год снизилось на 21 единицу по сравнению с 2023 годом, по сравнению с 2022 годом на 31 единицу.

За 2024 год в Кадровый центр по Вельскому району в поиске подходящей работы обратилось 1368 человек (87,6% к уровню 2023 года), из них трудоустроено 677 человек, уровень трудоустройства составил 49,5% от обратившихся граждан. Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2024 года уменьшилась по сравнению с 2023 годом на 147 человек и составила 289 человек.  Количество вакансий за 2024 год составило 4291 ед.

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию) составил 0,3.

Состояние здоровья – это важный показатель социального, экономического, экологического благополучия и качества жизни населения Вельского района. Главными факторами риска, влияющими на здоровый образ жизни, продолжают оставаться: стрессы, нерациональное питание, психическое перенапряжение, вредные привычки и др.

В структуре населения района 57% – городское население, 43%– сельское население. На территории района расположены 19 сельских поселений и два городских, 25 школ, 37 детских дошкольных образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования детей, в том числе: дом детского творчества, художественная школа, 2 школы искусств, спортивная школа, а также два учреждения среднего профессионального образования, библиотеки, учреждения культуры, здравоохранения, общественные организации инвалидов по слуху и зрению, ветеранские организации и др.

На территории Вельского муниципального района медицинские услуги оказывает ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ». Структура службы общественного здоровья на территории Вельского района включает:

Центр здоровья - открыт в 2010 году.  После прохождения обследования у взрослых пациентов выявляются факторы риска ухудшения здоровья и развития заболеваний и даются рекомендации по коррекции этих факторов и здоровому образу жизни.

Отделения профилактики, расположенные в поликлинике по адресу: г. Вельск, ул. Конева, д.28а. Основными функциями отделения (кабинета) медицинской профилактики для взрослых являются:

- проведение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний;

- организация и участие в проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения;

- контроль, учет и анализ результатов диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;

- определение (диагностика) факторов риска развития неинфекционных заболеваний,

- диспансерное наблюдение, включая назначение лекарственных препаратов для коррекции дислипидемий, за гражданами, имеющими высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

- повышение уровня знаний медицинских работников медицинской организации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.

Среди основных причин смертности населения Вельского муниципального района можно выделить следующие:

- первое место - сердечно-сосудистые заболевания;

- второе место - онкологические заболевания;

- третье место - несчастные случаи;

- четвертое место - туберкулез;

- пятое место- гепатит В и С.

Кроме того, основными проблемами остаются:

1 Распространенность курения табака и потребления алкогольной продукции;

2 Снижение продолжительности и качества жизни населения;

3 Рост хронических инфекционных заболеваний;

4 Снижение рождаемости;

5 Преждевременное старение населения.

Все эти факторы указывают на необходимость координации деятельности заинтересованных ведомств и организаций в укреплении общественного здоровья населения Вельского муниципального района.

В рамках программы, с целью повышения уровня здоровья нынешнего и будущего поколения, во всех учреждениях и организациях проводятся мероприятия по просвещению, развитию, обучению и укреплению здоровья. Результатом реализации этих мероприятий является формирование среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, повышения двигательной активности, пропаганды здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, которая приведет к снижению смертности и увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Для закрепления результатов здорового образа жизни нужна дальнейшая системная работа. Как показала практика, наиболее целесообразно применение программно-целевого метода, позволяющего сосредоточить финансовые ресурсы на решении наиболее значимых задач.

Эффективная реализация программы возможна только при целенаправленных и скоординированных действиях практически всех ведомств, и, конечно, при непосредственном участии людей – жителей всего района.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

- Целями Программы являются:

- - улучшение здоровья населения и качества жизни граждан Вельского района;

- формирование культуры общественного здоровья и ответственного отношения к здоровью;

-  увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе детей, от общей численности населения города;

- увеличение численности участников всероссийских, областных и городских массовых мероприятий, в том числе детей и подростков;

- увеличение числа выполнивших нормативы в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО), в том числе учащихся общеобразовательных организаций;

- увеличение числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением.

Достижение указанных целей обеспечивается путем решения следующих задач:

-мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

-формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы составляет 0,0 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Вельского муниципального района - 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета –0,0 тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2028 год |
| Всего по программе, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вельского муниципального района Архангельской области «Укрепление общественного здоровья населения Вельского района»

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год отчет | 2026 год отчет | 2027 год прогноз | 2028 год прогноз | 2029 год прогноз |
| Задача 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество публикаций в СМИ по вопросам ЗОЖ | Ед. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 2 | Доля охвата населения, прошедшего профилактические осмотры, включая диспансеризацию | % | 70 | 72 | 92 | 93 | 95 |
| 3 | Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Чел. | 2000 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 |
| 4 | Доля граждан Вельского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 0 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 5 | Доля граждан, выполнивших нормативы в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО), в том числе учащихся общеобразовательных организаций. | Чел. |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество заседаний комиссии по охране здоровья | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Численность населения, задействованного в реализации программы | Чел. | 10000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| 7 | Количество организованных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта | Ед. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 8 | Количество акций, направленных на ЗОЖ | Ед. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 9 | Количество обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование | % от плана, установленного Министерством образования АО | 92 | 92 | 93 | 93 | 95 |
| 10 | Количество учащихся, охваченных горячим питанием | % от общего количества детей | 90 | 90 | 92 | 93 | 95 |
| 11 | Количество профилактических рейдов по выявлению фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним | Ед. | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |

5. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы Вельского муниципального района Архангельской области «Укрепление общественного здоровья населения Вельского района» будет осуществляться в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.

6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- повышение физической активности населения;

- повышение грамотности и личного активного участия каждого в сохранении и улучшении здоровья;

- улучшение качества и продолжительности жизни населения Вельского района;

- повысить осведомленности граждан о принципах здорового образа жизни;

- увеличение обращаемости в ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» по вопросам здорового образа жизни;

- увеличить количество граждан, вовлеченных в культурные и спортивные мероприятия.

7. Перечень мероприятий

муниципальной программы Вельского муниципального района Архангельской области «Укрепление общественного здоровья населения Вельского района»

| № | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Соисполнитель | Источники финансирования | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а так же вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение охвата граждан профилактическими мероприятиями по отказу от табакокурения | ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» | Управление образования Управление культуры, туризма и по делам молодежи | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Увеличение количества граждан, устойчиво отказавшихся от употребления табака |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 2 | Проведение информационно-коммукационной кампании по информированию населения района по вопросам здорового образа жизни, фактов риска развития неинфекционных заболеваний | Комиссия по охране здоровья | ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» Управление образования Управление культуры, туризма и по делам молодежи | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Размещение информации в СМИ, на официальных сайтах администрации и ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» (не менее 10 публикаций ежегодно) |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 3 | Организация и проведения Всемирного Дня Здоровья | ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» | Управление образования Управление культуры, туризма и по делам молодежи; Отдел по физической культуре и спорту | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Охват не менее 1000 человек |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 4 | Проведение акций: «Сообщи, где торгуют смертью», «Вельск за ЗОЖ», «PRO ЗОЖ», «Скажи наркотикам нет» и др. | Управление культуры, туризма и по делам молодежи | ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» ОМВД России по Вельскому району | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Не менее 10 акций ежегодно |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 5 | Организация информирования населения о возможности прохождения профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп населения | Комиссия по охране здоровья | ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Информирование граждан через официальные сайты, социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационные стенды и т.д.. |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 6 | Участие в проекте «НаркоСтоп» для обучающихся 10-11 классов | Управление образования | Управление культуры, туризма и по делам молодежи | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Проведение мероприятий по профилактике наркозависимости и употребления психоактивных веществ в молодежной среде |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| Задача 2 Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию | ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» |  | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Увеличение на 35 % числа граждан, прошедших профилактические осмотры, включая диспансеризацию, к концу 2029 года по сравнению с 2024 годом |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 8 | Организация работы комиссии по охране здоровья | Зам. главы администрации Вельского муниципального района по социальным вопросам |  | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | 20 заседаний комиссии за весь период программы |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 9 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Управление образования | ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Выявление фактов аддитивного поведения обучающихся |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 10 | Проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение жителей Вельского района в систематические занятия физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту |  | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 11 | Проведение мониторинга организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях | Управление образования | Комиссия по охране здоровья | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Повышение уровня охвата горячим питанием обучающихся общеобразова-тельных организаций; выявление основных причин неполного охвата горячим питанием и принятие мер для их устранения |
|  |  |  |  | В том числе: | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 12 | Проведение уроков здоровья, правильного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях | Управление образования | ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Повышение уровня осведомленности по вопросам здорового питания. Охват не менее 40 процентов от общего числа детей за весь период программы |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 13 | Проведение профилактических рейдов по продаже алкогольной и табачной продукцией несовершеннолетним | КДН и ЗП | Органы системы профилактики | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Проведение не менее 64 рейдов за весь период программы |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 14 | Повышение уровня благоустройства территорий Вельского муниципального района | Управление капитального строительства, архитектуры и экологии | Городские и сельские поселения ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» Управление культуры, туризма и по делам молодежи | Общий объем средств (тыс. руб) | - | - | - | Разработка и реализация проектов по благоустройству городских и сельских поселения интересах здоровья населения. Расширения доступа к благоустроенным «зеленым зонам» для отдыха и физической активности населения. Создание социально поддерживающей среды, условий инфраструктуры, способствующей пешеходному и велосипедному движению. |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |