**Сводный годовой Доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Вельского муниципального района Архангельской области за 2022 год**

В течение 2022 года в Вельском муниципальном районе осуществлялась реализация 22 муниципальных программ по следующим направлениям:

- образование – 1 программа;

- социальная сфера – 1 программа;

- муниципальное развитие – 7 программ;

- развитие инфраструктуры – 5 программ;

- строительство и обеспечение жильем – 1 программа;

- агропромышленный комплекс – 1 программа;

- молодежная политика и спорт, культура, туризм – 3 программы;

- безопасность – 3 программы.

**Сведения о финансировании муниципальных программ**

На реализацию муниципальных программ в 2022 году было направлено 4342246,7 тыс.руб. (104,1% к плану), в том числе: федеральный бюджет – 564188,0 тыс.руб, областной бюджет – 1424541,9 тыс.руб, бюджет района – 764814,50 тыс.руб, МБТ - 1166,7 тыс. руб, дорожный фонд - 35300,0 тыс. руб, бюджеты поселений - 535,8 тыс. руб, внебюджетные источники - 1551699,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточнённый план на 2022 год | Кассовое исполнение  за 2022 год | Исполнение  % |
| Всего | 4171114,8 | 4342246,7 | 104,1 |
| бюджет района | 772980,1 | 764814,5 | 98,9 |
| областной бюджет | 1354469,1 | 1424541,9 | 105,2 |
| федеральный бюджет | 542834,5 | 564188,0 | 104 |
| МБТ | 1166,7 | 1166,7 | 100 |
| Дорожный фонд | 39147,1 | 35300,0 | 90,2 |
| Бюджеты поселений | 535,8 | 535,8 | 100 |
| Внебюджетные источники | 1459981,6 | 1551699,8 | 106,3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |

Результаты финансирования муниципальных программ Вельского муниципального района за 2022 год приведены в Приложении №1 к настоящему сводному годовому Докладу.

Выполнение целевых показателей муниципальных программ Вельского муниципального района за 2022 год отражены в Приложении №2 к настоящему сводному годовому Докладу.

**Реализация мероприятий муниципальных программ Вельского муниципального района в 2022 году**

1. **Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка**

**населения»**

В 2022 году адресную социальную помощь из средств бюджета района получили 150 человек в связи с прохождением обследования и лечения по онкозаболеванию в медицинских учреждениях г.Архангельска и других регионов РФ.

27 человек получили адресную социальную помощь по мероприятию-детям инвалидам на поездки для обследования и лечения в медицинских учреждениях г.Архангельска и других регионов РФ.

Средства, выделенные на мероприятие «Поддержка старшего поколения» были направлены на:

- поведение итогов конкурса «Ветеранское подворье»;

- приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы;

- на проведение мероприятия «День победы».

В отчетном году оказана материальная поддержка Вельской местной организации Всероссийского Общества слепых - за счет средств программы оплачены услуги телефонной связи, приобретены канцелярские товары, поздравительные подарки и сувениры, проведены праздничные мероприятия.

1. **Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района»**

В рамках программы приобретены многофункциональные устройства для повышенного объёма печати и сканирования документов:

-Ноутбук mSi Modern 15;

-Ноутбук Asus ExpertBook

-телевизор LED 50 Daewoo

- программное обеспечение СКБ Контур и РИК-ком Информ

Также произведена оплата услуг НПО «Криста» (Архангельский филиал Социнтех +) по доработке и обновлению АС «Смета» и АС «Поселение». Сотрудниками обслуживающей фирмы НПО «Криста» осуществлены поставки пакетов обновлений ПО, проведены настройки данных программ у бюджетополучателей, организовано дистанционное обслуживание.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**

В 2022 году в рамках реализации программы, свидетельства на улучшение жилищных условий были выданы семье Харламовых и семье Алабышевых.

Семья Харламовых (в составе: Харламовой Анастасии Михайловны, Харламовой Владиславы Михайловны, Балясникова Артемия Владимировича и Балясникова Глеба Владимировича) получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в размере 903 420,0 рублей и реализовала его в мае 2022 года.

Семья Алабышевых (в составе: Алабышевой Марии Сергеевны, Алабышева Александра Владимировича, Алабышевой Веры Александровны и Алабышевой Нины Александровны) получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в размере 903 420,0 рублей и реализовала его в апреле 2022 года.

1. **Муниципальная программа «Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»**

В отчетном периоде в рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- созданы защитные минерализованные полосы вокруг несанкционированной свалки на территории сельского поселения «Аргуновское»;

- оказана финансовая поддержка ДПО поселений (СП «Липовское», СП «Судромское», СП «Верхнешоношское», СП «Шадреньгское, СП «Пежемское», СП «Усть-Вельское», СП «Низовское», СП «Верхнеустькулойское», СП «Пакшеньгское», СП «Усть-Шоношское», СП «Тегринское», СП «Попонаволоцкое», СП «Благовещенское»);

- организована работа катера, в связи с закрытием моста через реку «Вага» в сельском поселении «Попонаволоцкое».

1. **Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района»**

В течение 2022 года в печатных СМИ размещено 392 нормативно-правовых актов администрации Вельского муниципального района, 107 информационных материалов о деятельности администрации Вельского муниципального района.

Проведено 34 мероприятия (пресс-конференции, семинары, заседания комиссий, собрания и др.). Организовано участие представителей СМИ во встречах с главами поселений района, предпринимателями Вельского района, в совещании работников агропромышленного комплекса, в проведении приемов граждан с депутатами Государственной Думы РФ, депутатами Архангельского областного Собрания депутатов, участие журналистов в проведении всех культурно – массовых мероприятий.

1. **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2022 годы»**

По подпрограмме №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»:

В целях выполнения мероприятия программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» в течении 2022 года велась работа по проверке документов граждан, изъявивших принять участие в программе, и утверждению списков участников программы. Приняты документы от 4 граждан. Министерством АПК и торговли утвержден список из 4 граждан. Участникам мероприятий выданы свидетельства и проведено финансирование на общую сумму – 3305,788 тыс.руб. , в т.ч. из федерального бюджета -498,704 тыс.руб., из областного бюджета - 2640 тыс.руб., из бюджета Вельского муниципального района – 167,084 тыс.руб. Включенные в программу граждане ведут застройку и покупают жилье на территории: СП «Благовещенское» - 3 участника и СП «Судромское» - 1 участник. Из 4 участников – 2 человека осуществляют трудовую деятельность в сельском хозяйстве, 2 человека в организациях социальной сферы на селе.

В рамках Программы в 2022 году выполнено строительно-монтажных работ на сумму 19904 тыс.руб. Введено в эксплуатацию 6 жилых домов общей площадью 725,6 м2 и приобретено на вторичном рынке жилья 1 жилое помещение общей площадью 50,5 м2.

По мероприятию «Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей» ООО «Агрофирма Судромская» приобрело 1 жилое помещение площадью 49,2 м2, АО «Важское- 2 жилых помещения общей площадью 104 м2.

По подпрограмме №2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» реализации мероприятий не осуществлялось.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности и коррупции»**

В ходе реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в период летних каникул трудоустроено 214 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, из них 32 подростка аналогично периоду прошлого года – состоящих на учете в органах системы профилактики. Активно использовали ресурс образовательных организаций, муниципальных учреждений. 16 руководителей приняли решение о создании временных рабочих мест, и обеспечили детей работой (МБОУ «СШ №1 г.Вельска, МБОУ «СШ №3 г.Вельска», МБОУ «Гимназия №4 г.Вельска», МБОУ «СШ №92 г.Вельска», ГП «Вельское» ,ГП «Кулойское», СП «Благовещенское», СП«Муравьевское», СП «Низовское», СП «Пежемское», СП «Пуйское», СП «Солгиское»,СП «Судромское» СП«Усть – Вельское», СП «Хозьминское», СП «Шадреньгское»). Работали несовершеннолетние в своих школах, где они учатся и выполняли работы по благоустройству поселений.

1. **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района»**

В отчетном году в рамках мероприятий «Ликвидация несанкционированных свалок» и «Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения» были ликвидированы в общей сложности 3 свалки площадью 5,4 га, а также устроены минерализованные полосы в СП «Пежемское».

Разработан и выполнен на 100 процентов План мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на 2022 года, аналогичный план разработан на уровне Архангельской области и на 2023 год.

За период 2022 года специалистами Управления капитального строительства, архитектуры и экологии было произведено 10 выездов для проведения осмотров территории. Работа по выявлению фактов незаконной деятельности на территории района продолжается.

1. **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе»**

В 2022 году отделом молодёжи было реализовано более 200 мероприятий в рамках молодежной политики, направленных на формирование здорового образа, активной жизненной и гражданской позиции в молодежной среде. Их участниками стали более 15 тысяч человек (с учётом их участия в нескольких мероприятиях, в том числе несовершеннолетние (до 14 лет) и взрослая аудитория).

Ежегодно проводятся социально-значимые мероприятия, многие из которых стали традиционными: социально-культурная акция «Вельск – адрес детства», межрайонный фестиваль инклюзивного творчества для молодых людей с ограниченными возможностями «Радуга жизни», День молодежного самоуправления в администрации Вельского района, автопробег «Молодёжь – ветеранам», «Молодежь за чистый город», День здоровья, школа КВН, информационные акции «Белая ромашка» (День борьбы с туберкулёзом»), «Красная ленточка» (Всемирный День борьбы со СПИДом), «Ребёнок - главный пассажир» и другие.

В 2022 году из средств областного бюджета в сфере государственной молодёжной политики было привлечено 174 600 рублей. Средства субсидии были направлены на проведение районного форума «Молодые ветра», который состоялся 12-13 августа 2022 года, участниками мероприятия стали более 80 человек.

На территории Вельского района активно работают зональный центр патриотического воспитания и общественные организации патриотической направленности - местная общественная организация «Вельский военно-морской клуб» и поисковое объединение «Вель». В 2022 году совместно с центром и общественными организациями был реализован целый ряд мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи: акция «Свеча памяти», День памяти жертв политических репрессий, День Героя, Всероссийская акция «Вальс Победы», автопробег «Молодёжь ветеранам», памятная акция "От неизвестных до великих", День Российского флага, акция «Блокадный хлеб», акция «Вместе против террора», акция «Герои Вельска», День вывода Советских войск из Афганистана.

На базе отдела по делам молодёжи активно ведёт свою работу волонтёрский центр «Шаг навстречу». Волонтёрами являются школьники, студенты, работающая молодежь и взрослые люди. На 1 января 2023 года численный состав участников волонтерского движения Вельского района превышает 400 человек. В течение года было проведено 12 открытых уроков на тему добровольчества в образовательных учреждениях Вельского района. Состоялся четвертый районный форум добровольцев «Шаг навстречу». Был организован целый ряд экологических мероприятий: акции «Чистый лес», «Чистый парк», «Молодёжь за чистый город», «Комфортная городская среда». Волонтёры принимают активное участие в акции «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра» (ребята помогают пожилым людям по хозяйству).

1. **Муниципальная программа «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок»**

За 2022 год в соответствии с подпрограммой №1 были проведены дорожные работы, направленные на улучшение технико-эксплуатационных свойств дорог.

Проведен текущий ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами и в границах населенных пунктов на территории Вельского муниципального района - расчистка дорог от снега, ликвидация зимней скользкости (подсыпка дорог песком), расчистка обочин и перекрестков дорог от снежных навалов, очистка мостов ручным способом, отсыпка дорог ПГС, прочистка водопропускных труб, водоотведение на дорогах, грейдирование, свод кустарниковой растительности в полосах отвода автомобильных дорог, прочистка придорожных канав, ямочные ремонты автодорог общего пользования местного значения, замена водопропускных труб, ремонт мостов: через р.Солда на автодороге д.Прилуки СП «Судромское», через р.Большая Чурга на автодороге «Подъезд к д.Есиповская» СП «Пуйское», через р.Елюга на автодороге «Смольянская - Дымковская 2» СП «Хозьминское».

В зимний период наморожена и обустроена ледовая переправа: через р.Устья на дороге с.Благовещенское - д.Хайбутовская (СП «Благовещенское).

За 2022 год осуществлена замена ламп и светильников уличного освещения на дорогах общего пользования местного значения в СП «Усть-Вельское, СП «Аргуновское», СП «Пуйское», СП «Тегринское», СП «Судромское», восстановлено электроосвещение на автодорогах микрорайона «Чистый Бор» СП «Муравьевское», заменены 48 уличных фонарей на светодиодные светильники по автодорогам городского поселения «Вельское».

В апреле-июне 2022 года на средства областной субсидии произведен демонтаж и монтаж пяти низководных мостов: через р.Кулой на а/дороге д.Лиходиевский Погост-д.Хребтовская и на а/д д.Шестниковская – д.Лысцевская (СП «Верхнеустькулойское»); через р.Устья на а/дороге подъезд к Парфеньево от а/д Благовещенское-Ручьево (СП «Благовещенское»); через р.Вель на а/дороге ул.Мира п.Усть-Шоноша (СП «Усть-Шоношское»); через р.Вага на а/дороге подъезд к д.Подгородье от а/д Лавровская-Низовье (СП «Низовское»).

Также в рамках областной субсидии выполнены ремонтные работы на автодороге общего пользования местного значения д.Горка-Муравьевская, пер.Андреевский (отремонтировано 69 м, площадь 483 кв.м, произведено оканавливание, отсыпка дорожного полотна, укладка трубы).

Завершено выполнение двухгодичного муниципального контракта на производство инженерных изысканий и разработку проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через оз.Канава на км 1+216 подъезда к д.Першинская от а/д Краски-Благовещенское.

Выполнен ямочный ремонт 100 м асфальтобетонного покрытия ул.Советская в г.Вельске и обустроен тротуар по ул.Белинского у детского сада «Бельчонок».

Произведены работы по демонтажу и установке 109 дорожных знаков на автодорогах р.п.Кулой.

В отчетном году отремонтированы на дорогах общего пользования местного значения 8 дорожных знаков в СП «Усть-Шоношское», заменен знак в п.Солгинский. Размещены на рекламных конструкциях на автодорогах Вельского района баннеры по безопасности дорожного движения.

По второй подпрограмме средства бюджета были реализованы на повышение качества обслуживания пассажиров, на повышение доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования на регулярных автобусных маршрутах пригородного и междугороднего сообщения.

1. **Муниципальная программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 годы»**

Результатами реализации муниципальной программы «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области» является: уточнение местоположения 466 земельных участков, уточнение местоположения 816 объектов капитального строительства, в отношении 111 объектов исправлена реестровая ошибка в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

1. **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»**

На территории района осуществляют производственную деятельность 6 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности (АО «Важское», АО «Агрофирма Вельская», ООО «Агрофирма Судромская», ООО «Пежма», СПК колхоз «Долматовский», ООО «Шадреньга»), 26 крестьянско-фермерских хозяйств, а также около 10 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. Значительный объем продукции сельского хозяйства производится сельскохозяйственными организациями.

Сельское хозяйство в условиях рыночной экономики занимает особое положение, не позволяющее без государственного вмешательства участвовать в межотраслевой конкуренции в полной мере и на равных условиях. Несмотря на ежегодный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные организации постоянно находятся в зоне финансового риска.

Основная цель Программы - повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Вельского муниципального района на основе финансовой устойчивости сельского хозяйства и модернизации производства.

На 1 января 2023 года в сельхозпредприятиях содержится 12 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 5385 коров ( +60 голов к уровню 2021 года). За 2022 год производство молока в коллективных хозяйствах составило 55,6 тыс. тонн (102 % к 2021 году), производство мяса крупного рогатого скота — 1,98 тыс. тонн (96% к 2021 году). Удой на корову в среднем по району составил 9834 кг молока, +93 кг к уровню 2021 года. Наивысший удой на корову в области получен в ООО «Пежма» - 11448 кг молока, в АО «Агрофирма «Вельская» - 11127 кг молока. Племенными хозяйствами реализовано 299 голов племенных животных крупного рогатого скота и 9 племенных лошадей в товарные хозяйства и хозяйства населения.

Посевная кампания была проведена в установленные сроки, кондиционными семенами высоких репродукций. В 2022 году площадь ярового сева составила 4596 га. В том числе посеяно яровых зерновых на площади 345 га, высажено картофеля на 54,5 га, площадь посева кормовых культур составила 4198,5 га.

В полях севооборотов под урожай 2022 и последующие годы внесено 90,2 тысячи тонн органических удобрений на площади 1219 га. Хозяйствами приобретено 2842 тонны минеральных удобрений, что на уровне прошлого года. Площадь внесения минеральных удобрений составила 11104га.

Коренное улучшение земель проведено на площади 907 га, в том числе путем мелиоративных работ – 616 га, путем известкования- 291 га.

В 2022 году валовой сбор зерна в весе после доработки получен в количестве 947 тонн. Средний сбор с гектара составил 26,2 центнера. Валовой сбор картофеля составил 1212 тонн или по 207 центнеров с гектара.

Благодаря выполнению комплекса агротехнических мероприятий и высокотехнологичной сельскохозяйственной технике хозяйства смогли заготовить достаточное количество грубых и сочных кормов. Всего запас кормов в этом году составил 26054 тонны кормовых единиц или 105 % к факту прошлого года. Заготовлено силоса - 108 тысяч тонн ( 107% к уровню 2021 года), сенажа - 5 тысяч тонн (45% к уровню 2021 года), сена – 8,1 тысяч тонн (172% к 2021 году). Заготовлено кормов в расчете на одну условную голову по 27,5 центнера кормовых единиц, или 105 % к прошлому году.

В сельскохозяйственное производство Вельского района в последние несколько лет вложены серьёзные инвестиции на техническое перевооружение, модернизацию производства. В 2022 году в АО «Важское» закончено строительство молочно-товарной фермы на 360 голов в д.Мелединская. В хозяйствах проведены работы по текущему ремонту производственных помещений. Одним из основных направлений развития агропромышленного комплекса является приобретение современной высокопроизводительной техники. В прошедшем 2022 году приобретено  7 тракторов, 4 кормоуборочных комбайна и 24 единицы сельхозтехники.

Сельхозпредприятия района в полном объеме используют возможность получения господдержки по всем возможным направлениям. Предприятия агропромышленного комплекса Вельского района участвуя в федеральной, областной и районной программах развития сельского хозяйства получили государственную поддержку:

всего – 433,8 млн.руб.( 104% в уровню 2021 года) в т.ч.

из федерального бюджета – 120,3 ( 108% к уровню 2021 года)

из областного бюджета – 313,4 млн.руб.(103% к уровню 2021 года)

из бюджета Вельского муниципального района – 0,1 тыс.руб.

С целью обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей дополнительными земельными ресурсами ведется работа по межеванию и  постановке на кадастровый учет земельных участков, как из невостребованных земельных долей, так и из земель сельскохозяйственного назначения  не разграниченной собственности. В 2022 году были сформированы и поставлены на кадастровый учет шесть участков общей площадью 738 га. На реализацию мероприятия было получено 328 тыс.руб. из федерального бюджета, 36,4 тыс.руб. из областного бюджета и 0,6 тыс.руб. из районного бюджета. Участки переданы в аренду градообразующим предприятиям: АО «Важское, ООО «Пежма».

В мероприятии поддержки малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств в 2022 году участвовало 5 личных подсобных хозяйства, которые получили субсидии на покупку молодняка крс, и 1 личное подсобное хозяйство на реализацию молодняка крс весом более 300 кг .

1. **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района»**

В отчетном году выполнены мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Вельского муниципального района.

Произведена оплата коммунальных услуг по пустующим квартирам в сельских поселениях Вельского муниципального района (оплата услуг теплоснабжения и общедомовое потребление коммунальных услуг пустующего жилищного фонда).

Выполнены мероприятия по организации в границе сельских поселений полномочий по электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (СП Хозьминское).

В рамках реализации программы проведены неотложные мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ, в том числе:

- капитальный ремонт питьевых колодцев в СП «Усть-Шоношское», СП «Шадреньгское», СП «Верхнеустькулойское» и СП «Усть-Вельское».

- оплата услуг по подготовке фундамента и сетей к блочно-модульной котельной в с.Воскресенское.

- оплата услуг по устранению аварии в сетях электроснабжения к жилым домам д.Вороновская .

- оплата материалов, проведение работ по капитальному ремонту котельной и приобретение отопительного котла, утепление сетей теплоснабжения в д. Теребино.

- проведение капитального ремонта участка сети водоснабжения в СП «Верхнеустькулойское».

- проведение работ по ликвидации аварийной ситуации в сетях водоснабжения в городе Вельске по ул. Дзержинского в районе ЦУМА

- проведение работ по оценке стоимости лесоматериалов в результате сноса зеленых насаждений в сельских поселениях;

Выделены субсидии на содержание арендованного имущества ООО "Водоканал" и ООО "Архоблвод" для проведения капитальных ремонтов сетей водоснабжения и канализации.

Выполнены мероприятия по передаче полномочий на сельские поселения по организации накопления и транспортировке ТКО. Начато создание мест сбора ТКО в СП Хозьминское - 17 площадок, СП Низовское - 9 площадок, СП Липовское - 2 площадки.

Дооборудованы дорожными плитами 3 площадки в СП Аргуновское, приобретены плиты для оборудования 5 площадок в СП Муравьевское. Приобретены контейнерные баки для сборов ТКО в количестве 86 штук.

Произведена передача полномочий на сельские поселения по организации и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений района.

Проведены мероприятия по благоустройству территорий (расчистка и содержание пешеходных подвесных мостов) в СП Солгинское и СП Липовское.

В рамках выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого введено 994 кв. метров жилья.

По мероприятиям в рамках регионального проекта «Чистая вода» проведена оплата аванса на приобретение материалов и оборудования в размере 41,5 % от начальной цены контракта, за выполненные работы по строительному контролю и авторскому надзору.

Мероприятие по проектированию объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Вельск» не исполнено причине того, что проектируемой организацией не получено положительное заключение государственной экспертизы. Мероприятия будут выполнены в 2023 году.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»**

В соответствии с подпрограммой №1 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» выполнены следующие мероприятия:

-осуществление библиотечно-информационного обслуживания;

-обеспечение функционирования деятельности учреждений культурно-досугового типа;

-обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования;

-повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

-повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В соответствии с Подпрограммой №2 «Организация и проведение культурных мероприятий» в отчетном периоде организованы и проведены мероприятия районного и областного значения, такие как: «Звонкие голоса», цикл мероприятий в «Доме Карпеченко» ("Шашечный турнир"), «Пежемские кушанья», «День семьи, любви и верности», «Осенняя рапсодия», «День работника культуры», «Юбилейные даты» и др. В рамках мероприятия «сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов» проведены «Широкая масленица», международный фестиваль деревянной скульптуры «Древо жизни», XXIV «Международный фестиваль «Кириллов день», VIII Международный фестиваль-конкурс народной и авторской текстильной куклы «Кукла-знак человека», «Маргаритинская ярмарка». .

За 12 месяцев 2022 года в клубных учреждениях района было проведено 6394 культурно-досуговых мероприятий (в 2021 году 6020 мероприятий) с количеством участников 292353 чел., из них платных мероприятий 3020 ед. – участников 90532 чел.

Подпрограмма №3 «Развитие туризма» - продолжена работа с туроператорами и турагентствами Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Созданы новые туристические маршруты для малых и семейных групп. Продолжен приём туристов по авторским экскурсионным программам от туристического клуба «Важские путешествия».

Подпрограмма №4 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе». Необходимо отметить, что мерами социальной поддержки квалифицированных специалистов культуры в 2022 году пользуется незначительное число работников культуры района – 5 человек, и связано это с тем, что эта мера распространяется только на работников, работающих на селе, и только на оплату 54 кВт электроэнергии. Кроме этого, многие работники культуры, имея звание «Ветеран труда», выбирают для себя более выгодную социальную государственную поддержку и не обращаются за мерами социальной поддержки в МБУК «РКЦ». В связи с этим, по состоянию на 01.01.2023 года данное мероприятие реализовано только на 16%. Кроме того, возмещены расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам. К их числу относятся 9 человек педагогических работников (в том числе вышедших на пенсию) МБУ ДО «Детская школа искусств №39». Данные выплаты финансируются за счет средств областного бюджета, которые на годовой отчетный период освоены на 100%.

По Подпрограмме №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования»:

-разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания Дома культуры в селе Пежма;

-проведен ремонт Муравьевского культурно-спортивного комплекса;

-ремонт НОКЦ «Дом Карпеченко»;

-ремонт Шунемского СДК;

-ремонт стен зрительного зала ДК с.Долматово;

-замена оконных блоков и входов на балюстраду СП Кулойский ДК;

-монтаж электроотопления в здании СП Синежский клуб;

-монтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации здания библиотеки.

По Подпрограмме №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ» в 2022 году обеспечены следующие мероприятия:

-приобретены музыкальные инструменты для МБУ ДО «Вельская детская школа искусств».

-оказана государственная поддержка МБУК «РКЦ» для структурного подразделения «Пежемская КС» на приобретение акустической аппаратуры и оборудования к ней

-улучшена материально–техническая база и произведены капитальные и текущие ремонты в СП «Кулойский ДК» и СП «Судромский центр отдыха».

- оказана государственная поддержка студии моды «Ирина» МБУК «РКЦ».

- в МБУК «Вельская библиотечная система» приобретено книг 1106 экземпляров. Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на отчетную дату, составляет 35 библиотек (100%). Проведены противопожарные мероприятия. Работают 41 любительских объединения. Выполнено 4775 библиографических справок.

- в рамках государственной программы на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) приобретена литература - 840 наименований книг в количестве 1106 штук;

- оформлена подписка на периодическую печать.

- разработаны, изготовлены и установлены макеты визуализации городских Арт-объектов: уличные планшеты - «Преображенский», «Общество потребителей», «Дом Попова», «Часовня», «Дом Орлова». Приобретены комплекты «Радиогид», изготовлены рекламные материалы,

-выполнены мероприятия по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности:

* капитальный ремонт кровли здания СП "Низовский СДК";
* капитальный ремонт кровли здания сельского Дома культуры с. Долматово СП "Пуйская КС";
* капитальный ремонт кровли зданий СП "Попонаволоцкая КС".

- сетью «Интернет» обеспечены 100% муниципальных библиотек района,

- проведен капитальный ремонт фасада здания СП "Пуйская КС".

1. **Муниципальная программа «Развитие образования в Вельском муниципальном районе»**

В рамках реализации подпрограммы №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» осуществлялась выплата заработной платы работникам образовательных учреждений, оплата коммунальных услуг и содержания зданий, уплата налогов, оплата командировочных расходов, профилактических медицинских осмотров работников образовательных учреждений, оплата за организацию питания детей с ОВЗ. Также по данной подпрограмме приобретались средства обучения, игры, игрушки, производилась оплата дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности педагогическим работникам. Обеспечение питанием учащихся, проживающих в интернате МБОУ «Гимназия № 4 г.Вельска», возмещались расходы родителей за содержание детей в детских садах.

Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Учащимся начальных классов было предоставлено бесплатное горячее питание.

В рамках подпрограммы №-2 «Социальная поддержка граждан» осуществлялось обеспечение возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

В соответствии с мероприятиями подпрограммы №3 «Обеспечение комплексной безопасности, укрепление материально - технической базы образовательных учреждений» за отчетный период были выполнены работы по ремонту объектов муниципальной формы собственности:

- МБОУ «СШ № 1 г. Вельска» - замена оконных блоков в здании детского сада №47 «Теремок»;

- МБОУ «СШ № 2 г. Вельска» - замена оконных блоков в здании детского сада №6 «Искорка»;

- МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» - замена оконных блоков в здании детского сада №61 «Родничок»;

- МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» - на мероприятия по модернизации МБОУ «СШ №15 п. Кулой» и МБОУ «СШ №3 г. Вельска» здание спортивного зала;

- МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска» - изготовление ПСД, прохождение экспертизы;

- МБОУ «СШ № 92 г. Вельска» - замена оконных блоков в зданиях детских садов №22 «Алёнушка» и №3 «Звездочка»; ремонт пола в спортивном зале;

- МБОУ «Благовещенская СШ №5» - замена электропроводки;

- МБОУ «СШ № 15 п.Кулой» - ремонт кровли;

- МБОУ «Левковская СШ №7» - ремонт кровли;

- МБОУ «Пежемская СШ № 14» - установка ограждения;

- МБОУ «У-Вельская СШ №23» - прохождение экспертизы;

- МБОУ «Усть - Шоношская СШ № 16» - ремонт кровли;

- МБОУ «Шунемская ОШ №19» - ремонт кровли детского сада №32 «Брусничка».

Выполнены мероприятия по улучшению условий ведения образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, обеспечению требований комплексной безопасности, пожарных и санитарных правил:

-оборудованы пищеблоки и школьные столовые (организация горячего питания обучающихся, получающих начальное образование): МБОУ «СШ № 1 г. Вельска», МБОУ «СШ № 3 г. Вельска», МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска», МБОУ «СШ № 92 г. Вельска», МБОУ «Благовещенская СШ №5», МБОУ «СШ № 15 п.Кулой», МБОУ «СШ № 90 п.Кулой», МБОУ «Долматовская СШ № 6», МБОУ «Пежемская СШ № 14», МБОУ «Солгинская СШ № 86», МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ № 24», МБОУ «Ракуло-Кокшеньгская ОШ № 9», МБОУ «Угреньгская ОШ № 10», МБОУ «Хозьминская ОШ № 18», МБОУ «Шунемская ОШ № 19».

Предоставлена субсидия Вельскому муниципальному району в рамках первого этапа реализации программы модернизация школьных систем образования на капитальный ремонт и оснащению зданий общеобразовательных организаций; антитеррористическую защищенность; благоустройство: МБОУ «СШ № 2 г. Вельска», МБОУ «Усть-Вельская СШ № 23», МБОУ «Аргуновская ОШ №11».

По подпрограмме №4 «Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно - нравственной, художественно – эстетической, спортивной и иной направленности» проведены районная спартакиада школьников. С целью подготовки юношей к службе в Российской армии и флоте организованы военно-спортивные сборы для обучающихся 10-х классов школ района.

В рамках подпрограммы №5 «Организация летнего отдыха детей», были организованы летние оздоровительные площадки на базе школ района.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

В отчетном периоде организованы и проведены районные соревнования среди мужских и женских команд по видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол (1,2 лиги), настольный теннис, шашки, шахматы, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, лазертаг.

Сборные команды Вельского муниципального района в 2022 году успешно выступили в 56-х Беломорских Играх, команда Вельского муниципального района заняла первое место.

Организована совместная работа с Центром тестирования по сдаче норм ВФСК ГТО. Произошло значительное увеличение количества населения, сдающих нормы ВФСК ГТО. За 2022 год количество сдавших нормативы ВФСК «ГТО» составляет 589 человек.

Проведен 54-й легкоатлетический кросс на призы районной газеты «Вельские Вести-2022» в рамках мероприятия «Кросс Нации».

Оказано содействие в проведении областных соревнований по автогонкам «Ледовая Миля».

Организован чемпионат Вельского района по футболу; соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо; соревнования по лыжероллерам памяти Николая Фокина; спортивный праздник, посвященный «Всероссийскому Дню физкультурника»; областной открытый турнир по боксу памяти кавалера ордена мужества Д. Щегурова; XV Традиционные межмуниципальные соревнования по борьбе дзюдо на призы главы Вельского муниципального района.

Приобретен спортивный инвентарь для проведения соревнований (игровые мячи по видам спорта; наградная атрибутика; тренировочная футбольная сетка, силовой тренажер).

Кроме того, в рамках программы осуществлялось софинансирование следующих мероприятий:

- установка беговой дорожки на стадионе МБУ «Вельская СШ».

- строительство спортивной площадки в с. Долматово сельского поселения «Пуйское».

-осуществление деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта (суточные, заработная плата и социальные выплаты работникам, компенсация проезда к месту отдыха, командные расходы, расходы ЖКХ, текущий ремонт, содержание оборудования, оплата налогов, приобретение ОС, материалов, наградная атрибутика).

1. **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района»**

В рамках подпрограммы №1 «Развитие инвестиционного потенциала в Вельском муниципальном районе» разработан Инвестиционный паспорт Вельского муниципального района. Сформирован план создания инвестиционных объектов на территории Вельского района и перечень инвестиционных площадок для размещения производств на территории района.

Информация по инвестиционной деятельности размещена в доступной форме на официальном сайте администрации Вельского муниципального района (<https://velskmo.ru/index.php>) в разделе «Экономика».

Также в целях создания благоприятного инвестиционного имиджа района на официальном сайте администрации Вельского муниципального района размещен баннер «Инвестору» с ссылкой на страницу района на Инвестиционном портале Архангельской области. На странице Вельского муниципального района Инвестиционного портала Архангельской области размещены общие сведения о районе, Инвестиционный паспорт района, а также все нормативные правовые акты по инвестиционной деятельности (https://dvinainvest.ru/about/municipalities/velskiy\_district/).

Кроме того, на сайте района в разделе «Экономика» - «Инвестиционная деятельность» создан раздел «Канал прямой связи для бизнеса» (https://velskmo.ru/ec3.php), где представители бизнеса могут подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта, или написать о барьерах при осуществлении инвестиционной деятельности и др.

По подпрограмме №2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вельском муниципальном районе» специалистом АНО АО «Агентство регионального развития Архангельской области» - Г.В. Петровой была оказана консультационная поддержка начинающими предпринимателями и субъектами МСП по мерам имущественной поддержки; сопровождению инвестпроектов; подбору земельных участков; по правовому сопровождению проектов и др.

В отчетном году проведено четыре Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Вельского района. Основная задача Совета - привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к решению социально-экономических проблем муниципального района. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Заседания Совета проводятся ежеквартально.

Совместно с ОП УФНС России по Архангельской области и НАО, ГКУ Архангельской области «ЦЗН Вельского района» и ГУ УПФРФ в Вельском районе проведен семинар для самозанятых граждан и субъектов МСП по вопросам налогообложения, трудовому законодательству, социальным отчислениям.

В соответствии с мероприятиями подпрограммы №3 «Развитие торговли в Вельском муниципальном районе» созданы условия по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах. Субсидии на возмещение расходов по доставке товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты предоставлялись следующим поставщикам: Верхне-Устькулойское сельпо; Пуйское сельпо; ООО «Лукошко».

Специалистами отдела торговли управления экономики, сельского хозяйства и торговли в течение отчетного периода активно оказывалась информационно-консультационная поддержка руководителям потребительского рынка как лично, так и путем размещения объявлений и публикаций, материалов на официальном сайте администрации, в СМИ, по средствам сети интернет и электронной почты по вопросам реализации требований законодательства, совершенствованию форм и методов торговли, а также меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV).

В 2022 году отделом торговли совместно с Министерством АПК и торговли Архангельской области были организованы и проведены семинары – совещания, вебинары с руководителями хозяйствующих субъектов, на такие темы как: маркировка товаров (молочной продукции, упакованной воды); доступная среда; применение контрольно-кассовой техники, в том числе в рамках XV Торгового Форума были организованы более 15 как оfлайн так и онлайн семинаров и круглых столов для хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность в сфере торговли, бытовых услуг, общественного питания по теме: «Потребительский рынок Архангельской области».

За отчетный период на территории  Вельского муниципального района прошло 9 ярморочно - выставочных мероприятий, такие как:  сельскохозяйственные ярмарки; ярмарка в рамках проведения «Мотокросс 2022»; ярмарка на территории Вельской Агрофирмы в рамках Конно – спортивных соревнований на приз Губернатора Архангельской области «Гордость Поморья»-2022 и др.

В течение 2022 года продолжалась работа по формированию торгового реестра - информационного ресурса, содержащего сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории Вельского района.

В целях мониторинга за ценовой ситуацией на потребительском рынке Вельского района и содействия ее стабилизации за отчетный год, отделом торговли проводился ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты питания в торговых сетях, с последующим предоставлением информации в Правительство Архангельской области. На постоянной основе проводилась работа по актуализации дислокации предприятий общественного питания и хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными и непродовольственными группами товаров.

1. **Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»**

В Вельском районе на 01.12.2022 года зарегистрировано 53 СО НКО.

Конкурс проектов СО НКО был объявлен в соответствии с распоряжением главы Вельского муниципального района от 06 сентября 2022г. № 664-р. «О районном конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вельского муниципального района в 2022 году». Сам конкурс прошёл 24 октября 2022 года и 21 ноября 2022 года.

Всего в 2022 году на конкурс было представлено 10 проектов. По итогам конкурса победителями определили 7.

1. Проект «Вперед на поиск» местного общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Вельского района Архангельской области», с финансированием в размере 140 240 рублей;
2. Проект «Развиваемся вместе» Архангельской региональной общественной благотворительной организации «Общество помощи детям «Семицвет», с финансированием в размере 65 000 рублей;
3. Проект «Пространство ФриДом» Региональной общественной организации развития творчества «ФриДом» (Свобода), с финансированием в размере 90 520 рубля;
4. Проект «IX «Открытое первенство г.Вельска по дзюдо» местной физкультурной общественной организации «Вельская районная федерация дзюдо и самбо», с финансированием в размере 150 000 рублей;
5. Проект «ДЫШИ!» Автономной некоммерческой организации содействия развитию физической культуры, спорта, туризма «Новый Взгляд», с финансированием в размере 52 000 рублей;
6. Проект «Будущее за нами» Архангельской региональной общественной организация «Поисковое объединение «Вель», с финансированием в размере 99 914 рублей;
7. Проект «Соревнования по спортивному ориентированию «Сусанин Фест» Региональной общественной организации «Вельская картинная галерея», с финансированием в размере 91 600 рублей;

Осуществляется оказание имущественной поддержки, а именно предоставление помещений на безвозмездной основе для осуществления деятельности следующим некоммерческим организациям:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование некоммерческой организации | Адрес помещения, площадь. |
| Местная православная религиозная организация «Приход Свято – Успенского храма г.Вельска» | Вельский район, д.Рылковский Погост, д.30. Площадь 129,7 кв.м. |
| Региональная общественная организация «Вельская картинная галерея» | г.Вельск, ул. Карпеченко, д.10. Площадь 261,9 кв.м. |
| Вельское местное отделение «Всероссийское, ордена Трудового Красного знамени, ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» | г.Вельск, ул.Гагарина, д.37. Площадь 28,4 кв.м. |
| Районный совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. | г.Вельск, ул. Карпеченко |
| Местное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» МО «Вельский муниципальный район» | г.Вельск, ул. Гагарина, д.37. Площадь 26,9 кв.м |
| Вельское местное отделение всероссийского общества глухих аро, общественная организация | г.Вельск, ул. Гагарина д.37. Площадь 30,4 кв.м |

1. **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района»**

На территории Вельского района зарегистрировано на конец отчетного периода 119 органов территориального общественного самоуправления. На районный конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления на территории Вельского муниципального района в 2022 году было представлено 46 проекта, участие приняли ТОСы всех муниципальных образований района.

По итогам конкурса победителями были признаны 36 проектов, из них: 11 проектов - по направлению «Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма»; 20 проектов – по направлению «Благоустройство территории, природоохранная деятельность»; 3 проектов – по направлению «Развитие физической культуры и спорта»; 1 проект – по направлению «Поддержка социально уязвимых групп населения»; 1 проект - «Экологическая культура и природоохранная деятельность».

1. **Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры»**

В 2022 году проект Дома культуры в городе Вельске не прошел государственную экспертизу, в связи с чем деньги по программе не освоены. Заключение по проекту получено только в начале 2023 года.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе»**

В рамках реализации программы предоставлена дотационная помощь 21 бюджету городских и сельских поселений в целях выравнивания финансовых возможностей местных бюджетов и получения равной бюджетной обеспеченности территорий вне зависимости от их экономического потенциала. Предоставление дотационной финансовой помощи способствовало недопущению просроченной кредиторской задолженности, утвержденные на 2022 год расходные обязательства городских и сельских поселений по исполнению полномочий органов местного самоуправления, установленные федеральным законодательством, исполнены в полном объеме.

В 2022 году в целях сбалансированности бюджета Вельского муниципального района осуществлено привлечение и погашение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков, что обеспечивает финансовую устойчивость и платежеспособность бюджета. За обслуживание муниципального долга в бюджете предусмотрены расходы исходя из процентной ставки по привлекаемым коммерческим ресурсам. Показатели, характеризующие управление муниципальным долгом исполнены со снижением по отношению к допустимым плановым показателям установленных Бюджетным кодексом РФ, что говорит об эффективности исполнения бюджета района за 2022 год.

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы»**

В 2022 году при реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы» выполнены работы по 19 контрактам в 7 поселениях – ГП «Вельское, ГП Кулойское, СП Судромское, СП Пуйское, СП «Аргуновское», СП «Шадреньгское», СП «Муравьевское», на общую сумму 22 736, 213 тыс. руб. (благоустроенно 12 территорий).

ГП ВЕЛЬСКОЕ:

Выполнены работы по 4 общественным территориям, заключено 9 контрактов:

- Муниципальный контракт № 84/84/21 от 22.11.21 ИП Кудрявцев С.В. Благоустройство 2 общественных территории по адресу: г. Вельск "Аллея Карпеченко Г.Д.", ул.Октябрьская и ул.Карпеченко. Выполнены работы по благоустройству: валка деревьев, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки, освещение, ограждение, установка информационного щита и Арт – объекта на сумму 9282,10 тыс. руб;

- Муниципальный контракт № 99/99/21 от 11.01.22 ООО «ТехноПром». Приобретение и доставка оборудования на благоустройство общественной территории по адресу: г. Вельск, ул. Белинского, парк Южный на сумму 1 527,12 тыс. руб;

- Муниципальный контракт № 17/22 от 28.02.2022 ООО «Взаимопомощь». Приобретение и доставка оборудования на благоустройство общественной территории по адресу: г. Вельск, ул. Белинского, парк Южный на сумму 423,16 тыс. руб;

- Муниципальный контракт 046/22 от 25.02.2022 ООО «Взаимопомощь». Приобретение и доставка оборудования на благоустройство общественной территории по адресу: г. Вельск, ул. Белинского, парк Южный на сумму 17,407 тыс. руб;

- Муниципальный контракт № 66/22 от 17.10.22 ИП Кудрявцев Сергей Владимирович. Благоустройство общественной территории по адресу: г. Вельск, - ул. Белинского, парк Южный. Приобретение и доставка бордюрного камня и тротуарной плитки на сумму 2 102, 45 тыс. руб;

- Муниципальный контракт № 67/22 от 25.09.22 ИП Мартынов К. П. Благоустройство общественной территории по адресу: г. Вельск, ул.Белинского парк Южный – приобретение и доставка торшерных светодиодных светильников на сумму 480 тыс. рублей;

- Муниципальный контракт № 70/22 от 08.11.22 ООО «Перспектива – союз». Благоустройство общественной территории по адресу: г. Вельск, ул. Белинского, парк Южный. Приобретение и доставка торшерных светодиодных светильников на сумму 266,99 тыс. руб;

- Муниципальный контракт № 0187/22 от 08.11.22 ИП Кудрявцев Сергей Владимирович. Благоустройство общественной территории по адресу: г. Вельск, - ул. Белинского, парк Южный. Приобретение и доставка тротуарной плитки на сумму 1,34 тыс. руб;

- Муниципальный контракт № 92/92/21 от 13.12.21 ООО «Лидер Стейдж Ко». Благоустройство общественной территории по адресу: г. Вельск ул. Набережная. Обустройство сцены, дополнительные перила на сумму 1 623,57 тыс. рублей.

ГП КУЛОЙСКОЕ:

Выполнены работы по 2 контрактам на 2х общественных территориях на общую сумму 2 672,96 тыс. руб.

- Муниципальный контракт №13-2021 от 11.10.2021 ИП Кудрявцев Сергей Владимирович. Благоустройство общественной «Парк и площадь у Дома Культуры» (п. Кулой, ул. Мира, д. 16) - валка деревьев, устройство подстилающих и выравнивающий слой, установка бордюрных камней, укладка тротуарной плитки на сумму 1 001,92 тыс. руб,

- Муниципальный контракт 10-2022 от 04.10.2022 ИП Кудрявцев Сергей Владимирович. Благоустройство общественной территории ул. Мира «Центральная улица» - валка деревьев, корчевка пней, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, укладка бордюрного камня и тротуарной плитки на сумму 1 648,5 тыс. руб.

СП «МУРАВЬЕВСКОЕ»:

Благоустройство общественной территории по адресу: Сельское поселение «Муравьевское», Центральная улица. Архангельская обл., Вельский р-н, деревня Горка-Муравьевская, ул Школьная, д 1.

- Муниципальный контракт №1 от 29.10.2021 ФКУ ИК14 УФСИР России по Архангельской области – обустройство и установка сцены на сумму 1 188,17 тыс. рублей.

СП «ПУЙСКОЕ»:

Благоустройство общественной территории СП "Пуйское", с.Долматово, ул.Партизанская у д.35, "Центральный парк" заключено 2 контракта на сумму 1320,07 тыс. руб.

- Муниципальный контракт № 6от 22. 11. 22 ИП Храмов Д.С. Выполнены работы - устройство подстилающих и выравнивающих слоев, укладка бордюрного камня и тротуарной плитки на сумму 275,84 тыс. руб.

- Муниципальный контракт №19 от 13.05.21 ИП Храмов Д.С - поставка и установка МАФов и укладка бордюрного камня и тротуарной плитки на сумму 1 044,23 тыс. руб.

СП «СУДРОМСКОЕ»:

Благоустройство двух общественных территорий по адресу: п.Погост, ул. Центральная д.20 "Любавина роща» и п. Погост, д. Пайтовская (детский городок) на общую сумму 656,75 тыс. руб.

- Муниципальный контракт б/н от 20.09.21 ИП Храмов Д.С. Благоустройство общественной территории по адресу: СП "Судромское" п.Погост, ул. Центральная д.20 "Любавина роща - устройство подстилающих и выравнивающих слоев, укладка бордюрного камня и тротуарной плитки, приобретение и установка МАФов на сумму 338,26 тыс. руб.

- Муниципальный контракт №96 от 06.10.21 ООО «НПК ЭКОЛИНИЯ». Благоустройство общественной территории по адресу: СП "Судромское" п.Погост, д. Пайтовская (детский городок) – приобретение и установка игрового оборудования на сумму 318,51 тыс. руб;

СП «ШАДРЕНЬГСКОЕ»:

Благоустройство общественной территории Вельский р-н, поселок Шунема, ул. Куйбышева, д31 - выполнены работы по 2м контрактам на сумму 714,22 тыс. руб.

- Муниципальный контракт № 30-МК от 01.10.21 ООО «ТехноСтрой» - устройство металлических ограждений, подстилающих и выравнивающих слоев, установка дорожных плит на сумму - 241,92 тыс. руб;

- Муниципальный контракт № 31-МК от 01.10.21 ООО «ТехноСтрой» - устройство подстилающих и выравнивающих слоев, оборудование сцены на сумму - 472,31 тыс. руб.

СП «АРГУНОВСКОЕ»:

Благоустройство общественной территории Сельское поселение «Аргуновское» поселок Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д 11 на сумму 462,2 тыс. рублей:

- Муниципальный контракт 1/21 от 04.10.2021 ИП Храмов Д.С. - устройство подстилающих и выравнивающих слоев, укладка бордюрного камня и тротуарной плитки, приобретение и установка МАФов - на сумму в 459,89 тыс. руб.

Кроме того, заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по благоустройству в 2023 году общественных территорий СП «Усть – Вельское» д. Ежевская на сумму 744 ,34 тыс. рублей и ГП «Кулойское» п. Кулой «Центральная улица» ул. Мира и ул.Комсомольская на сумму 380 тыс. рублей.

На территории Вельского муниципального района проведено более 120 мероприятий по вовлечению жителей и привлечению добровольцев в реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды», такие как рейтинговое голосование (приняло участие 3876 человек старше 14 лет, перевыполнение плана на 6,4%), субботники, квесты, игры, консультации, презентации, создан волонтерский штаб по организации проведения рейтингового голосования с привлечением добровольцев и вовлечение граждан в благоустройство территорий.

В 5 городских школах, в трех техникумах проведены классные часы с презентациями территорий участвующих в рейтинговом голосовании. 14 поселений района приняли участие в акции «Всероссийский субботник», на территории города проведена социально-трудовая акция «Молодежь за чистый город».

Проведены инвентаризации в 16 муниципальных образованиях о выявленных недостатках и текущем содержании общественных и дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации федерального проекта, составлены акты осмотра и актуализованы паспорта территорий.

Приложение №1

**Результаты финансирования муниципальных программ**

**Вельского муниципального района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Объемы финансирования (тыс.рублей)** | | |
|
| **план** | **факт** | **%** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Адресная социальная поддержка населения** | **640,0** | **640,0** | **100** |
| бюджет района | 640,0 | 640 | 100 |
| 2 | **Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района** | **738,0** | **738,0** | **100** |
| бюджет района | 738,0 | 738,0 | 100 |
| 3 | **Обеспечение жильем молодых семей** | **1806,8** | **1806,8** | **100** |
| бюджет района | 595,9 | 595,9 | 100 |
| областной бюджет | 569,4 | 569,4 | 100 |
| федеральный бюджет | 641,5 | 641,5 | 100 |
| 4 | **Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **1697,5** | **1697,5** | **100,0** |
| бюджет района | 921,4 | 921,4 | 100,0 |
| МБТ | 776,1 | 776,1 | 100,0 |
| 5 | **Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района** | **1113,7** | **1113,7** | **100,0** |
| бюджет района | 1113,7 | 1113,7 | 100,0 |
| 6 | **Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2022 годы** | **10800,0** | **10800,0** | **100,0** |
| бюджет района | 167,1 | 167,1 | 100 |
| областной бюджет | 3512,6 | 3512,6 | 100 |
| федеральный бюджет | 498,7 | 498,7 | 100 |
| внебюджетные источники | 6621,593 | 6621,593 | 100 |
| 7 | **Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции** | **2838,90** | **2838,20** | **100,0** |
| бюджет района | 207,5 | 207,4 | 100,0 |
| областной бюджет | 2631,4 | 2630,8 | 100,0 |
| 8 | **Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района** | **926,50** | **922,10** | **99,5** |
| бюджет района | 926,5 | 922,1 | 99,5 |
| 9 | **Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе** | **424,6** | **424,6** | **100,0** |
| бюджет района | 250 | 250 | 100,0 |
| областной бюджет | 174,6 | 174,6 | 100,0 |
| 10 | **Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок** | **83441,10** | **79353,40** | **95,1** |
| бюджет района | 31735,9 | 31495,3 | 99,2 |
| областной бюджет | 12516,0 | 12516,0 | 100,0 |
| МБТ | 42,1 | 42,1 | 100,0 |
| Дорожный фонд | 39147,1 | 35300 | 90,2 |
| 11 | **Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 годы** | **1167,0** | **1167,0** | **100,0** |
| бюджет района | 81,7 | 81,7 | 100,0 |
| областной бюджет | 707,6 | 707,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 377,7 | 377,7 | 100,0 |
| 12 | **Развитие агропромышленного комплекса** | **1760514,4** | **1979240,8** | **112,4** |
| бюджет района | 140,00 | 137,20 | 98,0 |
| областной бюджет | 216276,4 | 313434,4 | 144,9 |
| федеральный бюджет | 90738 | 120591 | 132,9 |
| внебюджетные источники | 1453360 | 1545078,2 | 106,3 |
| 13 | **Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района** | **245507,3** | **214888,4** | **87,5** |
| бюджет района | 26768,5 | 21827,1 | 81,5 |
| областной бюджет | 75563,2 | 49885,7 | 66,0 |
|  | федеральный бюджет | 143175,6 | 143175,6 | 100,0 |
| 14 | **Развитие культуры и туризма** | **217998,3** | **217959,6** | **100,0** |
| бюджет района | 187651,4 | 187613,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 20654,3 | 20653,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 9692,6 | 9692,6 | 100,0 |
| 15 | **Развитие образования в Вельском муниципальном районе** | **1641957,7** | **1631831,3** | **99,4** |
| бюджет района | 429158,6 | 428938,2 | 99,9 |
| областной бюджет | 973963,6 | 972557,1 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 238835,5 | 230336 | 96,4 |
| 16 | **Развитие физической культуры и спорта** | **34495** | **34495** | **100,0** |
| бюджет района | 28882,3 | 28882,3 | 100,0 |
| областной бюджет | 5612,7 | 5612,7 | 100,0 |
| 17 | **Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района** | **456,4** | **446,4** | **97,8** |
| бюджет района | 184,5 | 174,5 | 94,6 |
| областной бюджет | 271,9 | 271,9 | 100,0 |
| 18 | **Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций** | **689,3** | **689,3** | **100,0** |
| бюджет района | 70 | 70 | 100,0 |
| областной бюджет | 619,3 | 619,3 | 100,0 |
| 19 | **Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района** | **3497,7** | **3497,7** | **100,0** |
| бюджет района | 874,5 | 874,5 | 100,0 |
| областной бюджет | 2623,2 | 2623,2 | 100,0 |
| 20 | **Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры** | **2695** | **0** | **0,0** |
| бюджет района | 2695 |  | 0,0 |
| 21 | **Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе** | **71849** | **71836,3** | **100,0** |
| бюджет района | 59177,6 | 59164,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 12671,4 | 12671,4 | 100,0 |
| 22 | **Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 года** | **85860,6** | **85860,6** | **100,0** |
| областной бюджет | 26101,45 | 26101,45 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 58874,9 | 58874,9 | 100,0 |
| МБТ | 348,46 | 348,46 | 100,0 |
| бюджеты поселений | 535,75 | 535,75 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **4171114,8** | **4342246,7** | **104,1** |
| **бюджет района** | **772980,1** | **764814,5** | **98,9** |
| **областной бюджет** | **1354469,1** | **1424542,0** | **105,2** |
| **федеральный бюджет** | **542834,5** | **564188,0** | **103,9** |
| **МБТ** | **1166,7** | **1166,7** | **100,0** |
| **Дорожный фонд** | **39147,1** | **35300,0** | **90,2** |
| **Бюджеты поселений** | **535,8** | **535,8** | **100,0** |
| **Внебюджетные источники** | **1459981,6** | **1551699,8** | **106,3** |

Приложение №2

**Анализ выполнения целевых показателей муниципальных программ**

**Вельского муниципального района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели эффективности программы** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Степень выполнения плана (%)** |
| **Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка населения»** | | | | |
| Задача 1 Предоставление адресной материальной помощи социально-незащищенным категориям населения района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | | | |
| Количество граждан, которым оказана адресная материальная помощь в связи с получением консультации и (или) стационарное лечение по поводу онкозаболевания в медицинских учреждениях г. Архангельска и других регионов Российской Федерации | Чел. | 110 | 150 | 136,4 |
| Количество семей, имеющих детей инвалидов, получивших адресную материальную помощь при прохождении обследования и лечения в медицинских учреждениях г.Архангельска и других регионов Российской Федерации | Ед. | 2 | 27 | рост в 13 раз |
| Количество семей, имеющих детей, нуждающихся в высокотехнологических видах медицинской помощи | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2 Укрепление связи поколений, увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной Войны и пострадавших в ходе политических репрессий; чествование ветеранов в День пожилого человека | | | | |
| Количество участников социальных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | Чел. | 200 | 200 | 100 |
| Численность населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню победы | Чел. | 15 000 | 15000 | 100 |
| Численность участников в проведении Дня памяти жертв политических репрессий | Чел. | 30 | 30 | 100 |
| Задача 3 Содействие и организация мероприятий, направленных на поддержку районного Совета ветеранов | | | | |
| Количество участников в Районных пленумах Совета ветеранов | Чел. | 50 | 50 | 100 |
| Количество членов Советов Ветеранов в поселениях Вельского района | Чел. | 80 | 80 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий ветеранской организации | Ед. | 8 | 8 | 100 |
| Задача 4 Активизация деятельности общественных организаций инвалидов Вельского района в решении вопросов социальной поддержки наиболее незащищённой категории граждан | | | | |
| Количество инвалидов и детей-инвалидов, участвующих в социальных мероприятиях | Чел. | 70 | 70 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий социальной направленности в общественных организациях инвалидов и детей-инвалидов. | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| Численность участников общественных организаций инвалидов Вельского района. | Чел. | 30 | 30 | 100 |
| **Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района»** | | | | |
| Задача 1. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем, хранения и защиты информации | | | | |
| Количество приобретаемых программных продуктов защиты локальной сети Vip net | ед | 1 | 1 | 100 |
| Количество выполненных работ по созданию и обслуживанию официального сайта администрации | ед | 1 | 1 | 100 |
| Количество выполненных работ для обеспечения требований технической и информационной защиты кабинета главы и выделенного помещения | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение технического сопровождения программных продуктов «Автоматизированная система бухгалтерского учета «Смета» и «Автоматизированная система «бюджет поселения» | | | | |
| Количество поставок пакетов обновлений программных продуктов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество проведенных работ по дистанционному обслуживанию и диагностике программных продуктов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество проведенных работ по ремонту и модернизации программных продуктов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | |
| Задача 1. Обеспечение молодых семей, проживающих в Архангельской области, жильем, соответствующим социальным стандартам | | | | |
| Количество молодых семей – участников муниципальной программы | Ед. | 7 | 7 | 100 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе, включая молодые многодетные семьи | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья | семьи | 2 | 2 | 100 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | |
| Задача 1 Создание условий для повышения эффективной защиты населения и населенных пунктов от пожаров, ЧС и происшествий на водных объектах | | | | |
| Количество построенных и отремонтированных источников наружного противопожарного водоснабжения, предназначенного для пожаротушения в населенных пунктах. | ед. | 4 | 16 | рост в 4 раза |
| Количество пожаров в населенных пунктах, подверженным лесным пожарам в пожароопасный период. | ед. | 18 | 41 | 44,0 |
| Количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей | ед. | 12 | 216 | рост в 18 раз |
| Количество оборудованных мест массового отдыха у воды | ед. | 2 | 3 | 150 |
| Количество действующих структурных подразделений добровольной пожарной охраны | ед. | 12 | 14 | 117 |
| Задача 2. Повышение правовой грамотности населения в сфере пожарной безопасности, обучение его способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях | | | | |
| Количество учебно-консультационных пунктов. | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям при чрезвычайной ситуации; | чел. | 13211 | 19247 | 145,7 |
| Количество погибших и травмированных людей при пожарах. | чел. | 1 | 4 | 25 |
| Количество погибших и травмированных людей при происшествиях на водных объектах | чел. | 4 | 2 | снижение  в 2 раза |
| Количество погибших и пострадавших людей при чрезвычайных ситуациях. | чел. | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района»** | | | | |
| Задача 1. Эффективная реализация принципов обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района, содействие социально-экономическому развитию района | | | | |
| Количество нормативно – правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района, о социально – значимых событиях и иных документов, размещенных в печатных СМИ | ед. | 140 | 499 | рост в 3,6 раза |
| Задача 2. Организация сотрудничества со средствами массовой информации районного и регионального уровня для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района по реализации полномочий местного самоуправления на территории Вельского муниципального района | | | | |
| Количество организованных, проведенных пресс-конференций, круглых столов, заседаний комиссий конференций, прямых линий, др. мероприятий с участием представителей СМИ | ед. | 14 | 34 | рост в 2,4 раза |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2022 годы»** | | | | |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | |
| Задача № 1 Стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения | | | | |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих на сельских территориях | кв. м | 750 | 776,1 | 103.5 |
| Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | ед | 6 | 7 | 116.7 |
| Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | кв. м | 144 | 153,2 | 106.4 |
| Количество специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспеченных ведомственным жильем. | ед | 2 | 3 | 150 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, и коррупции»** | | | | |
| Подпрограмма №-1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | |
| Задача 1. Создание условий для организации трудовой занятости, организации досуга несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | чел | 160 | 214 | 133,8 |
| Задача 2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | | | | |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними. | % | 7,0 | 5,6 | 125 |
| Количество безнадзорных несовершеннолетних граждан самовольно ушедших из семьи и интернатных учреждений. | чел. | 30 | 28 | 107,1 |
| Задача 3. Развитие информационно – методического обеспечения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
| Количество выпущенных информационных бюллетеней, буклетов, памяток по профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. | шт. | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма №-2 «Профилактика правонарушений в Вельском районе» | | | | |
| Задача 1. Снижение количества оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | | | | |
| Количество денежных средств, выделяемых на выкуп оружия, находящегося в незаконном обороте | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района»** | | | | |
| Задача 1. Развитие системы организации деятельности с отходами производства и потребления на территории Вельского района | | | | |
| Количество установленных предупредительных аншлагов | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка документации по накопленному вреду окружающей среде | шт. | 1 | 1 | 100 |
| Рейдовая работа по выявлению нарушителей природоохранного и экологического законодательства совместно с ОМВД России по Вельскому району | ед. | 10 | 10 | 100 |
| Задача 2. Формирование экологического сознания населения Вельского район, вовлечение населения Вельского района в решение экологических проблем | | | | |
| Проведение субботников и экологических акций | ед. | 100 | 100 | 100 |
| Проведение в общеобразовательных учреждениях Вельского района уроков экологической направленности | ед. | 100 | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе»** | | | | |
| Задача 1. Вовлечение молодёжи в социально-значимую практику. | | | | |
| Наличие институтов государственной молодёжной политики | Ед. | 8 | 8 | 100 |
| Количество участников органов молодежного самоуправления | Чел. | 310 | 310 | 100 |
| Количество молодых граждан, включенных в районную базу данных волонтеров. | Чел. | 550 | 550 | 100 |
| Количество участников от молодёжи в областных конкурсах, фестивалях, форумах | Чел. | 220 | 221 | 100,5 |
| Количество молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений | Чел. | 600 | 613 | 102,2 |
| Задача 2. Укрепление и повышение статуса семьи, пропаганда ответственного родительства | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на поддержку института семьи | Чел. | 200 | 200 | 100 |
| Количество проведённых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и пропаганду ответственного родительства | Ед. | 12 | 12 | 100 |
| Задача 3. Гражданское и военно-патриотическое воспитание молодёжи | | | | |
| Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере патриотического воспитания | Чел. | 3000 | 3022 | 100,7 |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности совместно с общественными организациями и учебными заведениями. | Ед. | 50 | 51 | 102 |
| Задача 4. Формирование ценностей здорового образа жизни и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | | | | |
| Количество мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде. | Ед. | 70 | 70 | 100 |
| Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Чел. | 2500 | 2521 | 100,8 |
| Количество молодых людей, состоящих на всех видах профилактических учётов, участвующих в районных и городских мероприятиях | Чел. | 55 | 55 | 100 |
| Количество совместных мероприятий с органами системы профилактики | Ед.. | 20 | 22 | 110 |
| 5. Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, содействие в трудоустройстве и занятости молодежи. | | | | |
| Количество мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение | Ед. | 25 | 25 | 100 |
| Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях профессионального ориентирования. | Чел. | 400 | 400 | 100 |
| **Муниципальная программа «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок»** | | | | |
| Подпрограмма №1 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вельском районе (Дорожный фонд)» | | | | |
| Задача 1. Организация мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, деревянных мостов и искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вельского муниципального района | км | 820 | 833,902 | 101,7 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вельского муниципального района | км | 2 | 0 | 0 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вельского муниципального района, прошедшая автоматизированное обследование с использованием мобильной дорожной лаборатории (нарастающим итогом) | % | 82 | 79,08 | 96,4 |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального района | ед. | 105 | 101 | 96,2 |
| Количество низководных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | ед. | 5 | 5 | 100 |
| Количество отремонтированных деревянных мостов на дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального района | ед. | 2 | 3 | 150 |
| Общая площадь мостов, введенных в эксплуатацию после ремонта | тыс.м2 | 2,5 | 2,7 | 108 |
| Подпрограмма №2 "Муниципальная поддержка в области пассажирских автоперевозок" | | | | |
| Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по пригородным и междугородным муниципальным автобусным маршрутам на территории Вельского муниципального района. | | | | |
| Количество автобусных маршрутов пригородного и междугороднего сообщения | ед. | 12 | 12 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 301 | 350,4 | 116,4 |
| Количество поездок льготной категории граждан | поездок | 20 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 годы»** | | | | |
| Задача 1 Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями о земельных участках. | | | | |
| Количество уточненных границ ранее учтенных земельных участков | Ед. | 111 | 466 | рост в 4,2 раза |
| Количество образованных новых земельных участков | Ед. | 5 | 0 | 0 |
| Количество исправленных ошибок в местоположении границ и площади земельных участков, прошедших кадастровый учет, а также в местоположении границ других объектов недвижимости | Ед. | 5 | 111 | рост в 22 раза |
| Задача 2 Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства. | | | | |
| Количество установленных или уточненных местоположений на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства | Ед. | 300 | 816 | рост в 2,7 раза |
| Количество внесенных сведений о зданиях, сооружениях и объектов незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, но сведения о месторасположении на земельном участке которых отсутствует | Ед. | 300 | 816 | рост в 2,7 раза |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** | | | | |
| Задача 1.Стимулирование роста объемов сельскохозяйственного производства в коллективных хозяйствах. | | | | |
| Производство молока | т | 52430 | 52552 | 100,2 |
| Производство мяса крупного рогатого скота в живом весе | т | 1900 | 1981 | 104,3 |
| Производство картофеля | т | 1300 | 1212 | 93,2 |
| Производство зерна | т | 700 | 947 | 135,3 |
| Поголовье коров в коллективных хозяйствах | гол | 5350 | 5385 | 100,6 |
| Доля племенного поголовья крупного рогатого скота  в коллективных хозяйствах | % | 93,3 | 93,2 | 99,9 |
| Надой на корову в коллективных хозяйствах | кг | 9800 | 9834 | 100,3 |
| Сохранение посевных площадей | га | 14906 | 14595 | 97,9 |
| Посевная площадь кормовых культур | га | 4910 | 4488 | 91,4 |
| Заготовка кормов на 1 условную голову | ц.к.ед. | 27,5 | 27,5 | 100 |
| Доля площадей, засеваемых элитными семенами в общей площади посевов | % | 6,5 | 14,6 | рост в 2,2 раза |
| Доля обрабатываемой пашни в общей площади с/х пашни в коллективных хозяйствах | % | 98 | 98 | 100 |
| Доля с/х угодий прошедших мероприятия по коренному улучшению от площади с/х угодий требующих улучшения | % | 21 | 21,5 | 102,4 |
| Задача 2.Создание условий для обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства | | | | |
| Доля прибыльных хозяйств к общему количеству коллективных хозяйств | % | 100 | 100 | 100 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 110 | 117 | 106,4 |
| Количество созданных дополнительных рабочих мест | ед | 3 | 8 | рост в 2,7 раза |
| Количество трудоустроенных молодых специалистов | чел | 2 | 1 | 50 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших гранты на развитие с/х производства | ед. | 1 | - | 0 |
| Количество личных подсобных хозяйств, получивших субсидии на развитие с/х производства | ед | 6 | 6 | 100 |
| **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района»** | | | | |
| Задача 1. Комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития поселений Вельского муниципального района Архангельской области | | | | |
| Удельный расход электроэнергии | % | 98 | 98 | 100 |
| Удельный расход топлива в год | % | 96 | 96 | 100 |
| Задача 2. Формирование эффективной системы организации и управления в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Вельского муниципального района Архангельской области | | | | |
| Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоэнергетике | Ед. | 155 | 155 | 100 |
| Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении | Ед. | 180 | 180 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»** | | | | |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» | | | | |
| Задача 1 Развитие библиотечного дела. | | | | |
| Количество посещений МБУК "Вельская библиотечная система". | Тыс.  чел. | 221 | 229,431 | 103,8 |
| Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУК "Вельская библиотечная система". | Экз. | 39000 | 45455 | 116,6 |
| Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения. | | | | |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в том числе на платной основе. | Чел. | 254874 | 292353 | 114,7 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий. | Ед. | 5800 | 6394 | 110,2 |
| Задача 3. Создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры | | | | |
| Количество любительских формирований народного творчества. | Ед. | 545 | 507 | 93,0 |
| Количество участников любительских формирований народного творчества. | Чел. | 6100 | 5792 | 95,0 |
| Задача 4 Стимулирование творческой самореализации молодых дарований. | | | | |
| Количество лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов. | Чел. | 315 | 715 | рост в 2,3 раза |
| Доля учащихся, обучающихся на "4" и "5", к общему числу учащихся. | % | 92 | 92 | 100 |
| Подпрограмма №2 «Организация и проведение культурных мероприятий» | | | | |
| Задача 1. Создание возможностей для участия населения района в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан. | | | | |
| Доля численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | % | 7,2 | 4,8 | 66,7 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий в МО «Вельский муниципальный район». | Ед. | 5800 | 6394 | 110,2 |
| Задача 2. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов. | | | | |
| Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов. | Ед. | 5 | 10 | рост в 2 раза |
| Количество участников конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов. | Ед. | 20 | 15 | 75,0 |
| Подпрограмма №3«Развитие туризма» | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития туристской инфраструктуры. | | | | |
| Количество мероприятий, направленных на повышение туристской привлекательности Вельского района | Ед. | 18 | 20 | 111,1 |
| Количество обслуженных туристов | Чел. | 29000 | 42418 | 146,3 |
| Задача 2. Мониторинг развития сферы туризма | | | | |
| Численность граждан РФ, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | Чел. | 29700 | 28300 | 95,3 |
| Численность граждан иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | Чел. | 800 | 79 | снижение в 10 раз |
| Задача 3. Совершенствование информационного обеспечения индустрии туризма, проведение активной рекламной кампании муниципального образования. | | | | |
| Количество изданных информационных рекламных материалов о туристическом потенциале Вельского района в печатном виде. | Ед. | 5 | 10 | рост в 2 раза |
| Количество организованных рекламных туров | Ед. | 2 | 7 | рост в 3,5 раза |
| Подпрограмма №4 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе» | | | | |
| Задача 1. Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления, по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения. | | | | |
| Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг. | Чел. | 16 | 14 | 87,5 |
| Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления. | Чел. | 1 | 1 | 100 |
| Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения. | Чел. | 5 | 8 | 160 |
| Подпрограмма №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры» | | | | |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. | | | | |
| Доля муниципальных учреждений культуры в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности; | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности; | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования детей. | | | | |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 5 | 6 | 83,3 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | 1 | 1 | 100 |
| Задача 3. Проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях | | | | |
| Количество муниципальных учреждений культуры, в которых требуется установка приборов учета тепловой энергии | Ед. | 1 | 3 | 33,3 |
| Количество учреждений дополнительного образования в которых требуется установка приборов учета тепловой энергии | Ед. | 1 | 0 | 100 |
| Подпрограмма №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ» | | | | |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей. | | | | |
| Уровень технической оснащенности в муниципальных учреждениях культуры. | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень технической оснащенности в школах дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения. | | | | |
| Количество участников с ОВЗ в клубных формированиях | Чел. | 25 | 69 | рост в 2,8 раза |
| Количество детей - участников с ОВЗ в клубных формированиях | Чел. | 10 | 30 | рост в 3 раза |
| Задача 3. Создание беспрепятственного доступа к объектам и услугам в учреждениях культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | |
| Количество приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, с учетом их особых потребностей | Ед. | 9 | 7 | 77,8 |
| Количество людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, посещающих приоритетные объекты культуры, с учетом их особых потребностей. | Чел. | 25 | 4853 | рост в 194 раза |
| Задача 4. Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом | | | | |
| Количество мероприятий в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры | Ед. | 15 | 0 | 0 |
| Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры. | Чел. | 150 | 0 | 0 |
| Задача 5. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек. | | | | |
| Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система". | Экз. | 190 | 4785 | рост в 25 раз |
| Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система" отечественных писателей. | Экз. | 100 | 2793 | рост в 28 раз |
| Задача 6. Проведение общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». | | | | |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | Чел. | 1040 | 1040 | 100 |
| Количество зрителей культурно-массовых мероприятий | Чел. | 15000 | 15000 | 100 |
| Задача 7. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма | | | | |
| Количество объема туристического потока | Чел. | 30643 | 30643 | 100 |
| Количество созданных новых туристских объектов | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Задача 8. Обеспечение общедоступных библиотек подключением к информационной сети «Интернет» и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | | | |
| Количество подключенных библиотек | Ед. | 35 | 35 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Вельском муниципальном районе»** | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | | | | |
| Задача 1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей | | | | |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования | % | 75 | 68,9 | 91,9 |
| Доля обучающихся дневных школ, получающих образование в первую смену | % | 90 | 84 | 93,3 |
| Доля обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах, обеспеченных бесплатным питанием, к общей численности обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Предоставление услуг качественного дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | |
| Доля обучающихся дневных школ, успешно завершивших среднее общее образование | % | 100 | 99 | 99 |
| Доля обучающихся дневных школ, успешно завершивших основное общее образование | % | 98 | 98 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 25 | 25 | 100 |
| Задача 3. Создание объективной системы оценки качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Вельском муниципальном районе | | | | |
| Доля выпускников дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по русскому языку | % | 100 | 99,5 | 99,5 |
| Доля выпускников дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по математике | % | 100 | 99 | 99 |
| Задача 4. Выплата родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы | | | | |
| Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | | | | |
| Доля обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием, осваивающих образовательные программы начального общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | | | | |
| Доля педагогических работников, ежемесячно получающих денежное вознаграждение за классное руководство | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 7. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | | | | |
| Количество обучающихся, являющихся гражданами Российской Федерации, поступившим не ранее 2020 года в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления | Ед. | 6 | 6 | 100 |
| Задача 8. Обеспечения внедрения системы персонифицированного финансирования | | | | |
| Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием | % | 75 | 68 | 90,7 |
| Задача 9. Выплата заработной платы на уровне, установленной Министерством образования Архангельской области | | | | |
| Доля педагогов, получающих заработную плату на уровне, установленную Министерством образования архангельской области | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Социальная поддержка граждан» | | | | |
| Задача 1.  Обеспечение возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | | | | |
| Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), обеспеченных возмещением расходов по предоставлению мер социальной поддержки, в общей численности педагогических работников данных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки | | | | |
| Доля обучающихся, получающих дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов, связанных с организацией питания и приобретения расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение комплексной безопасности, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» | | | | |
| Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов учреждений с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий | | | | |
| Количество мероприятий по капитальному и текущему ремонту, произведенных в муниципальных учреждениях сферы образования | Ед. | 39 | 17 | 43,6 |
| Задача 2. Создание оптимальных условий ведения образовательного процесса и безопасной здоровьесберегающей среды, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, в том числе при перевозках школьников, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, обеспечение в каждом здании требований пожарных и санитарных правил | | | | |
| Количество мероприятий по улучшению условий ведения образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, обеспечению требований комплексной безопасности, пожарных и санитарных правил, произведенных в муниципальных учреждениях сферы образования | Ед. | 24 | 17 | 70,8 |
| Задача 3. Реализация мероприятий, направленных на устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в том числе выполнение капитальных и текущих ремонтов учреждений с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий | | | | |
| Количество мероприятий по модернизации школьных систем образования | Ед | 3 | 3 | 100 |
| Количество мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество мероприятий по модернизации школьных систем образования, дополнительные работы за счет средств местного бюджета | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| Количество мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (общее образование) | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| Количество мероприятий, направленные на устранение предписаний надзорных органов, укрепление материально-технической базы столовых и пищеблоков в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Ед. | 15 | 15 | 100 |
| Количество мероприятий по обновлению материально – технической базы для организации учебно – исследовательской, научно – практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Ед | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 4 «Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной направленности» | | | | |
| Задача 1. Совершенствование системы мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федерального уровней | | | | |
| Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с одаренными детьми | % | 60 | 26 | 43,3 |
| Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми | % | 18 | 10 | 55,6 |
| Подпрограмма № 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» | | | | |
| Задача 1. Разработка и реализация комплекса мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | |
| Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 42 | 80 | 190,5 |
| Задача 2. Реализация мероприятий по обеспечению деятельности Структурного подразделения «Детский лагерь отдыха «Орленок» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» | | | | |
| Количество мероприятий по укреплению материально-технической базы Структурного подразделения «Детский лагерь отдыха «Орленок» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | |
| Задача 1. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоёв населения Вельского района, приобщение населения к здоровому образу жизни, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, а также плоскостных спортивных сооружений, совершенствование спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. | | | | |
| Количество созданных спортивных клубов на территории Вельского района. | ед. | 13 | 13 | 100 |
| Численность граждан Вельского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | чел. | 22872 | 23642 | 103,4 |
| Количество школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 5404 | 5841 | 108,1 |
| Численность учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом. | чел. | 1430 | 1486 | 104 |
| Задача 2. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, обеспечение участия спортсменов и команд Вельского района в областных, региональных и всероссийских соревнованиях, развитие МБУ «Вельская спортивная школа», развитие центра тестирования ВФСК «ГТО», сдача норм ГТО. | | | | |
| Количество простейших плоскостных сооружений в районе для занятий физической культурой и спортом. | шт. | 58 | 58 | 100 |
| Количество новых спортивных сооружений | шт | 1 | 1 | 100 |
| Количество учащихся МБУ «Вельская СШ», включенных в состав спортивных сборных команд Архангельской области | чел. | 44 | 44 | 100 |
| Количество человек, сдавших нормы комплексного ГТО | чел. | 565 | 589 | 104,2 |
| Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культурой и массового спорта для всех категорий жителей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивной физической культуры. | | | | |
| Количество проведённых спортивных мероприятий. | мер. | 65 | 93 | 143,1 |
| Количество организованных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта (велокросс, эстафета в честь Дня победы, Лыжня Вельска и т.д.) | мер. | 7 | 7 | 100 |
| Количество спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, прошедших соответствующее обучение. | чел. | 98 | 98 | 100 |
| Количество проектов (конкурсов) в области физической культуры, спорта реализованных за отчётный период с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки | шт. | 4 | 3 | 75 |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района»** | | | | |
| Подпрограмма №1 «Развитие инвестиционного потенциала в Вельском муниципальном районе» | | | | |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Вельского района | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | млн.руб. | 980,0 | 1314,0 | 134,1 |
| Количество земельных участков, производственных площадей, которые могут быть представлены инвесторам | единиц | 2 | 0 | 0 |
| Количество инвестиционных площадок в Вельском районе (нарастающим итогом) | единиц | 8 | 8 | 100 |
| Задача 2.  Формирование информационного обеспечения и продвижение инвестиционного потенциала Вельского района | | | | |
| Наличие актуальной информации, размещенной в Инвестиционном паспорте Вельского муниципального района на официальном сайте района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа района (форумы, конференции, выставочно-ярмарочные мероприятия и др). | единиц | 3 | 3 | 100 |
| Подпрограмма N 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вельском муниципальном районе» | | | | |
| Задача 1. Информирование и стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности | | | | |
| Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Вельского района | единиц | 1090 | 1089 | 99,9 |
| Количество проведенных конференций, семинаров, "круглых столов", тренингов, рабочих встреч в сфере предпринимательства и самозанятости граждан на территории Вельского района | единиц | 10 | 22 | рост в 2,2 раза |
| Количество консультаций, оказанных специалистом АНО АО «Агентство регионального развития» в рамках работы информационно-консультационного пункта, созданного на базе администрации Вельского района | единиц | 120 | 125 | 104,2 |
| Количество размещенных публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса на официальном сайте района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»; на страничке администрации в социальной сети «Вконтакте» | единиц | 50 | 52 | 104 |
| Задача 2. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Вельского района | | | | |
| Количество объектов в перечне муниципального имущества Вельского района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 9 | 9 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Развитие торговли в Вельском муниципальном районе» | | | | |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества и количества реализуемых товаров и услуг | | | | |
| Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 4093,4 | 4512,5 | 110,2 |
| Доля современных форматов торговли от общего числа организаций торговли | процентов | 14 | 14 | 100 |
| Уровень обеспеченности населения района площадью стационарных торговых объектов | кв.м на 1000 чел. | 966 | 1017,1 | 105,3 |
| Задача 2. Повышение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения Вельского района | | | | |
| Сохранение торговой сети (в том числе выездной) в труднодоступных местностях | единиц | 48 | 48 | 100 |
| Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Вельского района, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку на территории района (общее количество предприятий и ИП ежегодно меняется) | процентов | 99 | 99 | 100 |
| Доля доступных объектов торговли для маломобильных групп населения в общем количестве объектов торговли | процентов | 5 | 5 | 100 |
| Задача 3. Содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на потребительском рынке Вельского района | | | | |
| Доля проведенных сельхозярмарок в общем количестве ярмарок на территории Вельского района | процентов | 10 | 16 | 160 |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | |
| Задача № 1.Формирование экономических стимулов и создание благоприятной среды для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, поступательного роста гражданского самосознания, развития гражданской инициативы | | | | |
| Количество разработанных (уточнённых, приведённых в соответствие) нормативно - правовых актов по обеспечению поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка (имущественная, организационная, информационная, и др.) | Ед. | 3 | 15 | рост в 5 раз |
| Количество проектов, социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения Вельского района, которым оказана поддержка (в виде субсидий, целевых выплат) ежегодно | Ед. | 7 | 7 | 100 |
| Задача №2. Повышение информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. | | | | |
| Количество материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Вельского муниципального района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о конкурсах проектов, объявляемых Правительством Архангельской области Российской Федерации, международных, о конкурсах, объявляемых негосударственными организациями, обучающих семинарах, деятельности администрации Вельского муниципального района и др. | Ед. | 6 | 7 | 116,7 |
| Задача №3 Развитие системы обмена информацией между исполнительными органами и социально ориентированными некоммерческими организациями, гражданского участия, в т.ч. в выработке и реализации социально значимых инициатив | | | | |
| Количество встреч и консультаций по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом, выявлению, распространению лучшей практики реализации проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций. | Ед. | 5 | 8 | 160 |
| **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района»** | | | | |
| Задача 1. Поддержка инициатив населения района | | | | |
| Количество заявок на ежегодный конкурс проектов ТОС | Ед. | 57 | 54 | 94,7 |
| Количество реализованных проектов ТОС | Ед. | 37 | 36 | 97,3 |
| Количество выездных встреч сотрудников администрации с руководителями ТОС | Ед. | 54 | 54 | 100 |
| Задача 2. Вовлечение широких слоёв населения в решение насущных проблем, возникающих на территории района. | | | | |
| Количество органов ТОС на территории муниципального района | Ед. | 120 | 120 | 100 |
| Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о деятельности и достижениях ТОС | Ед. | 10 | 10 | 100 |
| **Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры»** | | | | |
| Задача 1: Создание условий, повышение качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры | | | | |
| Количество разработанных и привязанных типовых проектов объектов социальной инфраструктуры | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Количество проведенных инженерно - геологических изысканий | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Количество проведенных инженерно-геодезических изысканий | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство объектов | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Количество утвержденных проектов объектов социальной инфраструктуры | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Уровень освоения средств от общей суммы, предусмотренных на реализацию программы | % | 100 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе»** | | | | |
| Задача 1. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений Вельского муниципального района | | | | |
| Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | ед | 1 | 1 | 100 |
| Уровень покрытия расчётных расходов бюджетов поселений за счёт дотаций из РФФПП | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом Вельского муниципального района | | | | |
| Отношение объема муниципального долга Вельского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 100 | 42,7 | снижение в 2,3 раза |
| Отношение дефицита бюджета Вельского муниципального района к налоговым и неналоговым доходам бюджета | % | 10 | 5,9 | снижение в 1,7 раз |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы»** | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вельского муниципального района | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (с накопительным итогом) | Ед | 5 | 5 | 100 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 3 | 3 | 100 |
| Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях | Ед | 0 | 0 | 0 |
| Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству проинвентаризированных дворовых территорий гражданами, собственниками квартир МКД | % | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Вельского муниципального района | | | | |
| Количество благоустроенных общественных территорий (с накопительным итогом) | Ед | 44 | 44 | 100 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 34 | 33 | 97,1 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 0,25 | 100 |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства городских парков Вельского муниципального района | | | | |
| Количество благоустроенных парков (с накопительным итогом) | Ед | 4 | 4 | 100 |
| Доля благоустроенных парков от общего количества парков (с накопительным итогом) | % | 25 | 25 | 100 |
| Площадь благоустроенных городских парков | га | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства | | | | |
| Количество проинвентаризированных территорий | Ед | 0 | 564 | 100 |
| Доля проинвентаризированных городских и общественных территорий от общего количества таких территорий. | % | 0 | 100 | 100 |
| Задача 5. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | | | | |
| Количество проинвентаризированных территорий | Ед | 0 | 0 | 0 |
| Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества таких территорий. | % | 0 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по Методике, утвержденной постановлением администрации Вельского муниципального района Архангельской области 10.08.2021 №754 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вельского муниципального района Архангельской области» на основании предоставленных отчетов исполнителями программ (в редакции постановления №1023 от 01.09.2022 года).

Критерии оценки реализации муниципальных программ:

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде;

2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**Рейтинг муниципальных программ Вельского муниципального района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Эффек-сть реализации программы | Степень достижения плановых значений целевых показателей | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффек-сть использования финансовых ресурсов |
|  |  |  |  | ЭИС |
| 1 | Адресная социальная поддержка населения | Отдел по мобилизационной работе и противодействию коррупции | Высокая  0,92 | 0,92 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района | Отдел КИО и ТЗИ | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Обеспечение жильем молодых семей | Отдел молодежи | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО и ЧС | Удовлетворительная  0,76 | 0,87 | 0,88 | 1 | 0,88 |
| 5 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района | Помощник главы администрации по связям с общественностью и СМИ | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2022 годы | Отдел сельского хозяйства | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности и коррупции | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района | Отдел архитектуры и экологии | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе | Отдел молодежи | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок | Отдел промышленности, транспорта и связи | Неудовлетворительная  0,66 | 0,79 | 0,8 | 0,95 | 0,84 |
| 11 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Средняя  0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Развитие агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства | Неудовлетворительная  0,59 | 0,91 | 0,73 | 1,12 | 0,65 |
| 13 | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района | Отдел ТЭК и ЖКХ | Высокая | 1 | 0,86 | 0,88 | 0,98 |
| 14 | Развитие культуры и туризма | Отдел культуры и туризма | Средняя  0,85 | 0,89 | 0,95 | 1 | 0,95 |
| 15 | Развитие образования в Вельском муниципальном районе | Управление образования | Высокая  0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Развитие физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | Высокая  0,98 | 0,98 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района | Отдел экономики, Отдел торговли | Высокая  0,94 | 0,94 | 1 | 0,98 | 1 |
| 18 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по организационной работе и обращениям граждан | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района | Отдел по организационной работе и обращениям граждан | Высокая  0,98 | 0,98 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры | Отдел капитального строительства | Неудовлетворительная  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе | Управление по финансам и исполнению бюджета | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы | Отдел капитального строительства | Высокая  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Из 22 (Двадцати двух) муниципальных программ:

- 16 программ оценены с высокой эффективностью;

- 2 программы оценены со средней эффективностью;

- 1 программа с удовлетворительной эффективностью;

- 3 программы с неудовлетворительной эффективностью.

Заместитель главы по инвестиционной политике –

начальник управления экономики,

сельского хозяйства и торговли А.В. Дружинин