**Сводный годовой Доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Вельского муниципального района Архангельской области за 2023 год**

В течение 2023 года в Вельском муниципальном районе осуществлялась реализация 22 муниципальных программ по следующим направлениям:

- образование – 1 программа;

- социальная сфера – 1 программа;

- муниципальное развитие – 7 программ;

- развитие инфраструктуры – 5 программ;

- строительство и обеспечение жильем – 1 программа;

- агропромышленный комплекс – 1 программа;

- молодежная политика и спорт, культура, туризм – 3 программы;

- безопасность – 3 программы.

**Сведения о финансировании муниципальных программ**

На реализацию муниципальных программ в 2023 году было направлено 4432934,1 тыс.руб. (101,6% к плану), в том числе: федеральный бюджет – 562241,6 тыс.руб, областной бюджет – 1420062,5 тыс.руб, бюджет района – 867139,5 тыс.руб, МБТ - 3080,7 тыс. руб, дорожный фонд - 68285,8 тыс. руб, бюджеты поселений - 777,6 тыс. руб, внебюджетные источники - 1511346,4 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточнённый план на 2023 год | Кассовое исполнениеза 2023 год | Исполнение% |
| Всего | 4362889,9 | 4432934,1 | 101,6 |
| бюджет района | 869901,8 | 867139,5 | 99,7 |
| областной бюджет | 1361557,0 | 1420062,5 | 104,3 |
| федеральный бюджет | 561337,9 | 562241,6 | 100,2 |
| МБТ | 3080,7 | 3080,7 | 100,0 |
| Дорожный фонд | 70726,5 | 68285,8 | 96,5 |
| Бюджеты поселений | 777,6 | 777,6 | 100 |
| Внебюджетные источники | 1495508,4 | 1511346,4 | 101,1 |

Результаты финансирования муниципальных программ Вельского муниципального района за 2023 год приведены в Приложении №1 к настоящему сводному годовому Докладу.

Выполнение целевых показателей муниципальных программ Вельского муниципального района за 2023 год отражены в Приложении №2 к настоящему сводному годовому Докладу.

**Реализация мероприятий муниципальных программ Вельского муниципального района в 2023 году**

1. **Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка**

**населения»**

В 2023 году адресную социальную помощь из средств бюджета района получили 132 человека в связи с прохождением обследования и лечения по онкозаболеванию в медицинских учреждениях г.Архангельска и других регионов РФ.

27 человек получили адресную социальную помощь по мероприятию-детям инвалидам на поездки для обследования и лечения в медицинских учреждениях г.Архангельска и других регионов РФ.

Средства, выделенные на мероприятие «Поддержка старшего поколения» были направлены на:

- поведение итогов конкурса «Ветеранское подворье»;

- приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы;

- на проведение мероприятия «День победы».

1. **Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района»**

 В рамках программы приобретены:

-телевизор и монитор в зал заседаний для обеспечения ВКС

-кронштейны для установки телевизора и монитора

-компьютерная техника для организации защищенных каналов связи

 -программное обеспечение ООО «Шартрез» для организации защищенного рабочего места и кабинета безопасности

-программное обеспечение СКБ Контур

 Также произведена оплата услуг НПО «Криста» (Архангельский филиал Социнтех +) по доработке и обновлению АС «Смета» и АС «Поселение». Сотрудниками обслуживающей фирмы НПО «Криста» осуществлены поставки пакетов обновлений ПО, проведены настройки данных программ у бюджетополучателей, организовано дистанционное обслуживание.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**

В 2023 году в рамках реализации программы, свидетельства на улучшение жилищных условий были выданы семьям Перетягиных и Церковниковых.

Семья Перетягиных (в составе: Перетягин Евгений Андреевич, Перетягиной Любови Александровны и Перетягиной Арины Евгеньевны) получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в размере 677 565,00 рублей и реализовала его в июне 2023 года.

Семья Церковниковых (в составе: Церковников Александр Александрович, Церковникова Нина Алексеевна, Церковникова Виктория Александровна и Церковникова Татьяна Александровна) получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в размере 903 420,00 рублей и реализовала его в декабре 2023 года.

1. **Муниципальная программа «Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»**

За 2023г. финансирование по программе «Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 2022-2024г.» выделялось на реализацию 2 мероприятий программы:

1. Финансовая поддержка ДПО поселений – материальная поддержка пожарных, и приобретение ГСМ.

2. Организация работы водного транспорта в период весеннего и осеннего паводка, организация работы катера, в связи с закрытием моста через реку «Вага» в сельском поселении «Попонаволоцкое».

1. **Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района»**

В течение 2023 года в печатных СМИ размещено 239 нормативно-правовых актов администрации Вельского муниципального района, 113 информационных материалов о деятельности администрации Вельского муниципального района.

Также в печатных изданиях опубликовано 56 нормативно-правовых актов Собрания депутатов Вельского муниципального района, 8 информационных материалов о деятельности Собрания депутатов Вельского муниципального района.

Проведено 28 мероприятия (пресс-конференции, семинары, заседания комиссий, собрания и др.). Организовано участие представителей СМИ во встречах с главами поселений района, предпринимателями Вельского района, в совещании работников агропромышленного комплекса и др.

1. **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»**

 В целях выполнения мероприятия программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» в течение 2023 года велась работа по проверке документов граждан, изъявивших принять участие в программе, и утверждению списков участников программы. Приняты документы от 4 граждан. Министерством АПК и торговли утвержден список из 4 семей граждан. Участникам мероприятий выданы свидетельства и проведено финансирование на общую сумму - 3499 тыс.руб, в т.ч. из федерального бюджета - 612 тыс.руб., из областного бюджета - 2754 тыс.руб., из бюджета Вельского муниципального района – 134 тыс.руб. Включенные в программу граждане ведут застройку на территории: СП «Благовещенское» - 2 участника и СП «Верхнеустькулойское» - 2 участника. Из 4 участников – 1 человек осуществляет трудовую деятельность в сельском хозяйстве, 3 человека в организациях социальной сферы на селе.

 В рамках Программы в 2023 году выполнено строительно-монтажных работ на сумму 17480 тыс.руб. Введено в эксплуатацию 5 жилых домов общей площадью 673 м2.

 По мероприятию «Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей» ООО «Агрофирма Судромская» приобрело 1 жилое помещение площадью 66,3 м2.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности и коррупции»**

В ходе реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в период летних каникул трудоустроено 210 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, из них 45 подростков аналогично периоду прошлого года – состоящих на учете в органах системы профилактики. Активно использовали ресурс образовательных организаций, муниципальных учреждений. 19 руководителей приняли решение о создании временных рабочих мест, и обеспечили детей работой: МБОУ «СШ №1 г.Вельска», МБОУ «СШ №2 г.Вельска», МБОУ «Гимназия №4 г.Вельска», МБОУ «СШ №92 г.Вельска», МБОУ «Аргуновская ОШ №11», ЦТНК «Берендей, ГП «Вельское», ГП «Кулойское», СП «Благовещенское», СП «Липовское», СП «Муравьевское», СП «Низовское», СП «Пежемское», СП «Пуйское», СП «Солгиское», СП «Судромское», СП «Усть – Вельское», СП «Хозьминское», СП «Шадреньгское».

1. **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района»**

В отчетном году выполнен план мероприятий по проведению года экологии в Архангельской области в Вельском муниципальном районе Архангельской области. В рамках Плана выполнены следующие мероприятия:

-«Реализация регионального весеннего кубка чистоты Архангельской области» (Рп. Кулой), 60 участников, результат: в мероприятии приняли участие 17 команд, собрано 108 мешков мусора (примерно 1 т), 2/3 отходов направлены на переработку;

-«Акции «Чистое Поморье» (разбор несанкционированных свалок в лесах)», не менее 100 участников, результат: очищены обширные территории, в т.ч. лесные участки, от навалов мусора;

-«Активизация и развитие Волонтерского движения», не менее 150 участников, результат: организовано участие в проведении акций, в том числе работа в составе «Лесного Патруля», Тимуровского движения.

За период 2023 года специалистами Управления капитального строительства, архитектуры и экологии было произведено 10 выездов для проведения осмотров территории. Работа по выявлению фактов незаконной деятельности на территории района продолжается.

Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов - ликвидированы места несанкционированного размещения отходов в СП «Усть-Шоношское» (в д.Лодейное 2 свалки общей площадью 3 га, п.Усть-Шоноша, площадью 1,0 га), СП «Пакшеньгское» (д.Ефремковская, 1,0 га), СП «Ракуло - Кокшеньгское» (д.Устьяновская, 0,3 га, д. Конедринскую 0,3 га), ГП «Кулойское» (п.Кулой, 0,0215 га), СП «Аргуновское» (у п.Аргуновский. 2,0 га), СП «Шадреньгское» (у д.Леушинская, 1,5 га). Ранее существовавшая свалка в районе п. Аргуновский ликвидирована частично. Причина частичной ликвидации связана с тем, что свалка расположена на землях нескольких категорий — земли промышленности, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда (преимущественно). Поскольку администрации сельских поселений и администрация Вельского муниципального района не имеют полномочий в отношении деятельности на территории земель лесного фонда, очищена только территория земель промышленности и сельскохозяйственного назначения. Вследствие очистки, площадь свалки снижена до 8,4 га. В отношении двух свалок (СП «Липовское» и СП «Тарасовское») мероприятия по уборке будут продолжены в 2024 году.

Кроме того, реализовано в полном объеме мероприятие программы «Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения» - в пределах 13 сельских поселений в 2023 году организованы минерализованные полосы.

1. **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе»**

В 2023 году отделом молодёжи было реализовано более 140 мероприятий в рамках молодежной политики, направленных на формирование здорового образа, активной жизненной и гражданской позиции в молодежной среде. Их участниками стали более 14,5 тысяч человек (с учётом их участия в нескольких мероприятиях, в том числе несовершеннолетние до 14 лет и взрослая аудитория).

На территории Вельского района активно работают: Зональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (молодёжи) Вельского муниципального района, военно-патриотический клуб «Бастион» (ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ) и общественные организации патриотической направленности: местная общественная организация «Союз десантников», местная общественная организация «Вельский военно-морской клуб» и поисковое объединение «Вель».

В 2023 году совместно с центром и общественными организациями был реализован целый ряд мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи: акция «Георгиевская лента», «Свеча памяти», День памяти жертв политических репрессий, День Героя, Всероссийская акция «Вальс Победы», автопробег «Молодёжь ветеранам», памятная акция "От неизвестных до великих", День Российского флага, акция «Блокадный хлеб», акция «Вместе против террора», акция «Герои Вельска», акция "Наши защитники", День вывода Советских войск из Афганистана.

В 2023 году на базе Вельского индустриально-экономического колледжа, Центр занятости населения по Вельскому району совместно с отделом по делам молодежи администрации Вельского района провели профориентационное мероприятие для выпускников средних специальных учебных заведений: семинар "Ищу работу". Более 100 будущих выпускников посетили 6 интерактивных площадок с различными тематиками от современных путей поиска подходящей работы до грамотного ведения телефонных переговоров, а так же смогли поучаствовать в фоточеллендже.

В период с 10 по 12 июня 2023 года, на территории Вельского района, прошёл молодежный форум "Развитие Поморья: Творчество и креатив".

Результатом двухдневного форума стали тематические площадки на фестиваль «Россия молодая», танцевальный флешмоб и конечно же творческое развитие самих участников.

На базе отдела по делам молодёжи активно ведёт свою работу волонтёрский центр «Шаг навстречу». Волонтёрами являются школьники, студенты, работающая молодежь и взрослые люди. На 1 января 2024 года численный состав участников волонтерского движения Вельского района составляет порядка 320 человек. Был организован ряд экологических мероприятий: акции, «Чистые игры», «Чистое поморье», «Сад памяти».

В 2023 году волонтёры центра «Шаг навстречу» продолжили работу, направленную на помощь одиноким пожилым людям и семьям участникам СВО.

1. **Муниципальная программа «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок»**

За 2023 год в соответствии с подпрограммой №1 были проведены дорожные работы, направленные на улучшение технико-эксплуатационных свойств дорог.

Проведены работы по содержанию и текущему ремонту дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами и в границах населенных пунктов на территории Вельского муниципального района - расчистка дорог от снежных заносов, ликвидация зимней скользкости (подсыпка дорог песком и противогололедными материалами), уборка снежных валов с обочин и перекрестков дорог, очистка от снега и льда элементов обустройства дорог, очистка мостов ручным способом, отсыпка дорог ПГС, прочистка и замена водопропускных труб, разработка водоотводных канав и прочистка существующих в целях водоотведения на дорогах, грейдирование, свод кустарниковой растительности в полосах отвода автомобильных дорог для обеспечения видимости, ямочные ремонты автодорог общего пользования местного значения. Проведены ремонтные работы на мостовых сооружениях: на а/д «Подъезд к д.Ревдино от а/д Благовещенск – Ручьево»; на а/д «Георгиевское-Колоколовская» через оз.Верхопуйское, на а/д «Рылковский Погост - Заподюжье» через дренажную канаву, на а/д «Подъезд к д.Демидовская от М-8» через р.Б.Чурга.

Из средств областного бюджета проведено асфальтирование подъезда к ФАП на а/д «п.Аргуновский, ул.60 лет Октября» и обустроен тротуар на данном участке.

В зимний период наморожена и обустроена ледовая переправа 200 м через р.Устья на дороге с.Благовещенское - д.Хайбутовская (СП «Благовещенское).

За 2023 год осуществлена замена ламп и светильников уличного освещения на дорогах общего пользования местного значения в СП «Верхнешоношское», СП «Пежемское», СП «Попонаволоцкое», СП «Ракуло-Кокшеньгское», СП «Усть-Вельское, СП «Усть-Шоношское», СП «Судромское», СП «Хозьминское», СП «Липовское», СП «Пакшеньгское», городских поселениях «Вельское» и «Кулойское», восстановлено электроосвещение на автодорогах микрорайона «Чистый Бор» СП «Муравьевское», проведена замена вышедших из стоя светильников и проводов. Проведена реконструкция автоматики освещения дорожного полотна на трансформаторных подстанциях по автодорогам СП «Аргуновское».

В апреле-июне 2023 года произведен демонтаж и монтаж пяти низководных мостов: через р.Кулой на а/дороге д.Лиходиевский Погост-д.Хребтовская и на а/д д.Шестниковская – д.Лысцевская (СП «Верхнеустькулойское»); через р.Устья на а/дороге подъезд к Парфеньево от а/д Благовещенское-Ручьево (СП «Благовещенское»); через р.Вель на а/дороге ул.Мира п.Усть-Шоноша (СП «Усть-Шоношское»); через р.Вага на а/дороге подъезд к д.Подгородье от а/д Лавровская-Низовье (СП «Низовское»).

Произведены работы по обустройству парковочных мест с установкой 3 дорожных знаков и нанесением разметки на привокзальной площади по ул.Привокзальная г.Вельска. Нанесена разметка и пешеходный переход на автодорогах д.Горка -Муравьевская. Установлены 14 дорожных знаков на автодорогах СП «Судромское». Установлены недостающие автопавильоны на а/д д.Хорошевская, д.Прилуцкая СП «Усть-Вельское», д.Якушевская ул.Набережная СП «Солгинское», 3 автопавильона на автодорогах в р.п.Кулой.

По мероприятию «Безопасность дорожного движения» выполнены работы по разработке паспортов обеспечения транспортной безопасности на 10 мостов, разработаны проекты организации дорожного движения по 2 автодорогам, проведены кадастровые работы в связи с образованием земельных участков, занятыми а/д местного значения на территории СП "Аргуновское" (10 межевых планов).

По второй подпрограмме средства бюджета были реализованы на повышение качества обслуживания пассажиров, на повышение доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования на регулярных автобусных маршрутах пригородного и междугороднего сообщения.

1. **Муниципальная программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 годы»**

Результатами реализации муниципальной программы «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области» является: уточнение местоположения 87 земельных участков, уточнение местоположения 112 объектов капитального строительства, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах 112 объектах капитального строительства.

1. **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»**

На территории района осуществляют производственную деятельность шесть сельскохозяйственных организаций разных форм собственности (АО «Важское», АО «Агрофирма «Вельская», ООО «Агрофирма Судромская», ООО «Пежма», СПК колхоз «Долматовский», ООО «Шадреньга»), 21 крестьянско-фермерское хозяйство, а также около 10 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. Основной объем продукции сельского хозяйства производится сельскохозяйственными организациями.

 Сельское хозяйство в условиях рыночной экономики занимает особое положение, не позволяющее без государственного вмешательства участвовать в межотраслевой конкуренции в полной мере и на равных условиях. Несмотря на ежегодный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные организации постоянно находятся в зоне финансового риска.

 Основная цель Программы - повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Вельского муниципального района на основе финансовой устойчивости сельского хозяйства и модернизации производства.

 На 1 января 2024 года в сельхозпредприятиях содержится 12 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 5405 коров (+20 голов к уровню 2022 года). За 2023 год производство молока в коллективных хозяйствах составило 54,1 тыс. тонн (103 % к 2022 году), производство мяса крупного рогатого скота – 2,1 тыс. тонн (107% к 2022 году). Удой на корову в среднем по району перешагнул 10 тысячный рубеж и составил 10035 кг молока (+201 кг к уровню 2022 года). Наивысший удой на корову в области получен в ООО «Пежма» – 11 622 кг молока, АО «Агрофирма «Вельская» – 11465 кг молока. Племенными хозяйствами реализовано 327 голов племенных животных крупного рогатого скота и 12 племенных лошадей в товарные хозяйства и хозяйства населения.

 Посевная кампания была проведена в установленные сроки, кондиционными семенами высоких репродукций. Благодаря выполнению комплекса агротехнических мероприятий и высокотехнологичной сельскохозяйственной технике большинство хозяйств смогли заготовить необходимое количество грубых и сочных кормов. На 1 условную голову заготовлено по 27,5 центнеров кормовых единиц.

 В сельскохозяйственное производство Вельского района в последние несколько лет вложены серьёзные инвестиции на техническое перевооружение, модернизацию производства. В 2023 году в АО «Важское» закончено строительство телятника на 256 голов с применением новейших технологий. В ООО «Пежма» ведется строительство нового телятника для содержания телят от 2-х до 10 месяцев на 600 голов. В хозяйствах проведены работы по текущему ремонту производственных помещений. Одним из основных направлений развития агропромышленного комплекса является приобретение современной высокопроизводительной техники. В прошедшем 2023 году приобретено 7 тракторов, 1 кормоуборочный комбайн и 39 единиц сельхозтехники.

 Сельхозпредприятия района в полном объеме используют возможность получения господдержки по всем возможным направлениям. Предприятия агропромышленного комплекса Вельского района, участвуя в федеральной, областной и районной программах развития сельского хозяйства, получили государственную поддержку:

 всего – 374,1 млн. руб. (86% к уровню 2022 года), в т.ч.

 из федерального бюджета – 83,6 млн. руб. (69 % к уровню 2022 года);

 из областного бюджета – 290,5 млн. руб. (92% к уровню 2022 года).

 С целью обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей дополнительными земельными ресурсами ведется работа по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, как из невостребованных земельных долей, так и из земель сельскохозяйственного назначения не разграниченной собственности. В 2023 году были сформированы и поставлены на кадастровый учет четыре участка общей площадью 1020 га.

 В мероприятии поддержки малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств в 2023 году участвовало 6 личных подсобных хозяйства, которые получили субсидии на покупку молодняка крс.

1. **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района»**

В отчетном году выполнены мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Вельского муниципального района.

Произведена оплата коммунальных услуг по пустующим квартирам в сельских поселениях Вельского муниципального района (оплата услуг теплоснабжения и общедомовое потребление коммунальных услуг пустующего жилищного фонда).

Выполнены мероприятия по организации в границе сельских поселений полномочий по электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (СП Хозьминское).

В рамках реализации программы проведены неотложные мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ, в том числе:

-капитальный ремонт сети водоснабжения д. Усть-Шоноша;

-капитальный ремонт сети канализации д. Вороновсая д. 38;

-оплата материалов для ликвидации аварийной ситуации в сетях водоснабжения в г.Вельске по ул. Дзержинского в районе ЦУМА.

Выделены субсидии на содержание арендованного имущества ООО "Водоканал" и ООО "Архоблвод" для проведения капитальных ремонтов сетей водоснабжения и канализации.

Выполнены мероприятия по передаче полномочий на сельские поселения по организации накопления и транспортировке ТКО. Начато создание мест сбора ТКО в сельском поселении Хозьминское - 17 площадок, Низовское 9 площадок, Липовское 2 площадки. 10. Приобретены контейнерные баки для сборов ТКО в колличестве 183 штуки.

Осуществлена передача полномочий на сельские поселения по организации и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений. Проведены мероприятия по благоустройству территорий (расчистка и содержание пешеходных подвесных мостов).

Приобретено 2 передвижных дизельных генератора для обеспечения бесперебойного снабжения электрической энергией котельных.

Проведены работы по проектированию капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения (водопровод от ВОС до ул.Белинского , ул.Чехова, Гайдара в г.Вельск 3,35 км; канализационный коллектор по ул.Некрасова до ул.50 лет Октября в г.Вельск, канализационный коллектор по ул.Октябрьская до ул.1 мая в г. Вельск.).

Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда при участии фонда содействия и реформирования ЖКХ.

В рамках мероприятия по проектированию объекта Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Вельск израсходовано 4536,66 тыс. руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»**

В соответствии с подпрограммой №1 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» выполнены следующие мероприятия:

-осуществление библиотечно-информационного обслуживания;

-обеспечение функционирования деятельности учреждений культурно-досугового типа;

-обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования;

-повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

-повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В соответствии с Подпрограммой №2 «Организация и проведение культурных мероприятий» в отчетном периоде организованы и проведены мероприятия районного и областного значения, такие как: конкурс «Провинциальные танцы», Фестиваль-конкурс "Даешь-молодежь", конкурс "Созвездие", фестиваль "Театральный колейдоскоп", фестиваль "Другие времена", цикл мероприятий в Доме Карпеченко, фестиваль "Кириллов день", «Широкая Масленица», День семьи, любви и верности", «Женщина года», «Человек года», «День работника культуры», народное гуляние «Где конь – там и праздник», международный фестиваль деревянной скульптуры "Древо жизни", и др.

В 2023 году работниками учреждений культуры проведено 7043 мероприятий (в 2022 году 6394 мероприятий). Мероприятия посетили 328150 человек, в том числе на платной основе. В 2023 году в Вельском районе насчитывается 514 клубных формирований и 5870 участника, занятых в них.

Подпрограмма №3 «Развитие туризма» - продолжена работа с туроператорами и турагентствами Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Созданы новые туристические маршруты для малых и семейных групп. Продолжен приём туристов по авторским экскурсионным программам от туристического клуба «Важские путешествия» и Визит-центра Вельского района.

Подпрограмма №4 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе». Необходимо отметить, что мерами социальной поддержки квалифицированных специалистов культуры в 2023 году пользуется незначительное число работников культуры района – 2 человека, и связано это с тем, что эта мера распространяется только на работников, работающих на селе, и только на оплату 54 кВт электроэнергии. Кроме этого, многие работники культуры, имея звание «Ветеран труда», выбирают для себя более выгодную социальную государственную поддержку на возмещение жилищно-коммунальных расходов, и не обращаются за мерами социальной поддержки в МБУК «РКЦ». В связи с этим, по состоянию на 01.01.2024 года данное мероприятие реализовано только на 35,5%.

В 2023 году возмещены расходы: на электроэнергию и тепло – 9 педагогическим работникам, из них на дрова – 1 чел., на содержание жилья и капитальный ремонт – 8 чел. Данные выплаты финансируются за счет средств областного бюджета, которые на годовой отчетный период освоены на 100%.

По Подпрограмме №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования» приобретено электрооборудование для проведения капитального ремонта в клубе д. Притыкинская СП «Пежемская КС» МБУК «РКЦ». Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

По Подпрограмме №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ» в 2022 году обеспечены следующие мероприятия:

-приобретен специализированный автомобиль «Газель» для обслуживания населения на селе.

-приобретены музыкальные инструменты МБУ ДО «Детская школа искусств №39», МБУ ДО «Детская художественная школа №3».

-оказана государственная поддержка МБУК «РКЦ» для структурного подразделения «Шунемский сельский дом культуры» на приобретение акустической аппаратуры и оборудования к ней на сумму

-обновлена материально-техническая база домов культуры «Аргуновский СДК», «Ракуло-Кокшеньгская КС».

-реализованы культурные мероприятия в рамках международного фестиваля «Кириллов День».

-закуплены книги для комплектования фондов библиотек. За счет субсидий было закуплено:

Пакшеньгской сельской библиотеке - 106 экз. книг;

Пуйской сельской библиотеке - 108 экз. книг;

Муравьевской сельской библиотеке - 121 экз. книг;

Центральной библиотеке – 503 экз. книг.

-проведены противопожарные мероприятия,

-оформлена подписка на периодическую печать.

-открытие В Детской библиотеке собственной мультстудии «Теремок». В библиотеке появилась комната психологической разгрузки, оснащенная интерактивной панелью, удобными креслами для индивидуальной и групповой работы психолога. Созданы аудио-капсулы, приобретена мебель и звукозаписывающего оборудования. Озвучено более 50 статей, писем, стихов и прозы Вельских писателей и поэтов. На сайте создан подкаст «Вельск: живые истории», в котором несколько разделов.

-приобретено новое электрооборудование для клуба д. Притыкинская СП «Пежемская КС» МБУК «РКЦ».

1. **Муниципальная программа «Развитие образования в Вельском муниципальном районе»**

В рамках реализации подпрограммы №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» осуществлялась выплата заработной платы работникам образовательных учреждений, оплата коммунальных услуг и содержания зданий, уплата налогов, оплата командировочных расходов, профилактических медицинских осмотров работников образовательных учреждений, оплата за организацию питания детей с ОВЗ. Также по данной подпрограмме приобретались средства обучения, игры, игрушки, производилась оплата дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности педагогическим работникам. Обеспечение питанием учащихся, проживающих в интернате МБОУ «Гимназия № 4 г.Вельска», возмещались расходы родителей за содержание детей в детских садах.

Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Учащимся начальных классов было предоставлено бесплатное горячее питание.

В рамках подпрограммы №-2 «Социальная поддержка граждан» осуществлялось обеспечение возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). В соответствии с мероприятиями подпрограммы №3 «Обеспечение комплексной безопасности, укрепление материально - технической базы образовательных учреждений» за отчетный период были выполнены работы по ремонту объектов муниципальной формы собственности:

-МБОУ «СШ № 90 п. Кулой» - ремонт кровли;

-МБОУ «Солгинская СШ № 86» - ремонт системы отопления (приобретена запорная арматура); приобретение материалов для ремонта крыльца; приобретение межкомнатной двери для структурного подразделения детский сад №12 «Ягодка»;

-МБОУ «Усть – Вельская СШ №23» - замена оконных блоков в здании структурного подразделения детский сад №58 «Сказка»;

-МБУДО «ДДТ» - приобретение оборудования и материалов для обустройства палаточного лагеря в структурном подразделении «Детский лагерь отдыха «Орленок»; приобретение юнармейской формы для военно-патриотического клуба «Бастион»;

-МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» - ремонт площадки перед зданием; ремонтные работы, стройконтроль, экспертиза смет, оплата ПСД;

-МБОУ «СШ № 1 г. Вельска» - подготовка кабинетов под «Точку роста»; установка балконной группы из ПВХ профиля в здании начальных классов; ремонт центрального козырька;

-МБОУ «СШ № 92 г. Вельска» - подготовка кабинетов под «Точку роста»;

-МБОУ «Верхне - Устькулойская ОШ № 24» - подготовка кабинетов под «Точку роста»;

-МБОУ «Долматовская СШ № 6» - подготовка кабинетов под «Точку роста»; приобретение мебели для структурного подразделения детский сад №57 «Солнышко»

-МБОУ «СШ № 90 п. Кулой» - подготовка кабинетов под «Точку роста»;

-МБОУ «Угреньгская ОШ № 10» - подготовка кабинетов под «Точку роста»;

-МБОУ «Аргуновская ОШ № 11» - замена электропроводки и окон; приобретение пылесоса в структурное подразделение детский сад №42 «Тополек»;

-МБОУ «Усть - Вельская СШ № 23» - приобретение стройматериалов; приобретение двух циркуляционных насосов для структурного подразделения детский сад №58 «Сказка»;

-МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска» - обеспечение работ для проведения капитального ремонта в 2024 году;

-МБОУ «СШ № 15 п. Кулой» - проведение ремонтных работ; замена электропроводки в структурном подразделении детский сад №123 «Снежинка»;

-МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска» - ремонт кровли здания спортивного зала;

-МБОУ «СШ № 15 п. Кулой» - ремонтные работы, стройконтроль, экспертиза смет, оплата ПСД; приобретение и установка окон в здании начальной школы;

-МБОУ «СШ № 2 г. Вельска» - ремонтные работы, стройконтроль, экспертиза смет, оплата ПСД;

-МБОУ «СШ № 15 п. Кулой» - капитальный ремонт;

-МБОУ «Усть-Шоношская СШ №16» - подруб здания пищеблока; ремонт системы отопления; замена оконных блоков;

-МБОУ «Судромская ОШ №13» - приобретение материалов для ремонта школьного музея; приобретение железных ворот для структурного подразделения детский сад №49 «Солнышко»;

-МБОУ «Пежемская СШ №14» - замена оконных блоков;

-МБОУ «Хозьминская ОШ №18» - приобретение государственного флага России.

Выполнены мероприятия по улучшению условий ведения образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, обеспечению требований комплексной безопасности, пожарных и санитарных правил:

-МБОУ «СШ № 1 г. Вельска» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №47 «Теремок»;

-МБОУ «СШ № 2 г. Вельска» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №6 «Искорка»;

-МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №61 «Родничок»;

-МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №20 «Елочка»;

-МБОУ «СШ № 92 г. Вельска» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №22 «Аленушка»;

-МБОУ «СШ № 92 г. Вельска» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №3 «Звездочка»;

-МБОУ «Верхне – Устькулойская ОШ №24» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №55 «Сосенка»;

-МБОУ «СШ № 90 п. Кулой» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №148 «Подснежник»;

-МБОУ «Судромская ОШ №13» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №49 «Солнышко»;

- МБОУ «Шунемская ОШ № 19» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №32 «Брусничка»;

- МБОУ «Шунемская ОШ № 19» - устранение предписаний надзорных органов в здании детского сада №26 «Колосок»;

-МБОУ «СШ № 1 г. Вельска» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «СШ № 92 г. Вельска» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Благовещенская СШ № 5» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Верхне - Устькулойская ОШ № 24» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Долматовская СШ № 6» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Левковская СШ № 7» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Липовская ОШ № 14» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

- МБОУ «Пежемская СШ № 14» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

- МБОУ «Ракуло - Кокшеньгская ОШ № 9» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Солгинская СШ № 86» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Угреньгская ОШ № 10» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Усть - Шоношская СШ № 16» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Хозьминская ОШ № 18» - оборудование пищеблоков и школьных столовых;

-МБОУ «Шунемская ОШ № 19» - оборудование пищеблоков и школьных столовых.

Предоставлена субсидия Вельскому муниципальному району на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска». В рамках данной программы проведено обновление материально – технической базы для организации учебно – исследовательской, научно – практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях; экспертиза ПСД.

Предоставлена субсидия Вельскому муниципальному району в рамках первого этапа реализации программы модернизация школьных систем образования на капитальный ремонт и оснащению зданий общеобразовательных организаций; антитеррористическую защищенность; благоустройство: МБОУ «СШ № 3 г. Вельска», МБОУ «СШ № 15 п. Кулой».

Предоставлена субсидия Вельскому муниципальному району на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области МБОУ «СШ № 3 г. Вельска», МБОУ «СШ № 15 п. Кулой», МБОУ «СШ №2 г. Вельска» структурное подразделение детский сад №60 «Орленок».

По подпрограмме №4 «Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно - нравственной, художественно – эстетической, спортивной и иной направленности» проведены районная спартакиада школьников. С целью подготовки юношей к службе в Российской армии и флоте организованы военно-спортивные сборы для обучающихся 10-х классов школ района.

В рамках подпрограммы №5 «Организация летнего отдыха детей», были организованы летние оздоровительные площадки на базе школ района.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

В отчетном периоде организованы и проведены районные соревнования среди мужских и женских команд по видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол (1,2 лиги), настольный теннис, шашки, шахматы, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, пулевая стрельба, лазертаг.

Сборные команды Вельского муниципального района в 2023 году успешно выступили в 57-х Беломорских Играх. Команда Вельского муниципального района заняла первое место в 57-х Беломорских играх по футболу, по волейболу.

Организована совместная работа с Центром тестирования по сдаче норм ВФСК ГТО. Произошло значительное увеличение количества населения, сдающего нормы ВФСК ГТО. В 2023 году количество сдавших нормативы ВФСК «ГТО» составляет 962 человека.

Проведен 55-й легкоатлетический кросс на приз районной газеты «Вельские Вести-2023» в рамках мероприятия «Кросс Нации».

Оказано содействие в проведении областных соревнований по автогонкам «Ледовая Миля».

Организован чемпионат Вельского района по футболу; соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо; соревнования по лыжероллерам памяти Николая Фокина; спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника».

 Приобретен спортивный инвентарь для проведения соревнований (игровые мячи по видам спорта; наградная атрибутика)

Кроме того, в рамках программы осуществлялось софинансирование следующих мероприятий:

-установка универсальной спортивной площадки для принятия норм ГТО с силовыми тренажерами на территории МБУДО «Вельская СШ

-осуществление деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта (суточные, заработная плата и социальные выплаты работникам, компенсация проезда к месту отдыха, командные расходы, расходы ЖКХ, текущий ремонт, содержание оборудования, оплата налогов, приобретение ОС, материалов, наградная атрибутика).

1. **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района»**

В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала в Вельском муниципальном районе» вся имеющаяся информация по инвестиционной деятельности размещена в доступной форме на официальном сайте администрации Вельского муниципального района в разделе «Экономика» (https://g-velsk-r29.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/).

В целях создания благоприятного инвестиционного имиджа района на официальном сайте администрации Вельского муниципального района размещен баннер «Инвестору» с ссылкой на страницу района на Инвестиционном портале Архангельской области. На странице Вельского муниципального района Инвестиционного портала Архангельской области размещены общие сведения о районе, Инвестиционный паспорт района, а также все нормативные правовые акты по инвестиционной деятельности (https://dvinainvest.ru/about/municipalities/velskiy\_district/).

Кроме того, на сайте района в разделе «Экономика» - «Инвестиционная деятельность» создан раздел «Канал прямой связи для бизнеса» (https://g-velsk-r29.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/kanal-pryamoy-svyazi-dlya-biznesa/), где представители бизнеса могут подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта, или написать о барьерах при осуществлении инвестиционной деятельности и др.

В рамках подпрограммы №2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» в Вельском муниципальном районе» предусмотрена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – субсидирование части затрат связанных с участием субъектов МСП в международных, межрегиональных и областных ярмарках, фестивалях, выставках, проводимых на территории Российской Федерации. В отчетном году финансовую поддержку в размере 30 тыс. руб. получило Верхнеустькулойское сельское потребительское общество

В течение года специалистом АНО АО «Агентство регионального развития Архангельской области» - Г.В. Петровой была оказана консультационная поддержка начинающими предпринимателями и субъектами МСП по мерам имущественной поддержки; сопровождению инвестпроектов; подбору земельных участков; по правовому сопровождению проектов и др.

Проведено три Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Вельского района. Основная задача Совета - привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к решению социально-экономических проблем муниципального района. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Заседания Совета проводятся ежеквартально.

В соответствии с мероприятиями подпрограммы №3 «Развитие торговли в Вельском муниципальном районе» созданы условия по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах. Субсидии на возмещение расходов по доставке товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты предоставлялись следующим поставщикам: Верхне-Устькулойское сельпо; Пуйское сельпо; ООО «Лукошко».

 В 2023 году отделом была продолжена работа по наполнению торгового реестра Вельского муниципального района.

На постоянной основе отдел торговли проводит мониторинг цен на социально-значимые продукты питания, с последующим предоставлением информации в Правительство Архангельской области.

В соответствии с Федеральным законодательством
организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать доступ к любым объектам потребительского рынка. В этой связи, специалистами отдела торговли совместно с местными отделениями общества глухих, общества слепых, а также с помощником Уполномоченного по правам человека по Вельскому району в течение года проводилось обследование потребительского рынка на предмет доступности объектов по согласованному плану- графику (с начала 2023 года обследовано более 40 объектов потребительского рынка). Руководителям 5 объектов были направлены рекомендательные письма по приведению условий доступности в соответствии с законодательством РФ. Так же в целях информированности инвалидов и граждан с ограниченными возможностями о доступных объектах потребительского рынка Вельского района на портале «Жить вместе» <https://zhit-vmeste.ru/> специалистами отдела торговли размещено 23 объекта торговли и услуг Вельского муниципального района. Благодаря этому порталу люди с ограниченными возможностями могут посмотреть какие магазины, кафе доступны именно для их категории.

В июне 2023 г. был организован семинар для ИП «Доступность объектов социальной инфраструктуры в сфере торговли, общественного питания, услуг».

Совместно с прокуратурой Вельского района и управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по АО проведены выездные мероприятия по организациям торговли на территории Вельского района в сфере ценообразования. Было обследовано 5 торговых объектов:

Магазин Хлебосол ООО «Фантазия» г. Вельск ул Фефилова д.77

Магазин Магнит АО «Тандер», г. Вельск ул. Дзержинского д.86, стр.3

Магазин Пятерочка ООО «Агроторг», г. Вельск ул. Дзержинского д. 60

Магазин Магнит АО «Тандер», г. Вельск ул. Красная д.28

Магазин Пятерочка ООО «Агроторг», г. Вельск ул. Красная д. 24 «а»

Из 5- ти организаций торговли у 4-х были выявлены различные нарушения.

В отчетном году проведено 10 ярмарок: сельскохозяйственные ярмарки; ярмарка в рамках проведения конноспортивных соревнований на Приз Губернатора АО «Гордость Поморья; Пасхальная ярмарка, ярмарка «Новогодняя» а так же другие различные праздничные ярмарочно-выставочные мероприятия, где так же реализуется продукция местных товаропроизводителей. Потребкооперацией проводятся еженедельные выставки-ярмарки «Местное – это вкусно».

1. **Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»**

В Вельском районе на 01.12.2023 года зарегистрировано 47 СО НКО.

Конкурс проектов СО НКО был объявлен в соответствии с распоряжением главы Вельского муниципального района от 25 сентября 2023г. № 886-р. «О районном конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вельского муниципального района в 2022 году». Сам конкурс прошёл 9 ноября 2023 года.

Всего в 2023 году на конкурс было представлено 15 проектов. По итогам конкурса победителями определили 12.

1. Проект «Лазертак – подготовка будущих защитников Отечества» Архангельская региональная общественная организация «Поисковое объединение «Вель» с финансированием в размере 400 тыс. руб.

2. Проект «Дежавю» автономная некоммерческая организация содействия развитию физической культуры, спорта, туризма «Новый взгляд» с финансированием в размере 220 тыс.руб..

3. Проект «Мы выбираем спорт» автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Партер» с финансированием в размере 100 тыс.руб..

4. «ДПК видят издалека» местное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Вельского района Архангельской области» с финансированием в размере 200 тыс.руб..

5. «Веселая игротека» Архангельская региональная общественная благотворительная организация Общество помощи детям «Семицвет» с финансированием в размере 241,9 тыс.руб..

6. Хоккейный турнир среди женских команд «Кубок открытия сезона» декабрь 2023 года, местная общественная организация спортивно-культурный центр «Заря» с финансированием в размере 86 тыс.руб..

 7. «Прокопий мастеровой» реконструкция народного гуляния в престольный праздник села «Долматова» 21 июля 2023 года автономная некоммерческая организация по сохранению и развитию промыслов и ремесел «Дом ремесел Долматово» с финансированием в размере 100 тыс. руб..

8. Практическая стрельба из пневматического оружия, вовлечение молодежи и взрослого населения в спортивное направление «Практическая стрельба из пневматического оружия», проведение соревнований, проведение занятий для детей, чьи родители находятся на СВО, региональная спортивная общественная организация АО «Федерация Практической Стрельбы «Стрелковый Клуб «Архангел», финансирование в размере 200 тыс.руб..

9. 9-ый традиционный детско-юношеский фестиваль единоборств «Открытое ристолище Вельского района» (дзюдо, самбо, бокс, джиу-ждитсу) октябрь 2024 года, местная физкультурная общественная организация «Вельская районная федерация дзюдо и самбо» с финансированием в размере 328, 5 тыс.руб..

10. Ледовые гонки на «Кубок городов России» проведение мероприятия – 17-18.02.2024 года, региональная общественная организация автомобильного старта «Ледовая миля» с финансированием в размере 107,5 тыс.руб..

11. «Добро для СВОих» проведение занятий по обучению создания маскировочных сетей и сухих душей., архангельская региональная общественная благотворительная организация «Центр добра», с финансированием в размере 199,4 тыс. руб..

12. «Зимние забавы» проведение соревнований 03.02.2024 и 02.03.2024 года, освещение в СМИ, региональная общественная организация спортивный клуб «Экстрим» с финансированием в размере 229 тыс.руб.

Осуществляется оказание имущественной поддержки, а именно предоставление помещений на безвозмездной основе для осуществления деятельности следующим некоммерческим организациям:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование некоммерческой организации | Адрес помещения, площадь. |
| Местная православная религиозная организация «Приход Свято – Успенского храма г.Вельска» | Вельский район, д.Рылковский Погост, д.30. Площадь 129,7 кв.м. |
| Региональная общественная организация «Вельская картинная галерея» | г.Вельск, ул. Карпеченко, д.10. Площадь 261,9 кв.м. |
| Вельское местное отделение «Всероссийское, ордена Трудового Красного знамени, ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» | г.Вельск, ул.Гагарина, д.37. Площадь 28,4 кв.м. |
| Районный совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. | г.Вельск, ул. Карпеченко |
| Местное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» МО «Вельский муниципальный район» | г.Вельск, ул. Гагарина, д.37. Площадь 26,9 кв.м |
| Вельское местное отделение всероссийского общества глухих аро, общественная организация | г.Вельск, ул. Гагарина д.37. Площадь 30,4 кв.м |

1. **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района»**

На территории Вельского района зарегистрировано на конец отчетного периода 119 органов территориального общественного самоуправления. На районный конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления на территории Вельского муниципального района в 2023 году было представлено 48 проекта, участие приняли ТОСы всех муниципальных образований района.

По итогам конкурса победителями были признаны 35 проектов, из них: 14 проектов – по направлению «Благоустройство территории, природоохранная деятельность»; 5 проектов – по направлению «Развитие физической культуры и спорта»; 2 проекта – по направлению «Поддержка социально уязвимых групп населения»; 14 проект - «Экологическая культура и природоохранная деятельность».

1. **Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры»**

Информация по реализации муниципальной программы не предоставлена.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе»**

 В рамках реализации программы предоставлена дотационная помощь 21 бюджету городских и сельских поселений в целях выравнивания финансовых возможностей местных бюджетов и получения равной бюджетной обеспеченности территорий вне зависимости от их экономического потенциала. Предоставление дотационной финансовой помощи способствовало недопущению просроченной кредиторской задолженности, утвержденные на 2023 год расходные обязательства городских и сельских поселений по исполнению полномочий органов местного самоуправления, установленные федеральным законодательством, исполнены в полном объеме.

 В 2023 году в целях сбалансированности бюджета Вельского муниципального района осуществлено привлечение и погашение кредитов коммерческих банков, что обеспечивает финансовую устойчивость и платежеспособность бюджета. За обслуживание муниципального долга в бюджете предусмотрены расходы исходя из процентной ставки по привлекаемым коммерческим ресурсам. Показатели, характеризующие управление муниципальным долгом исполнены со снижением по отношению к допустимым плановым показателям установленных Бюджетным кодексом РФ, что говорит об эффективности исполнения бюджета района за 2023 год.

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы»**

В 2023 году при реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы» выполнены работы по 15 контрактам в 7 поселениях – ГП «Вельское, ГП Кулойское, СП Судромское, СП Пуйское, СП «Аргуновское», СП «Шадреньгское», СП «Муравьевское». В рамках Программы выполнены мероприятия по благоустройству 12 общественных территорий:

-городское поселение «Вельское» 2 территории: Южный парк по ул. Садовая, д. 20: устройство тротуаров, беговой дорожки, установка малых архитектурных форм, ландшафтное освещение; ул. Карпеченко поставка и установка оборудования для Скейт - парка;

-городское поселение «Кулойское» Центральная улица, ул. Комсомольская» в р.п. Кулой: устройство тротуаров, малых архитектурных форм; парк у ДК по ул. Мира наружное освещение;

-сельское поселение «Судромское» Детский городок» п. Погост, д. Пайтовская: обустройство детской игровой площадки;

-сельское поселение «Пуйское» - «Центральный парк» пос. Долматово: обустройство детской игровой площадки;

-сельское поселение «Аргуновское» - сквер поселок Аргуновский, ул. 60 лет Октября: устройство ограждений;

-сельское поселение «Шадреньгское» - приобретение игрового оборудования на три общественные территории п.Шунема, ул.Куйбышева, д 31; п. Шунема, ул. Центральная у д.11; д. Семеновская у д.59

-сельское поселение «Муравьевское - в д. г.Муравьевская ул. Школьная уд.4, «Муравьевский парк»: устройство покрытий площадки и тротуаров.

На дополнительно выделенные средства на разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий на конкурсной основе получили субсидию пять поселений, заключены муниципальные контракты, получены положительные заключения экспертизы достоверности сметной документации, все проекты согласованы с проектной дирекцией ТЭК и ЖКХ:

-сельское поселение «Усть - Вельское» (д. Ежевская, 2 этап) проект на сумму 524 тыс. рублей, стоимость объекта 35 млн.руб.

-городское поселение «Кулойское» на 2 территории: п. Кулой «Центральная улица» ул. Ленина проект на сумму 590 тыс. рублей, стоимость объекта 8528, 76 тыс. руб.; п. Кулой «Центральная улица» ул. Калинина проект на сумму 378 тыс. руб., стоимость объекта 24087,609 тыс. руб.

-городское поселение «Вельское» г. Вельск ул. Первого Мая на сумму 727,99тыс. руб., стоимость объекта 37,665 млн. руб.

-сельское поселение «Судромское», детский спортивно-игровой комплекс п. Погост ул. Центральная, стоимость объекта на сумму 160 тыс. руб.,

-сельское поселение «Шадреньгское», благоустройство общественной территории - открытой парковки по п. Шунема ул. Центральная, дом 17, проект на сумму 120 тыс. руб, стоимость объекта 1695,37 тыс. руб.

На конкурсной основе второго этапа распределения высвобожденных средств субсидии городское поселение «Вельское» заняло третье место из восьми представленных заявок и получило возмещение местного бюджета в размере 422,1 тыс. рублей.

На территории Вельского муниципального района проведено более 100 мероприятий по вовлечению жителей и привлечению добровольцев в реализацию национального проекта, такие как рейтинговое голосование (приняло участие 4698 человек старше 14лет, перевыполнение плана на 3,5%), субботники, квесты, игры, консультации, презентации, создан волонтерский штаб по организации проведения рейтингового голосования с привлечением добровольцев и вовлечение граждан в благоустройство территорий.

Проведена инвентаризация 429 дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 16 муниципальных образованиях Вельского муниципального района. Исключены аварийные и дома блокированной застройки, выявленные в результате актуализации результатов инвентаризации. Оформлены акты осмотра, обновлены паспорта территорий и внесены изменения в адресные перечни муниципальных программ.

Приложение №1

**Результаты финансирования муниципальных программ**

 **Вельского муниципального района за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Объемы финансирования (тыс.рублей)** |
|
| **план** | **факт** | **%**  |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Адресная социальная поддержка населения**  | **670,0** | **670,0** | **100** |
| бюджет района | 670,0 | 670,0 | 100 |
| 2 | **Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района** | 818,0 | 818,0 | 100 |
| бюджет района | 818,0 | 818,0 | 100 |
| 3 | **Обеспечение жильем молодых семей**  | **1581,0** | **1581,0** | **100** |
| бюджет района | 590 | 590 | 100 |
| областной бюджет | 445,9 | 445,9 | 100 |
| федеральный бюджет | 545,1 | 545,1 | 100 |
| 4 | **Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **1697,6** | **1697,6** | **100,0** |
| бюджет района | 917,1 | 917,1 | 100,0 |
| МБТ | 780,5 | 780,5 | 100,0 |
| 5 | **Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района** | **960,0** | **960,0** | **100,0** |
| бюджет района | 960,0 | 960,0 | 100,0 |
| 6 | **Комплексное развитие сельских территорий**  | **18680,0** | **18680,0** | **100,0** |
| бюджет района | 133,8 | 133,8 | 100 |
| областной бюджет | 3233,7 | 3233,7 | 100 |
| федеральный бюджет | 612,1 | 612,1 | 100 |
| внебюджетные источники | 14700,355 | 14700,355 | 100 |
| 7 | **Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции**  | **4014,30** | **4014,20** | **100,0** |
| бюджет района | 535,9 | 535,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 3478,4 | 3478,4 | 100,0 |
| 8 | **Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района** | **4804,20** | **4804,20** | **100,0** |
| бюджет района | 4804,2 | 4804,2 | 100,0 |
| 9 | **Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе**  | **249,9** | **249,9** | **100,0** |
| бюджет района | 249,9 | 249,9 | 100,0 |
| областной бюджет |   |   | #ДЕЛ/0! |
| 10 | **Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок**  | **116444,70** | **112995,10** | **97,0** |
| бюджет района | 43743,0 | 42738,8 | 97,7 |
| областной бюджет | 1975,2 | 1970,5 | 99,8 |
| МБТ |   |   | #ДЕЛ/0! |
| Дорожный фонд | 70726,5 | 68285,8 | 96,5 |
| 11 | **Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области**  | **200,0** | **200,0** | **100,0** |
| бюджет района | 14 | 14 | 100,0 |
| областной бюджет | 186 | 186 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   | #ДЕЛ/0! |
| 12 | **Развитие агропромышленного комплекса**  | **1783898,0** | **1871447,0** | **104,9** |
| бюджет района | 110,00 | 110,00 | 100,0 |
| областной бюджет | 220090 | 290491 | 132,0 |
| федеральный бюджет | 82890 | 84200 | 101,6 |
| внебюджетные источники | 1480808 | 1496646 | 101,1 |
| 13 | **Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района**  | **354426,8** | **343029,1** | **96,8** |
| бюджет района | 26176,4 | 24439,5 | 93,4 |
| областной бюджет | 40943,4 | 31282,6 | 76,4 |
|   | федеральный бюджет | 287071,9 | 287071,9 | 100,0 |
|   | МБТ | 235,1 | 235,1 | 100,0 |
| 14 | **Развитие культуры и туризма** | **232324,7** | **232305,6** | **100,0** |
| бюджет района | 219216,9 | 219197,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 11500,7 | 11500,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 1607,1 | 1607,1 | 100,0 |
| 15 | **Развитие образования в Вельском муниципальном районе**  | **1674857,7** | **1672221,4** | **99,8** |
| бюджет района | 458421,8 | 458421,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 1054624,2 | 1052394,2 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 161811,7 | 161405,4 | 99,7 |
| 16 | **Развитие физической культуры и спорта**  | **35284,4** | **35284,4** | **100,0** |
| бюджет района | 31716,6 | 31716,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 3567,8 | 3567,8 | 100,0 |
| 17 | **Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района** | **490,5** | **488,5** | **99,6** |
| бюджет района | 211,4 | 209,4 | 99,1 |
| областной бюджет | 279,1 | 279,1 | 100,0 |
| 18 | **Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций**  | **2412,3** | **2412,3** | **100,0** |
| бюджет района | 168,9 | 168,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 2243,4 | 2243,4 | 100,0 |
| 19 | **Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района**  | **4105,4** | **4105,4** | **100,0** |
| бюджет района | 1026,4 | 1026,4 | 100,0 |
| областной бюджет | 3079 | 3079 | 100,0 |
| 20 | **Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры** | **2695** | **2695** | **100,0** |
| бюджет района | 2695 | 2695,00 | 100,0 |
| 21 | **Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе** | **89936,9** | **89936,9** | **100,0** |
| бюджет района | 76722,5 | 76722,5 | 100,0 |
| областной бюджет | 13214,4 | 13214,4 | 100,0 |
| 22 | **Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 года** | **32338,6** | **32338,6** | **100,0** |
| областной бюджет | 2695,83 | 2695,83 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 26799,99 | 26799,99 | 100,0 |
| МБТ | 2065,13 | 2065,13 | 100,0 |
| бюджеты поселений | 777,6 | 777,6 | 100,0 |
| 23 | **Развитие архивного дела в Вельском муниципальном районе**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | 0,0  |  0,0 | 0,0 |
|   | **ИТОГО** | **4362889,9** | **4432934,1** | **101,6** |
| **бюджет района** | **869901,8** | **867139,5** | **99,7** |
| **областной бюджет** | **1361557,0** | **1420062,5** | **104,3** |
| **федеральный бюджет** | **561337,9** | **562241,6** | **100,2** |
| **МБТ** | **3080,7** | **3080,7** | **100,0** |
| **Дорожный фонд** | **70726,5** | **68285,8** | **96,5** |
| **Бюджеты поселений** | **777,6** | **777,6** | **100,0** |
| **Внебюджетные источники** | **1495508,4** | **1511346,4** | **101,1** |

Приложение №2

**Анализ выполнения целевых показателей муниципальных программ**

**Вельского муниципального района за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели эффективности программы** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Степень выполнения плана (%)** |
| **Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка населения»** |
| Задача 1 Предоставление адресной материальной помощи социально-незащищенным категориям населения района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| Количество граждан, которым оказана адресная материальная помощь в связи с получением консультации и (или) стационарное лечение по поводу онкозаболевания в медицинских учреждениях г. Архангельска и других регионов Российской Федерации | Чел. | 120 | 132 | 110 |
| Количество семей, имеющих детей инвалидов, получивших адресную материальную помощь при прохождении обследования и лечения в медицинских учреждениях г.Архангельска и других регионов Российской Федерации | Ед. | 3 | 27 | Рост в 9 раз |
| Количество семей, имеющих детей, нуждающихся в высокотехнологических видах медицинской помощи | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2 Укрепление связи поколений, увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной Войны и пострадавших в ходе политических репрессий; чествование ветеранов в День пожилого человека |
| Количество участников социальных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | Чел. | 200 | 200 | 100 |
| Численность населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню победы | Чел. | 15 000 | 15000 | 100 |
| Численность участников в проведении Дня памяти жертв политических репрессий | Чел. | 30 | 30 | 100 |
| Задача 3 Содействие и организация мероприятий, направленных на поддержку районного Совета ветеранов |
| Количество участников в Районных пленумах Совета ветеранов | Чел. | 50 | 50 | 100 |
| Количество членов Советов Ветеранов в поселениях Вельского района | Чел. | 80 | 80 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий ветеранской организации | Ед. | 8 | 8 | 100 |
| Задача 4 Активизация деятельности общественных организаций инвалидов Вельского района в решении вопросов социальной поддержки наиболее незащищённой категории граждан |
| Количество инвалидов и детей-инвалидов, участвующих в социальных мероприятиях | Чел. | 70 | 70 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий социальной направленности в общественных организациях инвалидов и детей-инвалидов. | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| Численность участников общественных организаций инвалидов Вельского района. | Чел. | 30 | 30 | 100 |
| **Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района»** |
| Задача 1. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем, хранения и защиты информации |
| Количество приобретаемых программных продуктов защиты локальной сети Vip net | ед | 1 | 1 | 100 |
| Количество выполненных работ по созданию и обслуживанию официального сайта администрации | ед | 1 | 1 | 100 |
| Количество выполненных работ для обеспечения требований технической и информационной защиты кабинета главы и выделенного помещения  | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение технического сопровождения программных продуктов «Автоматизированная система бухгалтерского учета «Смета» и «Автоматизированная система «бюджет поселения» |
| Количество поставок пакетов обновлений программных продуктов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество проведенных работ по дистанционному обслуживанию и диагностике программных продуктов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество проведенных работ по ремонту и модернизации программных продуктов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»** |
| Задача 1. Обеспечение молодых семей, проживающих в Архангельской области, жильем, соответствующим социальным стандартам |
| Количество молодых семей – участников муниципальной программы | Ед. | 8 | 6 | 75 |
|  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе, включая молодые многодетные семьи | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья | семьи | 2 | 2 | 100 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| Задача 1 Создание условий для повышения эффективной защиты населения и населенных пунктов от пожаров, ЧС и происшествий на водных объектах |
| Количество построенных и отремонтированных источников наружного противопожарного водоснабжения, предназначенного для пожаротушения в населенных пунктах. | ед. | 4 | 10 | Рост в 2,5 раза |
| Количество пожаров в населенных пунктах, подверженным лесным пожарам в пожароопасный период. | ед. | 10 | 36 | 27,7 |
| Количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей | ед. | 15 | 203 | рост в 13,5 раз |
| Количество оборудованных мест массового отдыха у воды | ед. | 3 | 3 | 100 |
| Количество действующих структурных подразделений добровольной пожарной охраны  | ед. | 13 | 13 | 100 |
| Задача 2. Повышение правовой грамотности населения в сфере пожарной безопасности, обучение его способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях |
| Количество учебно-консультационных пунктов. | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям при чрезвычайной ситуации; | чел. | 14312 | 21754 | 152 |
| Количество погибших и травмированных людей при пожарах. | чел. | 1 | 8 | 12,5 |
| Количество погибших и травмированных людей при происшествиях на водных объектах | чел. | 3 | 0 | 100 |
| Количество погибших и пострадавших людей при чрезвычайных ситуациях. | чел. | 0 | 0 | 100 |
| **Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района»** |
| Задача 1. Эффективная реализация принципов обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района, содействие социально-экономическому развитию района |
| Количество нормативно – правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района, о социально – значимых событиях и иных документов, размещенных в печатных СМИ  | ед. | 140 | 417 | Рост в 3раза |
| Задача 2. Организация сотрудничества со средствами массовой информации районного и регионального уровня для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района по реализации полномочий местного самоуправления на территории Вельского муниципального района |
| Количество организованных, проведенных пресс-конференций, круглых столов, заседаний комиссий конференций, прямых линий, др. мероприятий с участием представителей СМИ | ед. | 14 | 28 | Рост в 2 раза |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |
| Задача № 1 Стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих на сельских территориях | кв. м | 450 | 673 | 149,6 |
| Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | ед | 4 | 5 | 125 |
| Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | кв. м | 65 | 66,3 | 102 |
| Количество специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспеченных ведомственным жильем. | ед | 1 | 1 | 100 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, и коррупции»** |
| Подпрограмма №-1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| Задача 1. Создание условий для организации трудовой занятости, организации досуга несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | чел | 160 | 210 | 131,2 |
| Задача 2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними. | % | 6 | 5,4 | 111,1 |
| Количество безнадзорных несовершеннолетних граждан самовольно ушедших из семьи и интернатных учреждений. | чел. | 30 | 5 | Снижение в 6 раз |
| Задача 3. Развитие информационно – методического обеспечения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Количество выпущенных информационных бюллетеней, буклетов, памяток по профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. | шт. | 100 | 250 | Рост в 2,5 раза |
| Подпрограмма №-2 «Профилактика правонарушений в Вельском районе» |
| Задача 1. Снижение количества оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения |
|  Количество денежных средств выделяемых на выкуп оружия находящегося в незаконном обороте | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района»** |
| Задача 1. Развитие системы организации деятельности с отходами производства и потребления на территории Вельского района |
| Количество установленных предупредительных аншлагов | шт. | 5 | 5 | 100 |
| Подготовка документации по накопленному вреду окружающей среде | шт. | 1 | 1 | 100 |
| Рейдовая работа по выявлению нарушителей природоохранного и экологического законодательства совместно с ОМВД России по Вельскому району | ед. | 10 | 10 | 100 |
| Задача 2. Формирование экологического сознания населения Вельского район, вовлечение населения Вельского района в решение экологических проблем |
| Проведение субботников и экологических акций | ед. | 100 | 100 | 100 |
| Проведение в общеобразовательных учреждениях Вельского района уроков экологической направленности | ед. | 100 | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе»** |
| Задача 1. Вовлечение молодёжи в социально-значимую практику. |
| Наличие институтов государственной молодёжной политики | Ед. | 9 | 9 | 100 |
| Количество участников органов молодежного самоуправления | Чел.  | 320 | 340 | 106 |
| Количество молодых граждан, включенных в районную базу данных волонтеров. | Чел. | 570 | 320 | 56,1 |
| Количество участников от молодёжи в областных конкурсах, фестивалях, форумах | Чел. | 230 | 250 | 108,7 |
| Количество молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений | Чел. | 650 | 700 | 107,7 |
| Задача 2. Укрепление и повышение статуса семьи, пропаганда ответственного родительства |
|  Количество участников мероприятий, направленных на поддержку института семьи | Чел. | 210 | 220 | 104,8 |
| Количество проведённых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и пропаганду ответственного родительства | Ед. | 14 | 15 | 107 |
| Задача 3. Гражданское и военно-патриотическое воспитание молодёжи |
| Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере патриотического воспитания | Чел. | 3100 | 3100 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности совместно с общественными организациями и учебными заведениями. | Ед. | 55 | 55 | 100 |
| Задача 4. Формирование ценностей здорового образа жизни и профилактика негативных явлений в молодёжной среде |
| Количество мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде. | Ед. | 75 | 75 | 100 |
| Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Чел. | 2600 | 2600 | 100 |
| Количество молодых людей, состоящих на всех видах профилактических учётов, участвующих в районных и городских мероприятиях | Чел. | 50 | 50 | 100 |
| Количество совместных мероприятий с органами системы профилактики | Ед.. | 25 | 25 | 100 |
| 5. Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, содействие в трудоустройстве и занятости молодежи. |
| Количество мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение | Ед. | 25 | 27 | 108 |
| Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях профессионального ориентирования.  | Чел. | 400 | 450 | 112,5 |
| **Муниципальная программа «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок»** |
| Подпрограмма №1 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вельском районе (Дорожный фонд)» |
| Задача 1. Организация мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, деревянных мостов и искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вельского муниципального района | км | 830 | 833,802 | 100,5 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вельского муниципального района  | км | 0,5 | 0,683 | 136,6 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вельского муниципального района, прошедшая автоматизированное обследование с использованием мобильной дорожной лаборатории (нарастающим итогом) | % | 79,1 | 79,08 | 100 |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального района | ед. | 101 | 97 | 96,0 |
| Количество низководных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | ед. | 5 | 5 | 100 |
| Количество отремонтированных деревянных мостов на дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального района | ед. | 1 | 2 | Рост в 2 раза |
| Общая площадь мостов, введенных в эксплуатацию после ремонта | тыс.м2 | 2,5 | 3,1 | 124 |
| Количество паспортов безопасности на объекты транспортной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 10 | 10 | 100 |
| Подпрограмма №2 "Муниципальная поддержка в области пассажирских автоперевозок" |
| Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по пригородным и междугородным муниципальным автобусным маршрутам на территории Вельского муниципального района. |
| Количество автобусных маршрутов пригородного и междугороднего сообщения | ед. | 12 | 12 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 320 | 388,3 | 121,3 |
| Количество поездок льготной категории граждан | поездок | 0 | 0 | - |
| **Муниципальная программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 годы»** |
| Задача 1 Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями о земельных участках. |
| Количество уточненных границ ранее учтенных земельных участков | Ед. | 78 | 87 | 111,5 |
| Количество образованных новых земельных участков | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество исправленных ошибок в местоположении границ и площади земельных участков, прошедших кадастровый учет, а также в местоположении границ других объектов недвижимости | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства. |
| Количество установленных или уточненных местоположений на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства | Ед. | 90 | 112 | 124,4 |
| Количество внесенных сведений о зданиях, сооружениях и объектов незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, но сведения о месторасположении на земельном участке которых отсутствует | Ед. | 90 | 112 | 124,4 |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** |
| Задача 1.Стимулирование роста объемов сельскохозяйственного производства в коллективных хозяйствах. |
| Производство молока  | т | 53460 | 54101 | 101,2 |
| Производство мяса крупного рогатого скота в живом весе  | т | 1950 | 1957 | 100,4 |
| Производство картофеля  | т | 1300 | 1163 | 89,5 |
| Производство зерна | т | 350 | 353 | 100,9 |
| Поголовье коров в коллективных хозяйствах | гол | 5390 | 5405 | 100,3 |
| Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в коллективных хозяйствах | % | 93,2 | 93,2 | 100 |
| Надой на корову в коллективных хозяйствах | кг | 9900 | 10035 | 101,4 |
| Сохранение посевных площадей | га | 14500 | 14570 | 100,5 |
| Посевная площадь кормовых культур | га | 5000 | 5041 | 100,8 |
| Заготовка кормов на 1 условную голову | ц.к.ед. | 27,5 | 27,5 | 100 |
| Доля площадей, засеваемых элитными семенами в общей площади посевов | % | 7,5 | 7,6 | 101,3 |
| Доля обрабатываемой пашни в общей площади с/х пашни в коллективных хозяйствах | % | 98 | 98,4 | 100,4 |
| Доля с/х угодий прошедших мероприятия по коренному улучшению от площади с/х угодий требующих улучшения | % | 21 | 16 | 76,2 |
| Задача 2.Создание условий для обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства |
| Доля прибыльных хозяйств к общему количеству коллективных хозяйств | % | 100 | 83 | 83 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 110 | 115 | 104,5 |
| Количество созданных дополнительных рабочих мест | ед | 5 | 1 | 20,0 |
| Количество трудоустроенных молодых специалистов | чел | 2 | 5 | Рост в 2,5 раза |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших гранты на развитие с/х производства | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество личных подсобных хозяйств, получивших субсидии на развитие с/х производства | ед | 6 | 6 | 100 |
| **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района»** |
| Задача 1. Комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития поселений Вельского муниципального района Архангельской области |
| Удельный расход электроэнергии | % | 98 | 98 | 100 |
| Удельный расход топлива в год | % | 96 | 96 | 100 |
| Задача 2. Формирование эффективной системы организации и управления в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Вельского муниципального района Архангельской области |
| Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоэнергетике | Ед. | 155 | 155 | 100 |
| Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении | Ед. | 180 | 180 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»** |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» |
| Задача 1 Развитие библиотечного дела. |
| Количество посещений МБУК "Вельская библиотечная система". | Тыс.чел. | 221 | 261,2 | 118,2 |
| Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУК "Вельская библиотечная система". | Экз. | 39000 | 47545 | 122,0 |
| Количество книг, приобретенных МБУК «Вельская библиотечная система» для модельных библиотек |  | 900 | 900 | 100 |
| Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения. |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в том числе на платной основе. | Чел. | 254874 | 328125 | 129 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий. | Ед. | 5800 | 7043 | 121,4 |
| Задача 3. Создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры |
| Количество любительских формирований народного творчества. | Ед. | 545 | 514 | 94,3 |
| Количество участников любительских формирований народного творчества. | Чел. | 6100 | 5800 | 95,1 |
| Задача 4 Стимулирование творческой самореализации молодых дарований. |
| Количество лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов. | Чел. | 315 | 720 | Рост в 2,3 раза |
| Доля учащихся, обучающихся на "4" и "5", к общему числу учащихся. | % | 92 | 93 | 101,1 |
| Подпрограмма №2 «Организация и проведение культурных мероприятий» |
| Задача 1. Создание возможностей для участия населения района в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан. |
| Доля численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | % | 7,2 | 7,2 | 100 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий в МО «Вельский муниципальный район». | Ед. | 5800 | 7043 | 121,4 |
| Задача 2. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов. |
| Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов. | Ед. | 5 | 7 | 140,0 |
| Количество участников конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов. | Ед. | 20 | 15 | 75,0 |
| Подпрограмма №3«Развитие туризма» |
| Задача 1. Создание условий для развития туристской инфраструктуры. |
| Количество мероприятий, направленных на повышение туристской привлекательности Вельского района | Ед. | 18 | 21 | 116,7 |
| Количество обслуженных туристов | Чел. | 29000 | 25936 | 89,4 |
| Задача 2. Мониторинг развития сферы туризма |
| Численность граждан РФ, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | Чел. | 29700 | 25784 | 86,8 |
| Численность граждан иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения |  Чел.  | 800 | 152 | 19,0 |
| Задача 3. Совершенствование информационного обеспечения индустрии туризма, проведение активной рекламной кампании муниципального образования. |
| Количество изданных информационных рекламных материалов о туристическом потенциале Вельского района в печатном виде. | Ед. | 5 | 11 | Рост в 2,2 раза |
| Количество организованных рекламных туров | Ед. | 2 | 8 | Рост в 4 раза |
| Подпрограмма №4 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе» |
| Задача 1. Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления, по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения. |
| Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг. | Чел. | 16 | 12 | 75,0 |
| Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления. | Чел. | 1 | 1 | 100 |
| Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения. | Чел. | 5 | 3 | 60,0 |
| Подпрограмма №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры» |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. |
| Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования детей. |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 5 | 5 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | 1 | 1 | 100 |
| Задача 3. Проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях |
| Количество муниципальных учреждений культуры, в которых требуется установка приборов учета тепловой энергии | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество учреждений дополнительного образования в которых требуется установка приборов учета тепловой энергии | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ» |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей. |
| Уровень технической оснащенности в муниципальных учреждениях культуры. | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень технической оснащенности в школах дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения. |
| Количество участников с ОВЗ в клубных формированиях  | Чел. | 25 | 69 | Рост в 2,8 раза |
| Количество детей - участников с ОВЗ в клубных формированиях  | Чел. | 10 | 32 | Рост в 3,2 раза |
| Задача 3. Создание беспрепятственного доступа к объектам и услугам в учреждениях культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Количество приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, с учетом их особых потребностей | Ед. | 9 | 7 | 77,8 |
| Количество людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, посещающих приоритетные объекты культуры, с учетом их особых потребностей. | Чел. | 25 | 4890 | Рост в 195 раз |
| Задача 4. Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом |
| Количество мероприятий в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры | Ед. | 15 | 0 | 0 |
| Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры. | Чел. | 150 | 0 | 0 |
| Задача 5. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек. |
| Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система". | Экз. | 190 | 4445 | Рост в 23,4 раза |
| Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система" отечественных писателей. | Экз. | 100 | 2500 | Рост в 25 раз |
| Задача 6. Проведение общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | Чел. | 1040 | 1040 | 100 |
| Количество зрителей культурно-массовых мероприятий | Чел. | 15000 | 15000 | 100 |
| Задача 7. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма |
| Количество объема туристического потока | Чел. | 30643 | 30643 | 100 |
| Количество созданных новых туристских объектов | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Задача 8. Обеспечение общедоступных библиотек подключением к информационной сети «Интернет» и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
| Количество подключенных библиотек | Ед. | 35 | 36 | 102,9 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Вельском муниципальном районе»** |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| Задача 1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования  | % | 78 | 68,9 | 88,3 |
| Доля обучающихся дневных школ, получающих образование в первую смену | % | 90 | 85 | 94,4 |
| Доля обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах, обеспеченных бесплатным питанием, к общей численности обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Предоставление услуг качественного дошкольного, общего и дополнительного образования |
| Доля обучающихся дневных школ, успешно завершивших среднее общее образование | % | 100 | 99,5 | 99,5 |
| Доля обучающихся дневных школ, успешно завершивших основное общее образование  | % | 98 | 98 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 25 | 25 | 100 |
| Задача 3. Создание объективной системы оценки качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Вельском муниципальном районе |
| Доля выпускников дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по русскому языку | % | 100 | 99,5 | 99,5 |
| Доля выпускников дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по математике | % | 100 | 99 | 99,0 |
| Задача 4. Выплата родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы |
| Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования |
| Доля обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием, осваивающих образовательные программы начального общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
| Доля педагогических работников, ежемесячно получающих денежное вознаграждение за классное руководство | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 7. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций |
| Количество обучающихся, являющихся гражданами Российской Федерации, поступившим не ранее 2020 года в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления | Ед. | 8 | 6 | 75,0 |
| Задача 8. Обеспечения внедрения системы персонифицированного финансирования |
| Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием | % | 77 | 68,9 | 89,5 |
| Задача 9. Выплата заработной платы на уровне, установленной Министерством образования Архангельской области |
| Доля педагогов, получающих заработную плату на уровне, установленную Министерством образования архангельской области | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Социальная поддержка граждан» |
| Задача 1.  Обеспечение возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |
| Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), обеспеченных возмещением расходов по предоставлению мер социальной поддержки, в общей численности педагогических работников данных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
| Доля обучающихся, получающих дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов, связанных с организацией питания и приобретения расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение комплексной безопасности, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» |
| Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов учреждений с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий |
| Количество мероприятий по капитальному и текущему ремонту, произведенных в муниципальных учреждениях сферы образования | Ед. | 25 | 25 | 100 |
| Задача 2. Создание оптимальных условий ведения образовательного процесса и безопасной здоровьесберегающей среды, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, в том числе при перевозках школьников, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, обеспечение в каждом здании требований пожарных и санитарных правил |
| Количество мероприятий по улучшению условий ведения образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, обеспечению требований комплексной безопасности, пожарных и санитарных правил, произведенных в муниципальных учреждениях сферы образования | Ед. | 24 | 27 | 112,5 |
| Задача 3. Реализация мероприятий, направленных на устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в том числе выполнение капитальных и текущих ремонтов учреждений с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий |
| Количество мероприятий по модернизации школьных систем образования | Ед | 2 | 1 | 50,0 |
| Количество мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество мероприятий по модернизации школьных систем образования, дополнительные работы за счет средств местного бюджета | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (общее образование) | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество мероприятий, направленные на устранение предписаний надзорных органов, укрепление материально-технической базы столовых и пищеблоков в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Ед. | 17 | 16 | 94,1 |
| Количество мероприятий по обновлению материально – технической базы для организации учебно – исследовательской, научно – практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Ед | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма № 4 «Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной направленности» |
| Задача 1. Совершенствование системы мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федерального уровней |
| Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с одаренными детьми | % | 62 | 26 | 42,0 |
| Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми | % | 20 | 10 | 50,0 |
| Подпрограмма № 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» |
| Задача 1. Разработка и реализация комплекса мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 42 | 80 | 190,5 |
| Задача 2. Реализация мероприятий по обеспечению деятельности Структурного подразделения «Детский лагерь отдыха «Орленок» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» |
| Количество мероприятий по укреплению материально-технической базы Структурного подразделения «Детский лагерь отдыха «Орленок» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» | Ед. | 5 | 5 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** |
| Задача 1. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоёв населения Вельского района, приобщение населения к здоровому образу жизни, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, а также плоскостных спортивных сооружений, совершенствование спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. |
| Количество созданных спортивных клубов на территории Вельского района. | ед. | 14 | 13 | 92,9 |
| Численность граждан Вельского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | чел. | 22882 | 24245 | 106,0 |
| Количество школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 5406 | 5455 | 100,9 |
| Численность учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом. | чел. | 1432 | 1435 | 100,2 |
| Задача 2. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, обеспечение участия спортсменов и команд Вельского района в областных, региональных и всероссийских соревнованиях, развитие МБУ «Вельская спортивная школа», развитие центра тестирования ВФСК «ГТО», сдача норм ГТО. |
| Количество простейших плоскостных сооружений в районе для занятий физической культурой и спортом. | шт. | 59 | 59 | 100 |
| Количество новых спортивных сооружений | шт | 2 | 2 | 100 |
| Количество учащихся МБУ «Вельская СШ», включенных в состав спортивных сборных команд Архангельской области | чел. | 45 | 45 | 100 |
| Количество человек, сдавших нормы комплексного ГТО | чел. | 567 | 962 | 169,7 |
| Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культурой и массового спорта для всех категорий жителей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивной физической культуры. |
| Количество проведённых спортивных мероприятий. | мер. | 68 | 68 | 100 |
| Количество организованных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта (велокросс, эстафета в честь Дня победы, Лыжня Вельска и т.д.) | мер. | 7 | 7 | 100 |
| Количество спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, прошедших соответствующее обучение. | чел. | 99 | 99 | 100 |
| Количество проектов (конкурсов) в области физической культуры, спорта реализованных за отчётный период с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки | шт. | 5 | 5 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района»** |
| Подпрограмма №1 «Развитие инвестиционного потенциала в Вельском муниципальном районе» |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Вельского района  |
| Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)  | млн.руб. | 770,0 | 1379,0 | 179,1 |
| Количество земельных участков, производственных площадей, которые могут быть представлены инвесторам  | единиц | 2 | 0 | 0 |
| Количество инвестиционных площадок в Вельском районе (нарастающим итогом)  | единиц | 8 | 8 | 100 |
| Задача 2.  Формирование информационного обеспечения и продвижение инвестиционного потенциала Вельского района |
| Наличие актуальной информации, размещенной в Инвестиционном паспорте Вельского муниципального района на официальном сайте района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа района (форумы, конференции, выставочно-ярмарочные мероприятия и др).  | единиц | 3 | 3 | 100 |
| Подпрограмма N 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вельском муниципальном районе» |
| Задача 1. Информирование и стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности  |
| Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Вельского района | единиц | 1100 | 1152 | 104,7 |
| Количество проведенных конференций, семинаров, "круглых столов", тренингов, рабочих встреч в сфере предпринимательства и самозанятости граждан на территории Вельского района | единиц | 10 | 11 | 110 |
| Количество консультаций, оказанных специалистом АНО АО «Агентство регионального развития» в рамках работы информационно-консультационного пункта, созданного на базе администрации Вельского района | единиц | 120 | 146 | 121,7 |
| Количество размещенных публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса на официальном сайте района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»; на страничке администрации в социальной сети «Вконтакте» | единиц | 50 | 60 | 120 |
| Задача 2. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Вельского района |
| Количество объектов в перечне муниципального имущества Вельского района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 9 | 9 | 100 |
| Задача №3 Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета района | единиц | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Развитие торговли в Вельском муниципальном районе» |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества и количества реализуемых товаров и услуг |
| Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 4963,7 | 5445,3 | 109,7 |
| Доля современных форматов торговли от общего числа организаций торговли | процентов | 15 | 15,8 | 105,3 |
| Уровень обеспеченности населения района площадью стационарных торговых объектов | кв.м на 1000 чел. | 1013 | 1017,1 | 100,4 |
| Задача 2. Повышение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения Вельского района |
| Сохранение торговой сети (в том числе выездной) в труднодоступных местностях | единиц | 48 | 48 | 100 |
| Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Вельского района, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку на территории района (общее количество предприятий и ИП ежегодно меняется) | процентов | 99 | 99 | 100 |
| Доля доступных объектов торговли для маломобильных групп населения в общем количестве объектов торговли | процентов | 6 | 27 | Рост в 4,5 раза |
| Задача 3. Содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на потребительском рынке Вельского района |
| Доля проведенных сельхозярмарок в общем количестве ярмарок на территории Вельского района | процентов | 11 | 11,4 | 103,6 |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»** |
| Задача № 1.Формирование экономических стимулов и создание благоприятной среды для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, поступательного роста гражданского самосознания, развития гражданской инициативы |
| Количество разработанных (уточнённых, приведённых в соответствие) нормативно - правовых актов по обеспечению поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.  | Ед. | 4 | 5 | 125 |
| Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка (имущественная, организационная, информационная, и др.)  | Ед. | 3 | 15 | Рост в 5 раз |
| Количество проектов, социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения Вельского района, которым оказана поддержка (в виде субсидий, целевых выплат) ежегодно | Ед. | 10 | 7 | 70,0 |
| Задача №2. Повышение информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Количество материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Вельского муниципального района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о конкурсах проектов, объявляемых Правительством Архангельской области Российской Федерации, международных, о конкурсах, объявляемых негосударственными организациями, обучающих семинарах, деятельности администрации Вельского муниципального района и др. | Ед. | 7 | 6 | 85,7 |
| Задача №3 Развитие системы обмена информацией между исполнительными органами и социально ориентированными некоммерческими организациями, гражданского участия, в т.ч. в выработке и реализации социально значимых инициатив |
| Количество встреч и консультаций по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом, выявлению, распространению лучшей практики реализации проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций. | Ед. | 6 | 8 | 133,3 |
| **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района»** |
| Задача 1. Поддержка инициатив населения района |
| Количество заявок на ежегодный конкурс проектов ТОС | Ед. | 48 | 48 | 100 |
| Количество реализованных проектов ТОС | Ед. | 35 | 35 | 100 |
| Количество выездных встреч сотрудников администрации с руководителями ТОС | Ед. | 54 | 54 | 100 |
| Задача 2. Вовлечение широких слоёв населения в решение насущных проблем, возникающих на территории района. |
| Количество органов ТОС на территории муниципального района | Ед. | 119 | 119 | 100 |
| Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о деятельности и достижениях ТОС | Ед. | 10 | 10 | 100 |
| **Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры»** |
| Задача 1: Создание условий, повышение качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры |
| Количество разработанных и привязанных типовых проектов объектов социальной инфраструктуры | ед. | 1 |  |  |
| Количество проведенных инженерно - геологических изысканий | ед. | 1 |  |  |
| Количество проведенных инженерно-геодезических изысканий | ед. | 1 |  |  |
| Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство объектов | ед. | 1 |  |  |
| Количество утвержденных проектов объектов социальной инфраструктуры | ед. | 1 |  |  |
| Уровень освоения средств от общей суммы, предусмотренных на реализацию программы | % | 100 |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе»** |
| Задача 1. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений Вельского муниципального района |
| Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | ед | 1 | 1 | 100 |
| Уровень покрытия расчётных расходов бюджетов поселений за счёт дотаций из РФФПП | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом Вельского муниципального района |
| Отношение объема муниципального долга Вельского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 100 | 42,0 | снижение в 2,4 раза |
| Отношение дефицита бюджета Вельского муниципального района к налоговым и неналоговым доходам бюджета | % | 10 | 6 | снижение в 1,7 раз |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы»** |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вельского муниципального района |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (с накопительным итогом) | Ед | 5 | 5 | 100 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 3 | 3 | 100 |
| Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях | Ед | 0 | 0 | 0 |
| Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству проинвентаризированных дворовых территорий гражданами, собственниками квартир МКД | % | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Вельского муниципального района |
| Количество благоустроенных общественных территорий (с накопительным итогом) | Ед | 56 | 56 | 100 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 41 | 41 | 100 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 0,25 | 100 |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства городских парков Вельского муниципального района |
| Количество благоустроенных парков (с накопительным итогом) | Ед | 4 | 4 | 100 |
| Доля благоустроенных парков от общего количества парков (с накопительным итогом) | % | 25 | 25 | 100 |
| Площадь благоустроенных городских парков | га | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства |
| Количество проинвентаризированных территорий | Ед | 564 | 564 | 100 |
| Доля проинвентаризированных городских и общественных территорий от общего количества таких территорий. | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |
| Количество проинвентаризированных территорий | Ед | 0 | 0 | 0 |
| Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества таких территорий. | % | 0 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по Методике, утвержденной постановлением администрации Вельского муниципального района Архангельской области 10.08.2021 №754 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вельского муниципального района Архангельской области» на основании предоставленных отчетов исполнителями программ (в редакции постановления №1023 от 01.09.2022 года).

Критерии оценки реализации муниципальных программ:

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде;

2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение $Э\_{МП} $составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение $Э\_{МП} $составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $Э\_{МП} $составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**Рейтинг муниципальных программ Вельского муниципального района за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименованиемуниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Эффек-сть реализации программы  | Степень достижения плановых значений целевых показателей  | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффек-сть использования финансовых ресурсов  |
| $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | ЭИС |
| 1 | Адресная социальная поддержка населения  | Отдел по мобилизационной работе и противодействию коррупции | Высокая$Э\_{МП}=$0,92 | 0,92 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района | Отдел КИО и ТЗИ | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Обеспечение жильем молодых семей  | Отдел молодежи | Высокая$$Э\_{МП}=0,92$$ | 0,92 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО и ЧС | Средняя$Э\_{МП}=$0,84 | 0,84 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района | Помощник главы администрации по связям с общественностью и СМИ | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий  | Отдел сельского хозяйства | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности и коррупции  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района | Отдел архитектуры и экологии | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе  | Отдел молодежи | Высокая$$Э\_{МП}=0,97$$ | 0,97 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок  | Отдел промышленности, транспорта и связи | Средняя$Э\_{МП}=$0,82 | 1 | 0,8 | 0,97 | 0,82 |
| 11 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Высокая$$Э\_{МП}=1$$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Развитие агропромышленного комплекса  | Отдел сельского хозяйства | Удовлетворительная$Э\_{МП}=$0,73 | 0,93 | 0,82 | 1,05 | 0,78 |
| 13 | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района  | Отдел ТЭК и ЖКХ | Высокая$$Э\_{МП}=0,91$$ | 1 | 0,88 | 0,97 | 0,91 |
| 14 | Развитие культуры и туризма | Отдел культуры и туризма | Средняя$Э\_{МП}=$0,87 | 0,92 | 0,95 | 1 | 0,95 |
| 15 | Развитие образования в Вельском муниципальном районе  | Управление образования | Высокая$Э\_{МП}=$0,9 | 0,9 | 1 | 0,99 | 1 |
| 16 | Развитие физической культуры и спорта  | Отдел по физической культуре и спорту | Высокая$Э\_{МП}=$0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района | Отдел экономики, Отдел торговли | Высокая$Э\_{МП}=$0,94 | 0,94 | 1 | 0,996 | 1 |
| 18 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций  | Отдел по организационной работе и обращениям граждан | Высокая$Э\_{МП}=$0,91 | 0,91 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района  | Отдел по организационной работе и обращениям граждан | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры | Отдел капитального строительства | Неудовлетворительная$Э\_{МП}=$0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе | Управление по финансам и исполнению бюджета | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы | Отдел капитального строительства | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Из 22 (Двадцати двух) муниципальных программ:

- 17 программ оценены с высокой эффективностью;

- 3 программы оценены со средней эффективностью;

- 2 программы с удовлетворительной эффективностью;