**Сводный годовой Доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Вельского муниципального района Архангельской области за 2024 год**

В течение 2024 года в Вельском муниципальном районе осуществлялась реализация 22 муниципальных программ по следующим направлениям:

- образование – 1 программа;

- социальная сфера – 1 программа;

- муниципальное развитие – 7 программ;

- развитие инфраструктуры – 5 программ;

- строительство и обеспечение жильем – 1 программа;

- агропромышленный комплекс – 1 программа;

- молодежная политика и спорт, культура, туризм – 3 программы;

- безопасность – 3 программы.

**Сведения о финансировании муниципальных программ**

 На реализацию муниципальных программ в 2024 году было направлено 4745394,4 тыс.руб. (109,2% к плану), в том числе: федеральный бюджет – 278863,6 тыс.руб, областной бюджет – 1527808,9 тыс.руб, бюджет района – 1059804,8 тыс.руб, МБТ - 257,3 тыс. руб, бюджеты поселений - 949,9 тыс. руб, внебюджетные источники - 1877710,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточнённый план на 2024 год | Кассовое исполнениеза 2024 год | Исполнение% |
| Всего | 4344149,2 | 4745394,4 | 109,2 |
| бюджет района | 1060135,2 | 1059804,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 1449067,3 | 1527808,9 | 105,4 |
| федеральный бюджет | 267209,6 | 278863,6 | 104,4 |
| МБТ | 257,3 | 257,3 | 100,0 |
| Бюджеты поселений | 949,9 | 949,9 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 1566530,0 | 1877710,0 | 119,9 |

Результаты финансирования муниципальных программ Вельского муниципального района за 2024 год приведены в Приложении №1 к настоящему сводному годовому Докладу.

Выполнение целевых показателей муниципальных программ Вельского муниципального района за 2024 год отражены в Приложении №2 к настоящему сводному годовому Докладу.

**Реализация мероприятий муниципальных программ Вельского муниципального района в 2024 году**

1. **Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка**

**населения»**

В 2024 году адресную социальную помощь из средств бюджета района получили 113 человека в связи с прохождением обследования и лечения по онкозаболеванию в медицинских учреждениях г. Архангельска и других регионов РФ.

36 человек получили адресную социальную помощь по мероприятию-детям инвалидам на поездки для обследования и лечения в медицинских учреждениях г. Архангельска и других регионов РФ.

Средства, выделенные на мероприятие «Поддержка старшего поколения» были направлены на:

- проведение мероприятия «День пожилого человека»

- приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы;

- на проведение мероприятия «День победы»;

- реабилитация инвалидов (Общество слепых).

1. **Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района»**

 В рамках программы приобретены:

 -монитор для отдела ЖКХ (ООО ДЕВАЙС);

 -запасные части для компьютерной техники (ДНС и ДЕВАЙС ООО);

 -программное обеспечение (ООО ИНФОРМСТ и ООО РИК-КОМ) для организации защищенного рабочего места и кабинета безопасности главы и выделенного помещения ;

 -программное обеспечение для работы с контрагентами и система удаленного доступа ПФ СКБ КОНТУР АО.

 Также произведена оплата:

 -за услуги НПО «Криста» (Архангельский филиал Социнтех +) по доработке и обновлению АС «Смета» и АС «Поселение». Сотрудниками обслуживающей фирмы НПО «Криста» осуществлены поставки пакетов обновлений ПО, проведены настройки данных программ у бюджетополучателей, организовано дистанционное обслуживание;

 -за услуги по обновлению и поддержке информационной правовой системы ООО ЦЕНТР ИТ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС;

 -за доменное имя и аренда в облачном пространстве для поддержки официального сайта администрации.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**

В 2024 году в рамках реализации программы, свидетельства на улучшение жилищных условий были выданы двум семьям:

- семья Коноплевой Екатерины Николаевны в составе:

Коноплева Екатерина Николаевна (мать) 23.06.1990г.р., Грачева Диана Александровна (дочь) 13.03.2012г.р., Грачева Алёна Александровна (дочь) 16.03.2016г.р. Данной семье 29 февраля 2024 года было выдано СВИДЕТЕЛЬТВО У-018 о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, которое они реализовали путём заключения договора купли-продажи квартиры от 03 июля 2024 года, по условиям которого, оплата была произведена частично за счёт средств социальной выплаты. Сумма выплаты составила 677 565 рублей. Жилое помещение (квартира) было приобретено в г.Вельске.

- семья Тихонова Дениса Николаевича в составе:

Тихонов Денис Николаевич (супруг) 13.06.1993г.р., Тихонова Елизавета Евгеньевна (супруга) 18.09.1999г.р., Тихонова Анастасия Денисовна (дочь) 31.08.2021г.р. Данной семье 17 мая 2024 года было выдано СВИДЕТЕЛЬТВО У-129 о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, которое они реализовали путём заключения договора купли-продажи квартиры от 12 июня 2024 года, по условиям которого, оплата была произведена частично за счёт средств социальной выплаты. Сумма выплаты составила 677 565 рублей. Жилое помещение (квартира) было приобретено в г. Северодвинске в связи с тем, что семья постоянно проживает в г. Северодвинске.

1. **Муниципальная программа «Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»**

За 2024 год финансирование по программе «Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 2022-2024г.» выделялось на реализацию двух мероприятий:

1. Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны поселений 1339,912 тыс. руб. – материальная поддержка пожарных, и приобретение ГСМ.

2. Организация работы водного транспорта в период весеннего и осеннего паводка 357,6 тыс. руб. на организацию работы катера, в связи с закрытием моста через реку «Вага» в сельском поселении «Попонаволоцкое».

Остальные мероприятий программы в отчетном периоде не финансировались.

1. **Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района»**

 В течение 2024 года в печатных СМИ размещено 210 нормативно-правовых актов администрации Вельского муниципального района, 81 информационных материалов о деятельности администрации Вельского муниципального района.

 Также в печатных изданиях опубликовано 28 нормативно-правовых актов Собрания депутатов Вельского муниципального района, 18 информационных материалов о деятельности Собрания депутатов Вельского муниципального района.

 Проведено 21 мероприятие (пресс-конференции, семинары, заседания комиссий, собрания и др.). Организовано участие представителей СМИ во встречах с главами поселений района, предпринимателями Вельского района, в совещании работников агропромышленного комплекса и др.

1. **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»**

В целях выполнения мероприятия программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» в течение 2024 года велась работа по проверке документов граждан, изъявивших принять участие в программе, и утверждению списков участников программы. Приняты документы от 4 граждан. Министерством АПК и торговли утвержден список из 4 семей граждан. Участникам мероприятий выданы свидетельства и проведено финансирование на общую сумму – 5192,838 тыс.руб, в т.ч. из федерального бюджета – 933,570 тыс.руб., из областного бюджета - 4050 тыс.руб., из бюджета Вельского муниципального района – 209,268 тыс.руб. Включенные в программу граждане ведут застройку на территории: СП «Благовещенское» - 2 участника, СП «Судромское» - 1 участник, СО «Муравьевское» - 1 участник. Из 4 участников все осуществляют трудовую деятельность в сельском хозяйстве.

В рамках Программы в 2024 году выполнено строительно-монтажных работ на сумму 22427 тыс.руб. Введено в эксплуатацию 5 жилых домов общей площадью 634,5 м2.

По мероприятию «Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей» ООО «Агрофирма Судромская» приобрело 1 жилое помещение площадью 50,2 м2.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности и коррупции»**

 В ходе реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в период летних каникул трудоустроено 192 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, из них 43 подростка аналогично периоду прошлого года – состоящих на учете в органах системы профилактики. Активно использовали ресурс образовательных организаций, муниципальных учреждений. 15 руководителей приняли решение о создании временных рабочих мест, и обеспечили детей работой: МБОУ «СШ №1 г.Вельска», МБОУ «СШ №2 г.Вельска», МБОУ «СШ №3г.Вельска», МБОУ «СШ №92 г.Вельска», МБОУ «Аргуновская ОШ №11», МБОУ «СШ №15 п.Кулой», МБОУ «Угреньгская ОШ №10», МБУДО «Дом детского творчества», ГП «Вельское», ГП «Кулойское», СП «Благовещенское», СП «Муравьевское», СП «Судромское», СП «Хозьминское», СП «Шадреньгское».

1. **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района»**

В 2024 году был разработан и выполнен на 100 процентов План мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на 2024 года (проведены акции: по сбору макулатуры, где приняли участие 1991 учащихся, собрано 5,629 т. макулатуры; по сбору малогабаритных источников тока где приняли участие 1521 учащихся, собрано 3875 штук отработанных батареек), аналогичный план разработан на уровне Архангельской области и на 2025 год.

За период 2024 года специалистами Управления капитального строительства, архитектуры и экологии было произведено 10 выездов для проведения осмотров территории. Работа по выявлению фактов незаконной деятельности на территории района продолжается.

Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов – ликвидированы места несанкционированного размещения отходов в СП «Пежемское» (в п.Пежма 2 свалки общей площадью 0,903 га), СП «Верхнеустькулойское (д.Прилук - 1,25 га, д. Хребтовская - 0,048 га), СП «Ракуло-Кокшеньгскоее» (д.Козловская - 0,6 га, д. Малое Каргачево - 0,2 га, ст.Кокшеньга - 0,15 га), СП «Муравьевское» (д.Петуховская – 5,5 га), СП «Хозьминское» (в п.Хозьмино 2 свалки общей площадью 1,02 га), СП «Липовское» (д.Палкино – 0,028 га, д.Малая Липовка – 1 га). В отношении двух свалок (СП «Хозьминское» и ГП «Кулойское») мероприятия по уборке будут продолжены в 2025 году. Стоимость мероприятия составила 7313,16 тыс.рублей.

Кроме того реализовано в полном объеме реализовано мероприятие по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения. В пределах 13 сельских поселений в 2024 году организованы минерализованные полосы, стоимость мероприятия составила 1032,43 руб.

Выполнены работы по озеленению ГП «Вельское», стоимость работ составила 3753,00 тыс рублей:

- по ул. Карпеченко (участок между ул. Дзержинского и ул. Набережная), высажены деревья в количестве 337 шт. на площади 410 кв.м.;

- по ул. Карпеченко (участок между ул. Дзержинского и ул. Советская) и ул. 1 Мая высажены деревья в количестве 477 шт. на площади 720 кв.м;

- ул. Карпеченко (квартал ул. Советская - ул. Октябрьская, 6 клумб, 320 кв.м), (мульчирование - квартал Набережная - ул. Дзержинского, две клумбы 88 кв.м.);

- ул. Карпеченко (участок ул. Советская- ул. Октябрьская, 3 клумбы, 150 кв.м), ул. Дзержинского.

1. **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе»**

В 2024 году отдел по делам молодежи организовал свыше 100 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции среди молодежи, в которых приняли участие более 20 000 человек, включая детей, молодежь и взрослых.

Мероприятия проводились совместно с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых», Зональным центром патриотического воспитания и допризывной подготовки Вельского района, военно-патриотическим клубом «Бастион» (Юнармейское движение) и рядом патриотических общественных организаций, таких как «Союз десантников», «Вельский военно-морской клуб» и поисковое объединение «Вель».

В 2024 году были проведены традиционные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, включая акцию "Блокадный хлеб", памятную акцию к 35-летию вывода войск из Афганистана, акцию "Герои Вельска", День памяти Ломоносова, автопробег «Молодежь ветеранам», мероприятия ко Дню Победы, акцию "От неизвестных до великих", акцию «Вельск против террора», «День памяти жертв политических репрессий» и «День призывника».

На территории Вельского района в 2024 году прошло три форума.

Молодежный форум "Развитие Поморья: Пилигримы" собрал молодежь, заинтересованную в развитии внутреннего туризма. Основная цель форума заключалась в продвижении туристических направлений среди молодежи и поддержке их инициатив. Образовательная программа включала тренинги, экскурсии, игры, проектирование, танцевальные флешмобы, фото-квесты и мозговые штурмы. Форум прошел при поддержке Росмолодежи и агентства по делам молодежи Архангельской области в рамках программы «Регион для молодых».

Форум "Медиа панорама" был реализован по инициативе молодежи и привлек внимание к теме социальных сетей. Лучшие эксперты Вельского района, включая фотографа, видеографа и СММ-менеджера, поделились своим опытом. Форум получил поддержку от Администрации городского поселения Вельское и Дома молодежи, что способствовало его успешному проведению.

Волонтёрский форум «Шаг навстречу» объединил ключевые волонтёрские организации Вельского района. Участники рассказали о своей деятельности, узнали о работе других организаций и нашли единомышленников для совместной работы. Особое внимание было уделено награждению самых активных волонтёров.

Традиционно 12 декабря в Администрации Вельского муниципального района прошел день молодёжного самоуправления, где 29 молодых людей получили возможность ознакомиться с работой органов местного самоуправления. В преддверии этого события была запущена Школа лидеров, в рамках которой прошли тренинги по самопрезентации и успешному лидерству. Целью Дня молодежного самоуправления является привлечение молодых граждан к непосредственному участию в реализации государственной молодежной политики в Вельском районе.

На базе отдела по делам молодежи активно функционирует волонтёрский центр «Шаг навстречу». Волонтёрами являются школьники, студенты, работающая молодежь и взрослые. В 2024 году волонтёры центра принимали участие в организации Фестиваля для автопутешественников и караванеров «Дорога на Русский север», который привлек более 18 000 участников и знакомил гостей с культурой и красотой Русского Севера. Также волонтёры продолжили оказывать помощь одиноким пожилым людям и семьям участников СВО.

1. **Муниципальная программа «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок»**

За 2024 год в соответствии с подпрограммой №1 были проведены дорожные работы, направленные на улучшение технико-эксплуатационных свойств дорог.

Проведены работы по содержанию и текущему ремонту дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами и в границах населенных пунктов на территории Вельского муниципального района - расчистка дорог от снежных заносов, ликвидация зимней скользкости, уборка снежных валов с обочин и перекрестков дорог, очистка от снега и льда элементов обустройства дорог, очистка мостов ручным способом, отсыпка дорог ПГС, обеспыливание проезжей части автодорог, устранение деформаций и повреждений обочин и откосов, замена водопропускных труб, разработка водоотводных канав и прочистка существующих в целях водоотведения на дорогах, грейдирование и восстановление профиля проезжей части, очистка асфальтобетонного покрытия от грунтовых наносов, мусора и посторонних предметов, свод кустарниковой растительности в полосах отвода автомобильных дорог для обеспечения видимости, ямочные ремонты автодорог общего пользования местного значения.

В зимний период наморожена и обустроена ледовая переправа 200 м через р.Устья на дороге с.Благовещенское - д.Хайбутовская (СП «Благовещенское).

Проведены ремонтные работы мостовых сооружений:

- на а/д «Георгиевское-Колоколовская» через оз.Верхопуйское СП «Липовское»;

- на а/д «Смольянская-Гридинская» через р.Елюга СП «Хозьминское»;

- на а/д «Петрегино-Шокша» через р.Пакшеньга СП «Пакшеньгское»;

- на а/д «Шестниковская-Лысцевская» через р.Тефтеньга СП «Верхнеустькулойское».

Также осуществлены работы по частичной замене перил моста на а/д «Подъезд к д.Першинская от а/д Краски-Благовещенское» через оз.Канава СП «Благовещенское»; заменен колесопровод на мосту а/д «п.Погост, ул.Центральная» через р.Солда СП «Судромское»; демонтирован дефектный участок настила и устроен колесопровод на а/д «Смольянская-Дымковская» через р.Елюга СП «Хозьминское».

В апреле-июне 2024 года произведен демонтаж и монтаж пяти низководных мостов: через р.Кулой на а/дороге д.Лиходиевский Погост-д.Хребтовская и на а/д д.Шестниковская – д.Лысцевская (СП «Верхнеустькулойское»); через р.Устья на а/дороге подъезд к Парфеньево от а/д Благовещенское-Ручьево (СП «Благовещенское»); через р.Вель на а/дороге ул.Мира п.Усть-Шоноша (СП «Усть-Шоношское»); через р.Вага на а/дороге подъезд к д.Подгородье от а/д Лавровская-Низовье (СП «Низовское»).

Четыре деревянных моста на автодорогах общего пользования местного значения заменены на трубопереезды - три в сельском поселении «Верхнешоношское» и один в сельском поселении «Солгинское».

За 2024 год осуществлен монтаж и замена вышедших из строя ламп и светильников на дорогах общего пользования местного значения в СП «Благовещенское», СП «Муравьевское», СП «Низовское», СП «Пежемское», СП «Пуйское», СП «Судромское», СП «Усть-Вельское, СП «Шадреньгское».

Произведены работы по нанесению дорожной разметки и пешеходных переходов на автодорогах д.Горка -Муравьевская. Установлены 8 дорожных знаков на автодорогах СП «Усть-Вельское», 16 знаков на автодорогах СП «Усть-Шоношское», 17 знаков на дорогах СП «Благовещенское», 23 знака в СП «Муравьевское», 8 знаков в СП «Низовское». Установлены 2 автопавильона на автомобильных дорогах в д.Злодеево, д.Тарасовская СП «Усть-Вельское». Продолжены работы, начатые в 2023 году, по обустройству тротуара вдоль автодороги «п.Аргуновский, ул.60 лет Октября» СП «Аргуновское» (обустроено 79 погонных метров).

По мероприятию «Безопасность дорожного движения» выполнены работы по разработке паспортов обеспечения транспортной безопасности на 10 мостов; проведены работы по паспортизации и формированию базы данных о наличии, местоположении и характеристиках автомобильных дорог и по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (работы проведены по 67 дорогам общей протяженностью 29,988 км).

В городском поселении «Вельское» на средства районного бюджета выполнено обустройство тротуаров по ул.Белинского, ул.50 лет Октября, ул.Гагарина, ул.Гайдара, ул.Пушкина, ул.Советская, ул.Речная-пер.Лесной, ул.Климовского, восстановлено покрытие на обочинах и отремонтирован тротуар на ул.Карпеченко; прочищена водоотводная канава по ул.Белинского, обустроены подходы к пешеходному переходу на перекрёстке ул.Фефилова-ул.Революционная. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 320 м по ул.1 Мая; 132 м на участке автодороги ул.Фефилова, включая перекресток по ул.Карла-Маркса. Проведены работы по вырубке деревьев и кустарников в полосах отвода автодорог для обеспечения видимости.

На средства районного бюджета городским поселением «Кулойское» выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог в р.п.Кулой, восстановлен профиль водоотводных канав и произведена переукладка 9 водопропускных труб.

 По второй подпрограмме средства бюджета были реализованы на повышение качества обслуживания пассажиров, на повышение доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования на регулярных автобусных маршрутах пригородного и междугороднего сообщения.

1. **Муниципальная программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области»**

Результатами реализации муниципальной программы «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области является: уточнение местоположения 67 (шестидесяти семи) земельных участков, исправление реестровой ошибки в отношении 1 (одного) земельного участка, уточнение местоположения 64 объектов капитального строительства, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах 131 (ста тридцати одного) объекта недвижимости из них по 67 (шестидесяти семи) земельным участкам и 64 (шестидесяти четырем) объектам капитального строительства.

1. **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»**

 На территории района осуществляют производственную деятельность шесть сельскохозяйственных организаций разных форм собственности (АО «Важское», АО «Агрофирма «Вельская», ООО «Агрофирма Судромская», ООО «Пежма», СПК колхоз «Долматовский», ООО «Шадреньга»), 21 крестьянско-фермерское хозяйство, а также около 10 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. Основной объем продукции сельского хозяйства производится сельскохозяйственными организациями.

 Сельское хозяйство в условиях рыночной экономики занимает особое положение, не позволяющее без государственного вмешательства участвовать в межотраслевой конкуренции в полной мере и на равных условиях. Несмотря на ежегодный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные организации постоянно находятся в зоне финансового риска.

 Основная цель Программы - повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Вельского муниципального района на основе финансовой устойчивости сельского хозяйства и модернизации производства.

 На 1 января 2025 года в сельхозпредприятиях содержится 11,9 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 5280 коров (-125 голов к уровню прошлого года). За 2024 год производство молока в коллективных хозяйствах составило 55,6 тыс. тонн (103 % к 2023 году), производство мяса крупного рогатого скота – 2,13 тыс. тонн (100% к 2023 году). Удой на корову в среднем по району составил 10398 кг молока (+363 кг к уровню 2023 года). Наивысший удой на корову в области получен в ООО «Пежма» – 12180 кг молока, АО «Агрофирма «Вельская» – 11588 кг молока. Племенными хозяйствами реализовано 379 голов племенных животных крупного рогатого скота и 18 племенных лошадей в товарные хозяйства и хозяйства населения.

 Посевная кампания была проведена в установленные сроки, кондиционными семенами высоких репродукций. Благодаря выполнению комплекса агротехнических мероприятий и высокотехнологичной сельскохозяйственной технике большинство хозяйств смогли заготовить необходимое количество грубых и сочных кормов. На 1 условную голову заготовлено по 23,9 центнеров кормовых единиц, что ниже уровня 2023 года на 3,6 ц.к.ед. по причине больших остатков кормов предыдущих лет заготовки. В 2024 году в АО «Важское» и АО «Агрофирма «Вельская» проведены работы по гидромелиорации сельскохозяйственных земель на площади 768 га.

 В сельскохозяйственное производство Вельского района в последние несколько лет вложены серьёзные инвестиции на техническое перевооружение, модернизацию производства. В 2024 году АО «Важское» возведено здание завода по приготовлению жидких удобрений и карбамидно-аммиачных смесей, построен телятник для содержания телят от 2-х до 7 месяцев на 200 голов. В ООО «Пежма» закончено строительство комбикормового завода по производству комбикормов с автоматической линией дозирования компонентов. В АО «Агрофирма «Вельская» ведется реализация большого инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной фермы на 2000 фуражных коров с выращиванием молодняка» с концентрацией производства молока на одной площадке и переходом к новой беспривязно-боксовой технологии содержания коров с высоким уровнем механизации и автоматизации процессов. Закончен капитальный ремонт конюшни на Хорошевском коневодческом комплексе АО «Агрофирма «Вельская». Одним из основных направлений развития агропромышленного комплекса является приобретение современной высокопроизводительной техники. В прошедшем 2024 году приобретено 9 тракторов, 12 единиц сельхозтехники и 5 грузовых автомобилей.

Сельхозпредприятия района в полном объеме используют возможность получения господдержки по всем возможным направлениям. Предприятия агропромышленного комплекса Вельского района, участвуя в федеральной, областной и районной программах развития сельского хозяйства, получили государственную поддержку всего – 412,7 миллионов рублей (110% к уровню 2023 года), в т.ч.:

– из федерального бюджета – 105,9 миллионов рублей (127% к уровню 2023 года);

– из областного бюджета – 306,8 миллионов рублей (106% к уровню 2023 года).

 Рост господдержки к уровню прошлого года обусловлен участием сельхозпредприятий в мероприятиях по проведению гидромелиоративных работ.

 С целью обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей дополнительными земельными ресурсами ведется работа по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, как из невостребованных земельных долей, так и из земель сельскохозяйственного назначения не разграниченной собственности. В 2024 году были сформированы и поставлены на кадастровый учет двенадцать участков общей площадью 401,2 га.

 В мероприятии поддержки малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств в 2024 году участвовало 2 личных подсобных хозяйства, которые получили субсидии на покупку молодняка крс.

1. **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района»**

В отчетном году выполнены мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Вельского муниципального района.

Произведена оплата коммунальных услуг по пустующим квартирам в сельских поселениях Вельского муниципального района (оплата услуг теплоснабжения и общедомовое потребление коммунальных услуг пустующего жилищного фонда).

Выполнены мероприятия по организации в границе сельских поселений полномочий по электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (СП Хозьминское).

В рамках реализации программы проведены неотложные мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ, в том числе:

-капитальный ремонт сети канализации в СП Пакшеньгское 3 м;

-капитальный ремонт ввода в здание сети водоснабжения Гимназии №4 г.Вельска;

-капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. 1 мая г.Вельска 114,4м;

-капитальный ремонт водоразборной колонки в д.Игнатовка;

-капитальный ремонт сети водоснабжения в п.Погост по ул. Центральной 135 м;

-замена насоса на КНС в п.Соглинский;

-капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Фефилова-Октябрьская г.Вельск;

-замена 2 пожарных гидрантов по ул. Дзержинского ул. Конева в г.Вельска;

-капитальный ремонт колодцев водоснабжения и водоснабжения 89 шт;

-капитальный ремонт сети водоснабжения заколоцовка по ул. Гайдара и Леонтьевская г.Вельска 11 м;

-ремонт дюкера напорной канализации через р.Вага, установка защитных лотков 15 м;

-замена 5 задвижек на сетях водоснабжения в г.Вельске;

-капитальный ремонт сети водоснабжения в с.Воскресенское (462 м, 4 колодца);

-капитальный ремонт сети водоснабжения в д.Мелениская вынос 97,8 м, 1 колодец;

-перенос водоразборной колонки д.Никифорово;

-капитальный ремонт сети водоснабжения в п.Аргуновский по ул. Строителей 98 м;

-капитальный ремонт сети водоснабжения в д.Усть-Шоноша по ул. Полевая0 Молодежная 320 м;

-капитальный ремонт кровли на здании скважины в д.Усть -Шоноша;

- капитальный ремонт сети водоснабжения в д.Теренбино у дет. Дома 139 м;

-замена насоса на скважине в д.Теребино;

-замена насоса на станции КОС в г.Вельске;

-капитальный ремонт сети водоснабжения в п.Верхопуйский с установкой водоразборных колонок.

Выполнены мероприятия по передаче полномочий на сельские поселения по организации накопления и транспортировке ТКО. Приобретены контейнерные баки для сборов ТКО 20 штук металлических для СП Усть-Шоношское и 11 пластиковых для СП Благовещенское. Отремонтирована 1 контейнерная площадка, установлена 1 контейнерная площадка в СП Усть-Вельское. Все контейнерные прощадки занесены в Федеральную программу ФГИС УТКО.

Осуществлена передача полномочий на сельские поселения по организации и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений. Проведены мероприятия по благоустройству территорий (расчистка и содержание пешеходных подвесных мостов).

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта Архангельской области «Чистая вода» завершено строительство 1 этапа объекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений г.Вельск». Объект введен и передан в эксплуатацию в декабре 2024 года. В результате реализации проекта качественной питьевой водой обеспечены 24 тыс. человек г.Вельска и СП Муравьевское.

Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда при участии фонда содействия и реформирования ЖКХ.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»**

В соответствии с подпрограммой №1 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» выполнены следующие мероприятия:

-осуществление библиотечно-информационного обслуживания;

-обеспечение функционирования деятельности учреждений культурно-досугового типа;

-обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования;

-повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

-повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В соответствии с Подпрограммой №2 «Организация и проведение культурных мероприятий» в отчетном периоде организованы и проведены мероприятия районного и областного значения, такие как: Фестиваль Караванеров, Фестиваль «Модная ЭкоЯ», фестиваль «Молодость», Фестиваль-конкурс "Даешь-молодежь", конкурс "Созвездие", фестиваль "Осенняя рапсодия", фестиваль "Другие времена", цикл мероприятий в Доме Карпеченко, фестиваль "Кириллов день", «Широкая Масленица», День семьи, любви и верности", «Женщина года», «Человек года», «День работника культуры», народное гуляние «Где конь – там и праздник», международный фестиваль деревянной скульптуры "Древо жизни", и др.

 В 2024 году работниками учреждений культуры проведено 7634 мероприятий (в 2023 году 7043 мероприятия). За отчётный период 12 месяцев 2024 года в МБУК «Районный культурный центр» 521 формирование, в которых занимаются 5950 человек. Период работы – круглогодично.

Подпрограмма №3 «Развитие туризма» - продолжена работа с туроператорами и турагентствами Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Созданы новые туристические маршруты для малых и семейных групп. Продолжен приём туристов по авторским экскурсионным программам от туристического клуба «Важские путешествия» и Визит-центра Вельского района.

Подпрограмма №4 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе». Необходимо отметить, что мерами социальной поддержки квалифицированных специалистов культуры в 2024 году пользуется незначительное число работников культуры района – 2 человека, и связано это с тем, что эта мера распространяется только на работников, работающих на селе, и только на оплату 54 кВт электроэнергии. Кроме этого, многие работники культуры, имея звание «Ветеран труда», выбирают для себя более выгодную социальную государственную поддержку на возмещение жилищно-коммунальных расходов, и не обращаются за мерами социальной поддержки в МБУК «РКЦ». В связи с этим, по состоянию на 01.01.2025 года данное мероприятие реализовано только на 44,22%.

В 2024 году возмещены расходы: на электроэнергию и тепло – 9 педагогическим работникам, из них на дрова – 1 чел., на содержание жилья и капитальный ремонт – 8 чел. Данные выплаты финансируются за счет средств областного бюджета, которые на годовой отчетный период освоены на 100%.

По Подпрограмме №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования» выполнены работы по капитальному ремонту объектов муниципальной формы собственности МБУК «РКЦ»:

- капитальный ремонт кровли здания СП Кулойский дом культуры;

- ремонт системы электроснабжения здания Никифоровского клуба;

- работы по прокладке подземного участка теплотрассы от здания Муравьевского КСК до раздевалки хоккейного корта КСК. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

По Подпрограмме №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ» в 2024 году обеспечены следующие мероприятия:

- развитие и укрепление материально-технической базы дома культуры СП Пуйская КС МБУК «РКЦ», приобретено световое и звуковое оборудование и одежда сцены;

- капитальный ремонт СП Никифоровский сельский дом культуры МБУК «РКЦ»;

- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры МБУК «РКЦ» - СП «Муравьевский КСК» (Георгиева М.Г.);

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры МБУК «РКЦ» - СП «Благовещенский СДК» на приобретение акустической аппаратуры и оборудования к ней;

- мероприятия по поддержке творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства – творческий проект МБУК РКЦ «Истории из кармана»;

- реализованы культурные мероприятия в рамках международного фестиваля «Кириллов День».

МБУК «Вельская библиотечная система»:

- в рамках федеральной субсидии «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» закуплено 564 экз. книг для комплектования фондов библиотек,

- на средства областной субсидии на книжные фонды и периодическую печать приобретено 966 экземпляров подписок областных изданий и 479 экз. книг.

- на содержание детской модельной библиотеки на муниципальные средства района приобретено 1042 экз. книг.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования в Вельском муниципальном районе»**

 В рамках реализации подпрограммы №1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» финансирование по отрасли в 2024 году составило 1685295,8 тысячи рублей. В том числе субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ составила 1 042 791,2 тысячи рублей, из них: фонд оплаты труда – 993 144,7 тысячи рублей, командировочные расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года – 284,8 тысячи рублей, оплата услуг сети Интернет – 553,0 тысячи рублей, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, материально-техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в образовательных организациях – 31 567,5 тысяч рублей, приобретение аттестатов об основном и среднем общем образовании – 463,7 тысячи рублей, приобретение учебников – 16 777,5 тысяч рублей. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составила 25 835,93 тысячи рублей.

 Осуществлялась выплата заработной платы работникам образовательных учреждений, оплата коммунальных услуг и содержания зданий, уплата налогов, оплата командировочных расходов, профилактических медицинских осмотров работников образовательных учреждений, оплата за организацию питания детей с ОВЗ – 482292 тыс. рублей.

 На обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, выделено 32 433,75 тысячи рублей, на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 75 721,9 тысячи рублей, ежемесячная денежная выплата обучающимся, являющимся гражданами Российской Федерации, поступившим не ранее 2020 года в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления составила 735,63 тысяч рублей, на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (социальный заказ) 15 338,05 тысяч рублей, на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 8 644,9 тысячи рублей, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных 965,48 тысяч рублей.

 В рамках реализации подпрограммы №2 возмещались расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 40 932,09 тысячи рублей, на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование затрачено 3 318,11 тысяч рублей.

 В рамках реализации подпрограммы №3 проведены ремонтные работы и разработка ПСД МБОУ "СШ №1 г. Вельска", МБОУ "СШ №2 г. Вельска", МБОУ "СШ № 92 г. Вельска", МБОУ "Гимназия № 4 г. Вельска", МБОУ "Усть - Шоношская СШ № 16", МБОУ "Аргуновская ОШ № 11", МБОУ "Верхне - Устькулойская ОШ № 24", МБОУ "Усть - Вельская СШ № 23", МБОУ "СШ № 15 п. Кулой", МБОУ "Долматовская СШ № 6", МБОУ Хозьминская ОШ № 18", МБОУ "Шунемская ОШ № 19". Проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования МБОУ "СШ № 15 п. Кулой", МБОУ "Гимназия № 4 г. Вельска". Обеспечение антитеррористической безопасности в МБОУ "Аргуновская ОШ №11", МБОУ "СШ № 1 г. Вельска", МБОУ "СШ №3 г. Вельска", МБОУ "СШ № 90 п. Кулой", МБОУ "СШ № 92 г. Вельска", ДОУ "Звездочка" , МБОУ "Угреньгская ОШ № 10". Выполнение противопожарные мероприятий в ДОУ "Орленок", МБОУ "Долматовская СШ №6", МБОУ "СШ № 1 г. Вельска". Созданы новые места в образовательных организациях МБОУ "СШ № 2 г. Вельска", МБОУ "СШ № 3 г. Вельска", МБОУ "Аргуновская ОШ № 11", МБОУ "СШ № 15 п. Кулой", МБОУ "Усть-Вельская СШ № 23".

 На реализацию подпрограммы №4 было направлено 481,9 тысяч рублей (участие в областной спартакиаде школьников, олимпиадах и президентских играх, региональном этапе Всероссийской военно - патриотической игры "Зарница 2.0", Всероссийском чемпионате пилотирования дронов "Пилоты будущего" в г. Казань, районном конкурсе - соревнование юных инспекторов движения "Безопасное колесо", смотре - конкурсе почетных караулов, кот – патриот).

 В рамках реализации подпрограммы № 5 на территории Вельского муниципального района функционировал в летний период стационарный детский лагерь отдыха «Орленок», структурное подразделение МБУДО «ДДТ», с мощностью 50 мест и на его территории палаточный лагерь «Рассвет» МБУДО «ДДТ», с мощностью 30 мест (две палатки по 15 мест).

 В летний период 2024 года детский лагерь отдыха «Орленок» функционировал 5 смен по 14 календарных дней, всего в летний период лагерь посетило 216 детей. Палаточный лагерь «Рассвет» в 2024 года функционировал 5 смен, продолжительность смены 10 календарных дней. Всего за летний период лагерь посетили 71 ребенка. Всего в стационарном и палаточном загородных лагерях отдохнуло 287 детей.

 На организацию летнего отдыха и оздоровления детей выделено 3 659,95 тысяч рублей, на обеспечение функционирования лагеря отдыха «Орленок» 3 260,06 тысяч рублей.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

В отчетном периоде организованы и проведены районные соревнования среди мужских и женских команд по видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол (1,2 лиги), настольный теннис, шашки, шахматы, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, пулевая стрельба, лазертаг.

Сборные команды Вельского муниципального района в 2024 году успешно выступили в 58-х Беломорских Играх. Команда Вельского муниципального района заняла первое место в 58-х Беломорских играх по хоккею, по волейболу на снегу, баскетболу, волейболу мужскому, легкой аттлетике, шашкам.

Организована совместная работа с Центром тестирования по сдаче норм ВФСК ГТО. В 2024 году количество сдавших нормативы ВФСК «ГТО» составляет 878 человек.

Проведен 56-й легкоатлетический кросс на приз районной газеты «Вельские Вести-2024» в рамках мероприятия «Кросс Нации».

Оказано содействие в проведении областных соревнований по автогонкам «Ледовая Миля».

Организован чемпионат Вельского района по футболу; соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо; соревнования по лыжероллерам памяти Николая Фокина; спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника».

Приобретен спортивный инвентарь для проведения соревнований (наградная атрибутика).

Кроме того, в рамках программы осуществлялось софинансирование следующих мероприятий:

-установлена баскетбольная площадка на территории МБУДО «Вельская СШ»

-осуществление деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта (суточные, заработная плата и социальные выплаты работникам, компенсация проезда к месту отдыха, командные расходы, расходы ЖКХ, текущий ремонт, содержание оборудования, оплата налогов, приобретение ОС, материалов, наградная атрибутика).

1. **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района»**

В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала в Вельском муниципальном районе» вся имеющаяся информация по инвестиционной деятельности размещена в доступной форме на официальном сайте администрации Вельского муниципального района в разделе «Экономика» (https://g-velsk-r29.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/).

В целях создания благоприятного инвестиционного имиджа района на официальном сайте администрации Вельского муниципального района размещен баннер «Инвестору» с ссылкой на страницу района на Инвестиционном портале Архангельской области. На странице Вельского муниципального района Инвестиционного портала Архангельской области размещены общие сведения о районе, Инвестиционный паспорт района, а также все нормативные правовые акты по инвестиционной деятельности (https://dvinainvest.ru/about/municipalities/velskiy\_district/).

Кроме того, на сайте района в разделе «Экономика» - «Инвестиционная деятельность» создан раздел «Канал прямой связи для бизнеса» (https://g-velsk-r29.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/kanal-pryamoy-svyazi-dlya-biznesa/), где представители бизнеса могут подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта, или написать о барьерах при осуществлении инвестиционной деятельности и др.

Разработан Инвестиционный паспорт Вельского муниципального района.

В рамках подпрограммы №2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» в Вельском муниципальном районе» предусмотрена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – субсидирование части затрат связанных с участием субъектов МСП в международных, межрегиональных и областных ярмарках, фестивалях, выставках, проводимых на территории Российской Федерации. В отчетном году финансовую поддержку в размере 30 тыс. руб. получило Верхнеустькулойское сельское потребительское общество

В течение года специалистом АНО АО «Агентство регионального развития Архангельской области» - Г.В. Петровой была оказана консультационная поддержка начинающими предпринимателями и субъектами МСП по мерам имущественной поддержки; сопровождению инвестпроектов; подбору земельных участков; по правовому сопровождению проектов и др.

Проведено два Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Вельского района. Основная задача Совета - привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к решению социально-экономических проблем муниципального района. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

В соответствии с мероприятиями подпрограммы №3 «Развитие торговли в Вельском муниципальном районе» созданы условия по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах.

Субсидии на возмещение расходов по доставке товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты предоставлялись следующим поставщикам: Верхне-Устькулойское сельпо; Пуйское сельпо; ООО «Лукошко».

В 2024 году отделом была продолжена работа по наполнению торгового реестра Вельского муниципального района.

На постоянной основе отдел торговли проводит мониторинг цен на социально-значимые продукты питания, с последующим предоставлением информации в Правительство Архангельской области.

В соответствии с Федеральным законодательством организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать доступ к любым объектам потребительского рынка. В целях информированности инвалидов и граждан с ограниченными возможностями о доступных объектах потребительского рынка Вельского района на портале «Жить вместе» https://zhit-vmeste.ru/ специалистами отдела торговли размещено 27 объектов торговли и услуг Вельского муниципального района. Благодаря этому порталу люди с ограниченными возможностями могут посмотреть какие магазины, кафе доступны именно для их категории.

Совместно с прокуратурой Вельского района и управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по АО проведены выездные мероприятия по организациям торговли на территории Вельского района в сфере ценообразования. Было обследовано 5 торговых объектов:

Магазин «Магнит» АО «Тандер» по адресу: г. Вельск, ул. Красная, д.28;

Магазин Пятерочка ООО «Агроторг», г. Вельск ул. Красная д. 27;

Магазин Магнит АО «Тандер», г. Вельск ул. Дзержинского д.62 «д»;

Магазин Пятерочка ООО «Агроторг», г. Вельск ул. 1 мая д. 46 «а»;

Магазин Магнит АО «Тандер», г. Вельск ул. Дзержинского д.86 стр.3;

Магазин Пятерочка ООО «Агроторг», г. Вельск ул. Дзержинского д. 60;

Магазин Магнит АО «Тандер», г. Вельск ул. Гагарина д. 21.

Из 7- ми организаций торговли у 4-х были выявлены различные нарушения.

В отчетном году проведено 10 ярмарок: сельскохозяйственные ярмарки; ярмарка в рамках проведения конноспортивных соревнований на Приз Губернатора АО «Гордость Поморья; Пасхальная ярмарка, ярмарка «Новогодняя» а так же другие различные праздничные ярмарочно-выставочные мероприятия, где так же реализуется продукция местных товаропроизводителей. Потребкооперацией проводятся еженедельные выставки-ярмарки «Местное – это вкусно».

1. **Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»**

В Вельском районе на 01.11.2024 года на зарегистрировано 55 СО НКО.

Конкурс проектов СО НКО был объявлен в соответствии с распоряжением главы Вельского муниципального района от 30 сентября 2024 г. № 639-р. «О районном конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вельского муниципального района в 2024 году». Сам конкурс прошёл 8 ноября 2024 года.

Всего в 2024 году на конкурс было представлено 13 проектов. По итогам конкурса победителями определили 8:

1. АНО «Спортивный клуб «Партнёр», проект «Открытое первенство по Вельского района джиу-джитсу» с финансированием в размере 40 тыс. руб;

2. АНО Центр молодежных инициатив «Остановка», проект «Пежмарята плоггеры» (уборка мусора пос. Пежма) с финансированием в размере 40 тыс. руб;

3. «Поисковое объединение «Вель», проект «Патриот – это звучит гордо» (теоретическая подготовка по программе безопасное обращение с оружием) финансированием в размере 150 тыс. руб;

4. АНО «Дом ремесел в Долматово», проект народное гулянье «Прокопий мастеровой» (массовое гуляние в селе Долматово 21 июля) с финансированием в размере 50 тыс. руб;

5. АНО «Тропа», проект «Чисто наследие» (уборка кладбища г.Вельск- старое кладбище) с финансированием в размере 50 тыс. руб;

6. РОО РТ «ФриДом», проект ФриДомФест (ежегодный межрегиональный творческо-спортивный фестиваль) с финансированием в размере 90 тыс. руб.;

 7. РОО спортивный клуб «Экстрим Вельск», проект Фестиваль «Крылья Севера» (фестиваль сверхлегкой авиации) с финансированием в размере 237,764 тыс. руб;

8. РОО АО «Вельская картинная галерея», проект «Сохраним традиции» (вовлечение семей с детьми в мероприятия, связанные с изучением традиций, ремесел и культуры юга Архангельской области) период проведения с мая по сентябрь с финансированием в размере 240 тыс. руб.

Осуществляется оказание имущественной поддержки, а именно предоставление помещений на безвозмездной основе для осуществления деятельности следующим некоммерческим организациям:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование некоммерческой организации | Адрес помещения, площадь. |
| Местная православная религиозная организация «Приход Свято – Успенского храма г.Вельска» | Вельский район, д. Рылковский Погост, д.30 Площадь 129,7 кв.м. |
| Региональная общественная организация «Вельская картинная галерея» | г.Вельск, ул. Карпеченко, д.10 Площадь 261,9 кв.м. |
| Вельское местное отделение «Всероссийское, ордена Трудового Красного знамени, ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» | г.Вельск, ул. Гагарина, д.37 Площадь 28.4 кв.м. |
| Районный совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. | г.Вельск, ул. Дзержинского, д.53 Площадь 88,5 кв. м. |
| Аро, Вельское местное отделение всероссийского общества глухих, общественная организация | г.Вельск, ул. Гагарина д. 37Площадь 30,4 кв. м |
| Вельская районная общественная организация профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации | г.Вельск, ул. Гагарина, д. 37 |
| Автономная некоммерческая организация «Центр управления регионом Архангельской области» | г.Вельск, ул. Революционная, 65АПлощадь 7,0 кв. м |
| Архангельская региональная общественная организация «Поисковое объединение Вель» | г.Вельск, ул. Комсомольская, д. 44Площадь 658,8 кв. м |
| Архангельское региональное отделение общероссийской организации «Российский красный крест» | г.Вельск, ул. Дзержинского, д.53Площадь 25,8 кв. м |

1. **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района»**

На территории Вельского района зарегистрировано на конец отчетного периода 119 органов территориального общественного самоуправления. На районный конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления на территории Вельского муниципального района в 2024 году было представлено 51 проект, участие приняли ТОСы всех муниципальных образований района.

По итогам конкурса победителями были признаны 27 проектов, из них: 14 проектов – по направлению «Благоустройство территории, природоохранная деятельность»; 6 проектов – по направлению «Развитие физической культуры и спорта»; 3 проекта – по направлению «Сохранение исторического и культурного наследия»; 4 проект - «Экологическая культура и природоохранная деятельность».

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе»**

 В рамках реализации программы предоставлена дотационная помощь 21 бюджету городских и сельских поселений в целях выравнивания финансовых возможностей местных бюджетов и получения равной бюджетной обеспеченности территорий вне зависимости от их экономического потенциала. Предоставление дотационной финансовой помощи способствовало недопущению просроченной кредиторской задолженности. Утвержденные на 2024 год расходные обязательства городских и сельских поселений по исполнению полномочий органов местного самоуправления, установленные федеральным законодательством, исполнены в полном объеме.

 В 2024 году в целях сбалансированности бюджета Вельского муниципального района осуществлено привлечение и погашение кредитов коммерческих банков, что обеспечивает финансовую устойчивость и платежеспособность бюджета. За обслуживание муниципального долга в бюджете предусмотрены расходы исходя из процентной ставки по привлекаемым коммерческим ресурсам. 2024 год характеризуется значительным повышением процентной ставки Центрабанка, что повлекло рост процентов за обслуживание кредитов коммерческих банков с 9,64% до 25%, в связи с чем отмечается увеличение расходов в бюджете в 2 раза. Показатели, характеризующие управление муниципальным долгом исполнены со снижением по отношению к допустимым плановым показателям установленных Бюджетным кодексом РФ, что говорит об эффективности исполнения бюджета района за 2024 год.

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»**

В 2024 году при реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы» выполнены работы по 16 контрактам в 7 поселениях – ГП «Вельское, ГП Кулойское, СП Судромское, СП Пуйское, СП «Шадреньгское», СП «Муравьевское», СП «Хозьминское», СП «Усть-Вельское». В рамках Программы выполнены мероприятия по благоустройству 9 общественных территорий:

- городское поселение «Вельское»:

г.Вельск, ул. 1 Мая (в границах от ул. Дзержинского до ул. Революционная- Вертикальная планировка, обустройство тротуаров, установка ограждений, остановочного павильона, МАФ, дорожных знаков.

- городское поселение «Кулойское» 2 территории:

1. "ул. Ленина" в р.п. Кулой - валка деревьев, корчевка пней, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, укладка тротуарной плитки и бордюрного камня.

2. "Центральная улица, ул. Калинина, 1", р.п. Кулой - выравнивающие слои, обустройство пешеходных дорожек из брусчатки.

- сельское поселение «Муравьевское - в д. г.Муравьевская ул. Школьная уд.4, «Муравьевский парк»: устройство покрытий площадки тротуаров.

- сельское поселение «Судромское» Детский городок» п. Погост, д. Пайтовская: приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования.

- сельское поселение «Пуйское» - "Центральный парк в с. Долматово ул. Партизанская у д.35" - приобретение и установка детской игровой площадки (турники, детский спортивный комплекс, брусья, тренажер, качалка-балансир), приобретение вазонов, озеленение.

-сельское поселение «Усть - Вельское» - Ежевская, за домом 1, культурно-развлекательного парка семейного отдыха» - приобретение и установку оборудования, работы по установке диван-качели «Олимпия» и Велопарковки «Мир».

- сельское поселение «Шадреньгское» - Парковка, п. Шунема, ул. Центральная, дом 17 - устройство парковки из ж/б плит.

- сельское поселение «Хозьминское» - д. Кишерма, детская площадка – закупка и доставка детского игрового оборудования.

На территории Вельского муниципального района проведено более 100 мероприятий по вовлечению жителей и привлечению добровольцев в реализацию национального проекта, такие как рейтинговое голосование (приняло участие 5839 человек старше 14лет, перевыполнение плана на 5,2%), субботники, квесты, игры, консультации, презентации, создан волонтерский штаб по организации проведения рейтингового голосования с привлечением добровольцев и вовлечение граждан в благоустройство территорий.

Приложение №1

**Результаты финансирования муниципальных программ**

 **Вельского муниципального района за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Объемы финансирования (тыс.рублей)** |
|
| **план** | **факт** | **%**  |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Адресная социальная поддержка населения**  | **645,0** | **645,0** | **100** |
| бюджет района | 645,0 | 645,0 | 100 |
| 2 | **Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района** | 1226,2 | 1226,2 | 100 |
| бюджет района | 1226,2 | 1226,2 | 100 |
| 3 | **Обеспечение жильем молодых семей**  | **1355,1** | **1355,1** | **100** |
| бюджет района | 500,961 | 500,961 | 100 |
| областной бюджет | 432,579 | 432,579 | 100 |
| федеральный бюджет | 421,589 | 421,589 | 100 |
| 4 | **Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **1697,6** | **1697,6** | **100** |
| бюджет района | 1697,592 | 1697,592 | 100 |
| 5 | **Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района** | **910,0** | **910,0** | **100** |
| бюджет района | 910,0 | 910,0 | 100 |
| 6 | **Комплексное развитие сельских территорий**  | **18770,0** | **18770,0** | **100** |
| бюджет района | 209,268 | 209,268 | 100 |
| областной бюджет | 4278 | 4278 | 100 |
| федеральный бюджет | 933,57 | 933,57 | 100 |
| внебюджетные источники | 13349,162 | 13349,162 | 100 |
| 7 | **Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции**  | **3940,20** | **3940,20** | **100** |
| бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100 |
| областной бюджет | 3740,2 | 3740,2 | 100 |
| 8 | **Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района** | **12111,16** | **12098,59** | **99,9** |
| бюджет района | 12111,159 | 12098,589 | 99,9 |
| 9 | **Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе**  | **1423,2** | **1423,2** | **100** |
| бюджет района | 332,1 | 332,1 | 100 |
| областной бюджет | 1091,0 | 1091,0 | 100 |
| 10 | **Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок**  | **130389,90** | **130260,90** | **99,9** |
| бюджет района | 126829,2 | 126741 | 99,9 |
| областной бюджет | 3560,7 | 3519,9 | 98,9 |
| 11 | **Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области**  | **200,0** | **200,0** | **100** |
| бюджет района | 14 | 14 | 100 |
| областной бюджет | 61,184 | 61,184 | 100 |
| федеральный бюджет | 124,815 | 124,815 | 100 |
| 12 | **Развитие агропромышленного комплекса**  | **1888838,2** | **2290462,2** | **121,3** |
| бюджет района | 100,139 | 100,139 | 100 |
| областной бюджет | 227803,801 | 306593,801 | 134,6 |
| федеральный бюджет | 94404,21 | 106058,21 | 112,3 |
| внебюджетные источники | 1566530 | 1877710 | 119,9 |
| 13   | **Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района**  | **46192,6** | **46149,2** | **99,9** |
| бюджет района | 26509,6 | 26466,2 | 99,8 |
| областной бюджет | 15385,4 | 15385,4 | 100 |
| федеральный бюджет | 4297,6 | 4297,6 | 100 |
| 14 | **Развитие культуры и туризма** | **254184,73** | **254177,97** | **100** |
| бюджет района | 249116,1 | 249109,41 | 100 |
| областной бюджет | 1 602,74 | 1 602,67 | 100 |
| федеральный бюджет | 3 465,89 | 3 465,89 | 100 |
| 15  | **Развитие образования в Вельском муниципальном районе**  | **1823781,83** | **1823692,25** | **100** |
| бюджет района | **515 143,14** | **515 061,10** | 100 |
| областной бюджет | **1 157 682,06** | **1 157 674,52** | 100 |
| федеральный бюджет | **150 956,63** | **150 956,63** | 100 |
| 16 | **Развитие физической культуры и спорта**  | **35629,7** | **35629,7** | **100** |
| бюджет района | 33631,7 | 33631,7 | 100 |
| областной бюджет | 1998 | 1998 | 100 |
| 17 | **Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района** | **728,3** | **728,3** | **100** |
| бюджет района | 305,3 | 305,3 | 100 |
| областной бюджет | 422,96 | 422,96 | 100 |
| 18 | **Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций**  | **897,8** | **897,8** | **100** |
| бюджет района | 70,0 | 70,0 | 100 |
| областной бюджет | 827,764 | 827,764 | 100 |
| 19 | **Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района**  | **2446,839** | **2446,839** | **100** |
| бюджет района | 611,71 | 611,71 | 100 |
| областной бюджет | 1835,129 | 1835,129 | 100 |
| 20 | **Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе** | **102409,1** | **102311,6** | **99,9** |
| бюджет района | 89192,9 | 89095,4 | 99,9 |
| областной бюджет | 13216,2 | 13216,2 | 100 |
| 21 | **Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района**  | **14917,5** | **14917,5** | **100** |
| областной бюджет | 1105,14 | 1105,14 | 100 |
| федеральный бюджет | 12605,276 | 12605,276 | 100 |
| МБТ | 257,25052 | 257,25052 | 100 |
| бюджеты поселений | 949,86 | 949,86 | 100 |
| 22 | **Комфортное Поморье** | **14803,5** | **14803,5** | **100** |
| бюджет района | 779,1 | 779,1 | 100 |
| областной бюджет | 14024,4 | 14024,4 | 100 |
|   | **ИТОГО** | **4344149,2** | **4745394,4** | **109,2** |
| **бюджет района** | **1060135,2** | **1059804,8** | **100** |
| **областной бюджет** | **1449067,3** | **1527808,9** | **105,4** |
| **федеральный бюджет** | **267209,6** | **278863,6** | **104,4** |
| **МБТ** | **257,3** | **257,3** | **100** |
| **Бюджеты поселений** | **949,9** | **949,9** | **100** |
| **Внебюджетные источники** | **1566530,0** | **1877710,0** | **119,9** |

Приложение №2

**Анализ выполнения целевых показателей муниципальных программ**

**Вельского муниципального района за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели эффективности программы** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Степень выполнения плана (%)** |
| **Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка населения»** |
| Задача 1 Предоставление адресной материальной помощи социально-незащищенным категориям населения района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| Количество граждан, которым оказана адресная материальная помощь в связи с получением консультации и (или) стационарное лечение по поводу онкозаболевания в медицинских учреждениях г. Архангельска и других регионов Российской Федерации | Чел. | 120 | 113 | 94,2 |
| Количество семей, имеющих детей инвалидов, получивших адресную материальную помощь при прохождении обследования и лечения в медицинских учреждениях г.Архангельска и других регионов Российской Федерации | Ед. | 3 | 36 | Рост в 12 раз |
| Количество семей, имеющих детей, нуждающихся в высокотехнологических видах медицинской помощи | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2 Укрепление связи поколений, увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной Войны и пострадавших в ходе политических репрессий; чествование ветеранов в День пожилого человека |
| Количество участников социальных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | Чел. | 200 | 200 | 100 |
| Численность населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню победы | Чел. | 15 000 | 15000 | 100 |
| Численность участников в проведении Дня памяти жертв политических репрессий | Чел. | 30 | 30 | 100 |
| Задача 3 Содействие и организация мероприятий, направленных на поддержку районного Совета ветеранов |
| Количество участников в Районных пленумах Совета ветеранов | Чел. | 50 | 50 | 100 |
| Количество членов Советов Ветеранов в поселениях Вельского района | Чел. | 80 | 80 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий ветеранской организации | Ед. | 8 | 8 | 100 |
| Задача 4 Активизация деятельности общественных организаций инвалидов Вельского района в решении вопросов социальной поддержки наиболее незащищённой категории граждан |
| Количество инвалидов и детей-инвалидов, участвующих в социальных мероприятиях | Чел. | 70 | 70 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий социальной направленности в общественных организациях инвалидов и детей-инвалидов. | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| Численность участников общественных организаций инвалидов Вельского района. | Чел. | 30 | 30 | 100 |
| **Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района»** |
| Задача 1. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем, хранения и защиты информации |
| Количество приобретаемых программных продуктов защиты локальной сети Vip net | ед | 1 | 1 | 100 |
| Количество выполненных работ по созданию и обслуживанию официального сайта администрации | ед | 1 | 1 | 100 |
| Количество выполненных работ для обеспечения требований технической и информационной защиты кабинета главы и выделенного помещения  | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение технического сопровождения программных продуктов «Автоматизированная система бухгалтерского учета «Смета» и «Автоматизированная система «бюджет поселения» |
| Количество поставок пакетов обновлений программных продуктов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество проведенных работ по дистанционному обслуживанию и диагностике программных продуктов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество проведенных работ по ремонту и модернизации программных продуктов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»** |
| Задача 1. Обеспечение молодых семей, проживающих в Архангельской области, жильем, соответствующим социальным стандартам |
| Количество молодых семей – участников муниципальной программы | Ед. | 3 | 6 | рост в 2 раза |
|  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе, включая молодые многодетные семьи | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья | семьи | 2 | 2 | 100 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| Задача 1 Создание условий для повышения эффективной защиты населения и населенных пунктов от пожаров, ЧС и происшествий на водных объектах |
| Количество построенных и отремонтированных источников наружного противопожарного водоснабжения, предназначенного для пожаротушения в населенных пунктах. | ед. | 6 | 23 | рост в 3,8 раза |
| Количество пожаров в населенных пунктах, подверженным лесным пожарам в пожароопасный период. | ед. | 6 | 6 | 100 |
| Количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей | ед. | 24 | 797 | рост в 33 раза |
| Количество оборудованных мест массового отдыха у воды | ед. | 4 | 0 | - |
| Количество действующих структурных подразделений добровольной пожарной охраны  | ед. | 14 | 14 | 100 |
| Задача 2. Повышение правовой грамотности населения в сфере пожарной безопасности, обучение его способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях |
| Количество учебно-консультационных пунктов. | ед. | 3 | 1 | 33,3 |
| Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям при чрезвычайной ситуации; | чел. | 15412 | 16202 | 105,1 |
| Количество погибших и травмированных людей при пожарах. | чел. | 1 | 1 | 100 |
| Количество погибших и травмированных людей при происшествиях на водных объектах | чел. | 2 | 3 | 66,7 |
| Количество погибших и пострадавших людей при чрезвычайных ситуациях. | чел. | 0 | 0 | 100 |
| **Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района»** |
| Задача 1. Эффективная реализация принципов обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района, содействие социально-экономическому развитию района |
| Количество нормативно – правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района, о социально – значимых событиях и иных документов, размещенных в печатных СМИ  | ед. | 140 | 337 | рост в 2,4 раза |
| Задача 2. Организация сотрудничества со средствами массовой информации районного и регионального уровня для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района по реализации полномочий местного самоуправления на территории Вельского муниципального района |
| Количество организованных, проведенных пресс-конференций, круглых столов, заседаний комиссий конференций, прямых линий, др. мероприятий с участием представителей СМИ | ед. | 14 | 21 | рост в 1,5 раза |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |
| Задача № 1 Стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих на сельских территориях | кв. м | 450 | 634,5 | 141 |
| Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | ед | 4 | 5 | 125 |
| Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | кв. м | 65 | 50,2 | 77,2 |
| Количество специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспеченных ведомственным жильем. | ед | 1 | 1 | 100 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, и коррупции»** |
| Подпрограмма №-1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| Задача 1. Создание условий для организации трудовой занятости, организации досуга несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | чел | 135 | 192 | 142,2 |
| Задача 2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними. | % | 6 | 2,7 | снижение в 2,2 раза |
| Количество безнадзорных несовершеннолетних граждан самовольно ушедших из семьи и интернатных учреждений. | чел. | 30 | 87 | 34,5 |
| Задача 3. Развитие информационно – методического обеспечения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Количество выпущенных информационных бюллетеней, буклетов, памяток по профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. | шт. | 100 | 250 | рост в 2,5 раза |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района»** |
| Задача 1. Развитие системы организации деятельности с отходами производства и потребления на территории Вельского района |
| Подготовка документации по накопленному вреду окружающей среде | шт. | 1 | 1 | 100 |
| Рейдовая работа по выявлению нарушителей природоохранного и экологического законодательства совместно с ОМВД России по Вельскому району | ед. | 10 | 10 | 100 |
| Задача 2. Формирование экологического сознания населения Вельского район, вовлечение населения Вельского района в решение экологических проблем |
| Проведение субботников и экологических акций | ед. | 100 | 120 | 120 |
| Проведение в общеобразовательных учреждениях Вельского района уроков экологической направленности | ед. | 100 | 130 | 130 |
| **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе»** |
| Задача 1. Вовлечение молодёжи в социально-значимую практику. |
| Наличие институтов государственной молодёжной политики | Ед. | 10 | 10 | 100 |
| Количество участников органов молодежного самоуправления | Чел.  | 330 | 350 | 106 |
| Количество молодых граждан, включенных в районную базу данных волонтеров. | Чел. | 600 | 300 | снижение в 2 раза |
| Количество участников от молодёжи в областных конкурсах, фестивалях, форумах | Чел. | 250 | 300 | 120 |
| Количество молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений | Чел. | 700 | 720 | 102,8 |
| Задача 2. Укрепление и повышение статуса семьи, пропаганда ответственного родительства |
|  Количество участников мероприятий, направленных на поддержку института семьи | Чел. | 220 | 220 | 100 |
| Количество проведённых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и пропаганду ответственного родительства | Ед. | 15 | 16 | 106,7 |
| Задача 3. Гражданское и военно-патриотическое воспитание молодёжи |
| Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере патриотического воспитания | Чел. | 3150 | 3200 | 101,6 |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности совместно с общественными организациями и учебными заведениями. | Ед. | 65 | 71 | 109,2 |
| Количество отремонтированных, реконструированных, благоустроенных, установленных памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок | Ед. | 7 | 7 | 100 |
| Задача 4. Формирование ценностей здорового образа жизни и профилактика негативных явлений в молодёжной среде |
| Количество мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде. | Ед. | 78 | 78 | 100 |
| Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Чел. | 2600 | 2600 | 100 |
| Количество молодых людей, состоящих на всех видах профилактических учётов, участвующих в районных и городских мероприятиях | Чел. | 45 | 50 | 111 |
| Количество совместных мероприятий с органами системы профилактики | Ед.. | 25 | 26 | 104 |
| 5. Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, содействие в трудоустройстве и занятости молодежи. |
| Количество мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение | Ед. | 25 | 25 | 100 |
| Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях профессионального ориентирования.  | Чел. | 450 | 450 | 100 |
| **Муниципальная программа «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок»** |
| Подпрограмма №1 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вельском районе (Дорожный фонд)» |
| Задача 1. Организация мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, деревянных мостов и искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вельского муниципального района | км | 830 | 834,7 | 100,6 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вельского муниципального района  | км | 0,5 | 0,9 | 180,0 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вельского муниципального района, прошедшая автоматизированное обследование с использованием мобильной дорожной лаборатории (нарастающим итогом) | % | 80 | 80,8 | 101,0 |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального района | ед. | 100 | 93 | 107,5 |
| Количество низководных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | ед. | 5 | 5 | 100 |
| Количество отремонтированных деревянных мостов на дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального района | ед. | 2 | 4 | рост в 2 раза |
| Общая площадь мостов, введенных в эксплуатацию после ремонта | тыс.м2 | 2,5 | 3,1 | 124,0 |
| Количество паспортов безопасности на объекты транспортной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 20 | 20 | 100 |
| Подпрограмма №2 "Муниципальная поддержка в области пассажирских автоперевозок" |
| Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по пригородным и междугородным муниципальным автобусным маршрутам на территории Вельского муниципального района. |
| Количество автобусных маршрутов пригородного и междугороднего сообщения | ед. | 12 | 12 | 100,0 |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 320 | 413,9 | 129,3 |
| Количество поездок льготной категории граждан | поездок | 0 | 0 |  - |
| **Муниципальная программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области»** |
| Задача 1 Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями о земельных участках. |
| Количество уточненных границ ранее учтенных земельных участков | Ед. | 69 | 67 | 97,0 |
| Количество исправленных ошибок в местоположении границ и площади земельных участков, прошедших кадастровый учет, а также в местоположении границ других объектов недвижимости | Ед. | 4 | 1 | 25,0 |
| Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах и площади земельных участков | Ед. | 69 | 67 | 97 |
| Задача 2 Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства. |
| Количество установленных или уточненных местоположений на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства | Ед. | 63 | 64 | 101,6 |
| Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства | Ед. | 63 | 64 | 101,6 |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** |
| Задача 1.Стимулирование роста объемов сельскохозяйственного производства в коллективных хозяйствах. |
| Производство молока  | т | 55000 | 55609 | 101,1 |
| Производство мяса крупного рогатого скота в живом весе  | т | 2100 | 2130 | 101,4 |
| Производство картофеля  | т | 1300 | 1097 | 84 |
| Производство зерна | т | 1000 | 570 | 57,0 |
| Поголовье коров в коллективных хозяйствах | гол | 5500 | 5280 | 96,0 |
| Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в коллективных хозяйствах | % | 93,2 | 95,5 | 102,5 |
| Надой на корову в коллективных хозяйствах | кг | 10000 | 10398 | 104,0 |
| Сохранение посевных площадей | га | 14600 | 14600 | 100 |
| Посевная площадь кормовых культур | га | 5130 | 5150 | 100,4 |
| Заготовка кормов на 1 условную голову | ц.к.ед. | 27,5 | 23,9 | 86,9 |
| Доля площадей, засеваемых элитными семенами в общей площади посевов | % | 8 | 8 | 100 |
| Доля обрабатываемой пашни в общей площади с/х пашни в коллективных хозяйствах | % | 98 | 98,1 | 100,1 |
| Доля с/х угодий прошедших мероприятия по коренному улучшению от площади с/х угодий требующих улучшения | % | 21 | 21,2 | 101,0 |
| Задача 2.Создание условий для обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства |
| Доля прибыльных хозяйств к общему количеству коллективных хозяйств | % | 100 | 83 | 83,0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 110 | 116 | 105,5 |
| Количество созданных дополнительных рабочих мест | ед | 8 | 9 | 112,5 |
| Количество трудоустроенных молодых специалистов | чел | 2 | 14 | рост в 7 раз |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших гранты на развитие с/х производства | ед. | 1 | 0 | - |
| Количество личных подсобных хозяйств, получивших субсидии на развитие с/х производства | ед | 6 | 2 | 33,0 |
| **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района»** |
| Задача 1. Комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития поселений Вельского муниципального района Архангельской области |
| Удельный расход электроэнергии | % |  94 | 94 | 100 |
| Удельный расход топлива в год | % |  97 | 97 | 100 |
| Задача 2. Формирование эффективной системы организации и управления в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Вельского муниципального района Архангельской области |
| Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоэнергетике | Ед. | 155 | 155 | 100 |
| Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении | Ед. | 180 | 180 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»** |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» |
| Задача 1 Развитие библиотечного дела. |
| Количество посещений МБУК "Вельская библиотечная система". | Тыс.чел. | 306,5 | 306,512 | 100 |
| Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУК "Вельская библиотечная система". | Экз. | 53546 | 53456 | 100 |
| Количество книг, приобретенных МБУК «Вельская библиотечная система» для модельных библиотек |  | 900 | 1042 | 116 |
| Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения. |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в том числе на платной основе. | Чел. | 293281 | 393782 | 134 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий. | Ед. | 7634 | 7634 | 100 |
| Задача 3. Создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности творческих коллективов сферы культуры |
| Количество любительских формирований народного творчества. | Ед. | 521 | 521 | 100 |
| Количество участников любительских формирований народного творчества. | Чел. | 5950 | 5950 | 100 |
| Задача 4 Стимулирование творческой самореализации молодых дарований. |
| Количество лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов. | Чел. | 675 | 769 | 114 |
| Доля учащихся, обучающихся на "4" и "5", к общему числу учащихся. | % | 93 | 98 | 105,4 |
| Подпрограмма №2 «Организация и проведение культурных мероприятий» |
| Задача 1. Создание возможностей для участия населения района в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан. |
| Доля численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | % | 9,3 | 9,3 | 100 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий в МО «Вельский муниципальный район». | Ед. | 7634 | 7634 | 100 |
| Задача 2. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов. |
| Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов. | Ед. | 14 | 20 | 143 |
| Количество участников конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов. | Ед. | 17 | 17 | 100 |
| Подпрограмма №3«Развитие туризма» |
| Задача 1. Создание условий для развития туристской инфраструктуры. |
| Количество мероприятий, направленных на повышение туристской привлекательности Вельского района | Ед. | 14 | 14 | 100 |
| Количество обслуженных туристов | Чел. | 40449 | 40449 | 100 |
| Задача 2. Мониторинг развития сферы туризма |
| Численность граждан РФ, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | Чел. | 21914 | 21914 | 100 |
| Численность граждан иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения |  Чел.  | 322 | 322 | 100 |
| Задача 3. Совершенствование информационного обеспечения индустрии туризма, проведение активной рекламной кампании муниципального образования. |
| Количество изданных информационных рекламных материалов о туристическом потенциале Вельского района в печатном виде. | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество организованных рекламных туров | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| Подпрограмма №4 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих в Вельском районе» |
| Задача 1. Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления, по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения. |
| Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг. | Чел. | 9 | 9 | 100 |
| Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по оплате топлива в домах, не имеющего центрального отопления. | Чел. | 1 | 1 | 100 |
| Количество специалистов, воспользовавшихся социальной поддержкой по возмещению расходов по найму (поднайму), социальному найму, содержанию, ремонту и капитальному ремонту жилого помещения. | Чел. | 2 | 2 | 100 |
| Подпрограмма №5 «Капитальный ремонт учреждений культуры» |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. |
| Доля муниципальных учреждений культуры в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности; | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля школ дополнительного образования детей, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности; | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования детей. |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 7 | 7 | 100 |
| Задача 3. Проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях |
| Количество учреждений дополнительного образования в которых требуется установка приборов учета тепловой энергии | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма №6 «Софинансирование мероприятий государственных программ» |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования детей. |
| Уровень технической оснащенности в муниципальных учреждениях культуры. | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень технической оснащенности в школах дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения. |
| Количество участников с ОВЗ в клубных формированиях  | Чел. | 37 | 37 | 100 |
| Количество детей - участников с ОВЗ в клубных формированиях  | Чел. | 15 | 15 | 100 |
| Задача 3. Создание беспрепятственного доступа к объектам и услугам в учреждениях культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Количество приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, с учетом их особых потребностей | Ед. | 9 | 9 | 100 |
| Количество людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, посещающих приоритетные объекты культуры, с учетом их особых потребностей. | Чел. | 75 | 75 | 100 |
| Задача 4. Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом |
| Количество мероприятий в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры | Ед. | 17 | 17 | 100 |
| Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры. | Чел. | 175 | 175 | 100 |
| Задача 5. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек. |
| Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система". | Экз. | 1049 | 2085 | 198,8 |
| Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система" отечественных писателей. | Экз. | 570 | 570 | 100 |
| Количество книг приобретенных МБУК "Вельская библиотечная система" для модельных библиотек. |  | 919 | 1042 | 113,4 |
| Задача 6. Проведение общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | Чел. | 1040 | 1040 | 100 |
| Количество зрителей культурно-массовых мероприятий | Чел. | 15000 | 15000 | 100 |
| Задача 7. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма |
| Количество объема туристического потока | Чел. | 40449 | 40449 | 100 |
| Количество созданных новых туристских объектов | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Задача 8. Обеспечение общедоступных библиотек подключением к информационной сети «Интернет» и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
| Количество подключенных библиотек | Ед. | 35 | 36 | 102,9 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Вельском муниципальном районе»** |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| Задача 1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования  | % | 78 | 87,7 | 112,4 |
| Доля обучающихся дневных школ, получающих образование в первую смену | % | 90 | 90 | 100 |
| Доля обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах, обеспеченных бесплатным питанием, к общей численности обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Предоставление услуг качественного дошкольного, общего и дополнительного образования |
| Доля обучающихся дневных школ, успешно завершивших среднее общее образование | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся дневных школ, успешно завершивших основное общее образование  | % | 98 | 98 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 25 | 25 | 100 |
| Задача 3. Создание объективной системы оценки качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Вельском муниципальном районе |
| Доля выпускников дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по русскому языку | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по математике | % | 100 | 99,5 | 99,5 |
| Задача 4. Выплата родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы |
| Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования |
| Доля обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием, осваивающих образовательные программы начального общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
| Доля педагогических работников, ежемесячно получающих денежное вознаграждение за классное руководство | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 7. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций |
| Количество обучающихся, являющихся гражданами Российской Федерации, поступившим не ранее 2020 года в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления | Ед. | 8 | 6 | 75,0 |
| Задача 8. Обеспечения внедрения системы персонифицированного финансирования |
| Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием | % | 80 | 87,5 | 109,4 |
| Задача 9. Выплата заработной платы на уровне, установленной Министерством образования Архангельской области |
| Доля педагогов, получающих заработную плату на уровне, установленную Министерством образования архангельской области | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Социальная поддержка граждан» |
| Задача 1.  Обеспечение возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |
| Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), обеспеченных возмещением расходов по предоставлению мер социальной поддержки, в общей численности педагогических работников данных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение комплексной безопасности, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» |
| Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов учреждений с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий |
| Количество мероприятий по капитальному и текущему ремонту, произведенных в муниципальных учреждениях сферы образования | Ед. | 25 | 25 | 100 |
| Задача 2. Создание оптимальных условий ведения образовательного процесса и безопасной здоровьесберегающей среды, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, в том числе при перевозках школьников, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, обеспечение в каждом здании требований пожарных и санитарных правил |
| Количество мероприятий по улучшению условий ведения образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, обеспечению требований комплексной безопасности, пожарных и санитарных правил, произведенных в муниципальных учреждениях сферы образования | Ед. | 24 | 24 | 100 |
| Задача 3. Реализация мероприятий, направленных на устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в том числе выполнение капитальных и текущих ремонтов учреждений с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий |
| Количество мероприятий по модернизации школьных систем образования | Ед | 1 | 1 | 100 |
| Количество мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Ед. | 1 | 2 | Рост в 2 раза |
| Количество мероприятий по модернизации школьных систем образования, дополнительные работы за счет средств местного бюджета | Ед. | 1 | 7 | Рост в 7 раз |
| Количество мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (общее образование) | Ед. | 1 | 6 | Рост в 6 раз |
| Количество мероприятий, направленные на устранение предписаний надзорных органов, укрепление материально-технической базы столовых и пищеблоков в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Ед. | 1 | 3 | Рост в 3 раза |
| Количество мероприятий по обновлению материально – технической базы для организации учебно – исследовательской, научно – практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Ед | 20 | 5 | 25,0 |
| Подпрограмма № 4 «Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной направленности» |
| Задача 1. Совершенствование системы мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федерального уровней |
| Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с одаренными детьми | % | 65 | 8,5 | 13,1 |
| Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми | % | 22 | 1 | 4,5 |
| Подпрограмма № 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» |
| Задача 1. Разработка и реализация комплекса мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 45 | 57,6 | 128 |
| Задача 2. Реализация мероприятий по обеспечению деятельности Структурного подразделения «Детский лагерь отдыха «Орленок» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» |
| Количество мероприятий по укреплению материально-технической базы Структурного подразделения «Детский лагерь отдыха «Орленок» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» | Ед. | 4 | 6 | 150 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** |
| Задача 1. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоёв населения Вельского района, приобщение населения к здоровому образу жизни, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, а также плоскостных спортивных сооружений, совершенствование спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. |
| Количество созданных спортивных клубов на территории Вельского района. | ед. | 15 | 13 | 86,6 |
| Численность граждан Вельского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | чел. | 22900 | 24245 | 106,0 |
| Количество школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 5409 | 5455 | 100,8 |
| Численность учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом. | чел. | 1435 | 1435 | 100 |
| Задача 2. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, обеспечение участия спортсменов и команд Вельского района в областных, региональных и всероссийских соревнованиях, развитие МБУ «Вельская спортивная школа», развитие центра тестирования ВФСК «ГТО», сдача норм ГТО. |
| Количество простейших плоскостных сооружений в районе для занятий физической культурой и спортом. | шт. | 60 | 60 | 100 |
| Количество новых спортивных сооружений | шт | 3 | 1 | 33,3 |
| Количество учащихся МБУ «Вельская СШ», включенных в состав спортивных сборных команд Архангельской области | чел. | 47 | 60 | 127,6 |
| Количество человек, сдавших нормы комплексного ГТО | чел. | 571 | 962 | 168,4 |
| Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культурой и массового спорта для всех категорий жителей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивной физической культуры. |
| Количество проведённых спортивных мероприятий. | мер. | 69 | 69 | 100 |
| Количество организованных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта (велокросс, эстафета в честь Дня победы, Лыжня Вельска и т.д.) | мер. | 8 | 8 | 100 |
| Количество спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, прошедших соответствующее обучение. | чел. | 99 | 99 | 100 |
| Количество проектов (конкурсов) в области физической культуры, спорта реализованных за отчётный период с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки | шт. | 6 | 5 | 83,3 |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района»** |
| Подпрограмма №1 «Развитие инвестиционного потенциала в Вельском муниципальном районе» |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Вельского района  |
| Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)  | млн.руб. | 780,0 | 1460,8 | рост в 1,9 раза |
| Количество земельных участков, производственных площадей, которые могут быть представлены инвесторам  | единиц | 2 | 2 | 100 |
| Количество инвестиционных площадок в Вельском районе (нарастающим итогом)  | единиц | 8 | 8 | 100 |
| Задача 2.  Формирование информационного обеспечения и продвижение инвестиционного потенциала Вельского района |
| Наличие актуальной информации, размещенной в Инвестиционном паспорте Вельского муниципального района на официальном сайте района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа района (форумы, конференции, выставочно-ярмарочные мероприятия и др).  | единиц | 3 | 5 | рост в 1,7 раза |
| Подпрограмма N 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вельском муниципальном районе» |
| Задача 1. Информирование и стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности  |
| Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Вельского района | единиц | 1100 | 1154 | 105 |
| Количество проведенных конференций, семинаров, "круглых столов", тренингов, рабочих встреч в сфере предпринимательства и самозанятости граждан на территории Вельского района | единиц | 10 | 10 | 100 |
| Количество консультаций, оказанных специалистом АНО АО «Агентство регионального развития» в рамках работы информационно-консультационного пункта, созданного на базе администрации Вельского района | единиц | 120 | 300 | рост в 2,5 раза |
| Количество размещенных публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса на официальном сайте района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»; на страничке администрации в социальной сети «Вконтакте» | единиц | 50 | 50 | 100 |
| Задача 2. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Вельского района |
| Количество объектов в перечне муниципального имущества Вельского района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 9 | 10 | 111,1 |
| Задача №3 Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета района | единиц | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Развитие торговли в Вельском муниципальном районе» |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества и количества реализуемых товаров и услуг |
| Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 5460,1 | 6706,1 | 122,8 |
| Доля современных форматов торговли от общего числа организаций торговли | процентов | 16 | 16,3 | 102 |
| Уровень обеспеченности населения района площадью стационарных торговых объектов | кв.м на 1000 чел. | 1014 | 1115,1 | 110,0 |
| Задача 2. Повышение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения Вельского района |
| Сохранение торговой сети (в том числе выездной) в труднодоступных местностях | единиц | 48  | 48 | 100 |
| Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Вельского района, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку на территории района (общее количество предприятий и ИП ежегодно меняется) | процентов | 100 | 170 | рост в 1,7 раза |
| Доля доступных объектов торговли для маломобильных групп населения в общем количестве объектов торговли | процентов | 7 | 27 | рост в 3,9 раза |
| Задача 3. Содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на потребительском рынке Вельского района |
| Доля проведенных сельхозярмарок в общем количестве ярмарок на территории Вельского района | процентов | 15 | 11,1 | 74 |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»** |
| Задача № 1.Формирование экономических стимулов и создание благоприятной среды для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, поступательного роста гражданского самосознания, развития гражданской инициативы |
| Количество разработанных (уточнённых, приведённых в соответствие) нормативно - правовых актов по обеспечению поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.  | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка (имущественная, организационная, информационная, и др.)  | Ед. | 4 | 14 | рост в 3,5 раза |
| Количество проектов, социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения Вельского района, которым оказана поддержка (в виде субсидий, целевых выплат) ежегодно | Ед. | 8 | 8 | 100 |
| Задача №2. Повышение информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Количество материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Вельского муниципального района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о конкурсах проектов, объявляемых Правительством Архангельской области Российской Федерации, международных, о конкурсах, объявляемых негосударственными организациями, обучающих семинарах, деятельности администрации Вельского муниципального района и др. | Ед. | 7 | 17 | рост в 2,4 раза |
| Задача №3 Развитие системы обмена информацией между исполнительными органами и социально ориентированными некоммерческими организациями, гражданского участия, в т.ч. в выработке и реализации социально значимых инициатив |
| Количество встреч и консультаций по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом, выявлению, распространению лучшей практики реализации проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций. | Ед. | 6 | 10 | рост в 1,7 раза |
| **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района»** |
| Задача 1. Поддержка инициатив населения района |
| Количество заявок на ежегодный конкурс проектов ТОС | Ед. | 49 | 51 | 104 |
| Количество реализованных проектов ТОС | Ед. | 29 | 27 | 93 |
| Количество выездных встреч сотрудников администрации с руководителями ТОС | Ед. | 55 | 55 | 100 |
| Задача 2. Вовлечение широких слоёв населения в решение насущных проблем, возникающих на территории района. |
| Количество органов ТОС на территории муниципального района | Ед. | 120 | 119 | 99,2 |
| Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о деятельности и достижениях ТОС | Ед. | 10 | 24 | рост в 2,4 раза |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе»** |
| Задача 1. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений Вельского муниципального района |
| Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | ед | 1 | 1 | 100 |
| Уровень покрытия расчётных расходов бюджетов поселений за счёт дотаций из РФФПП | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом Вельского муниципального района |
| Отношение объема муниципального долга Вельского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 100 | 35 | снижение в 2,85 раза |
| Отношение дефицита бюджета Вельского муниципального района к налоговым и неналоговым доходам бюджета | % | 10 | 0 | 100 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»** |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вельского муниципального района |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (с накопительным итогом) | Ед | 5 | 5 | 100 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 3 | 3 | 100 |
| Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях | Ед | 0 | 0 | 0 |
| Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству проинвентаризированных дворовых территорий гражданами, собственниками квартир МКД | % | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Вельского муниципального района |
| Количество благоустроенных общественных территорий (с накопительным итогом) | Ед | 65 | 65 | 100 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 48 | 48 | 100 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0,41 | 0,41 | 100 |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства городских парков Вельского муниципального района |
| Количество благоустроенных парков (с накопительным итогом) | Ед | 4 | 4 | 100 |
| Доля благоустроенных парков от общего количества парков (с накопительным итогом) | % | 25 | 25 | 100 |
| Площадь благоустроенных городских парков | га | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства |
| Количество проинвентаризированных территорий | Ед | 564 | 564 | 100 |
| Доля проинвентаризированных городских и общественных территорий от общего количества таких территорий. | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |
| Количество проинвентаризированных территорий | Ед | 0 | 0 | 0 |
| Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества таких территорий. | % | 0 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по Методике, утвержденной постановлением администрации Вельского муниципального района Архангельской области 10.08.2021 №754 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вельского муниципального района Архангельской области» на основании предоставленных отчетов исполнителями программ (в редакции постановления №1023 от 01.09.2022 года).

Критерии оценки реализации муниципальных программ:

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде;

2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение $Э\_{МП} $составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение $Э\_{МП} $составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $Э\_{МП} $составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**Рейтинг муниципальных программ Вельского муниципального района за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименованиемуниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Эффек-сть реализации программы  | Степень достижения плановых значений целевых показателей  | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффек-сть использования финансовых ресурсов  |
| $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | ЭИС |
| 1 | Адресная социальная поддержка населения  | Отдел по мобилизационной работе и противодействию коррупции | Высокая$Э\_{МП}=$0,91 | 0,91 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Информатизация органов местного самоуправления Вельского муниципального района | Отдел КИО и ТЗИ | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Обеспечение жильем молодых семей  | Отдел молодежи | Высокая$$Э\_{МП}=1$$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО и ЧС | Средняя$Э\_{МП}=$0,8 | 0,80 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вельского муниципального района | Помощник главы администрации по связям с общественностью и СМИ | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий  | Отдел сельского хозяйства | Высокая$$Э\_{МП}=0.94$$ | 0.94 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности и коррупции  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Средняя$$Э\_{МП}=0,84$$ | 0,84 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории Вельского муниципального района | Отдел архитектуры и экологии | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе  | Отдел молодежи | Высокая$$Э\_{МП}=0,97$$ | 0,97 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок  | Отдел промышленности, транспорта и связи | Высокая$$Э\_{МП}=1$$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вельского муниципального района Архангельской области  | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Средняя$$Э\_{МП}=0,84$$ | 0,84 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Развитие агропромышленного комплекса  | Отдел сельского хозяйства | Неудовлетворительная$Э\_{МП}=$0,63 | 0,86 | 0,73 | 1 | 0,73 |
| 13 | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района  | Отдел ТЭК и ЖКХ | Высокая$$Э\_{МП}=1$$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Развитие культуры и туризма | Отдел культуры и туризма | Высокая$Э\_{МП}=$0,94 | 1 | 0,94 | 1 | 0,94 |
| 15 | Развитие образования в Вельском муниципальном районе  | Управление образования | Высокая$Э\_{МП}=$0,91 | 0,91 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Развитие физической культуры и спорта  | Отдел по физической культуре и спорту | Высокая$Э\_{МП}=$0,92 | 0,92 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Развитие экономического потенциала Вельского муниципального района | Отдел экономики, Отдел торговли | Высокая$Э\_{МП}=$0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций  | Отдел по организационной работе и обращениям граждан | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Развитие территориального общественного самоуправления Вельского района  | Отдел по организационной работе и обращениям граждан | Высокая$$Э\_{МП}=0,98$$ | 0,98 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Управление муниципальными финансами в Вельском муниципальном районе | Управление по финансам и исполнению бюджета | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района  | Отдел капитального строительства | Высокая$Э\_{МП}=$1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Из 22 (Двадцати двух) муниципальных программ:

- 17 программ оценены с высокой эффективностью;

- 3 программы оценены со средней эффективностью;

- 1 программы с неудовлетворительной эффективностью.

По муниципальной программе «Комфортное Поморье» эффективность реализации программы не определена ввиду некорректного оформления программы.